




АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



                      24.09.2024
1537

от  ______________________№  ________
 г. Холмск	
Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 








[bookmark: _Hlk170133077]В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 8 п.1. ст.46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», постановлением Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», распоряжением Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 09.07.2024 № 430 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» на период 2025-2030 годы», администрация муниципального образования «Холмский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015 № 402 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция)»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.07.2015 № 657 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2015 № 1479 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.04.2016 № 518 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.06.2016 № 790 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 10.08.2016 № 1136 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.12.2016 № 2336 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.03.2017 № 507 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.08.2017 № 1409 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.12.2017 № 2286 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 02.04.2018 № 607 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.08.2018 № 1355 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2018 № 2194 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.04.2019 № 690 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» (новая редакция), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 19.09.2019 № 1422 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.11.2019 № 1691 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.12.2019 № 1990 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.04.2020 № 433 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.09.2020 № 1058 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.12.2020 № 1647 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 06.04.2021 № 498 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.11.2021 № 1609 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.12.2021 № 2077 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.02.2022 № 278 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 06.06.2022 № 976 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 19.08.2022 № 1436 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.12.2022 № 2376 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 10.03.2023 № 441 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 11.09.2023 № 1864 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.11.2023 № 2230 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 27.12.2023 № 2904 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.02.2024 № 327 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.04.2015г. № 402»;
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Белоцерковскую Н.А.



Мэр
муниципального образования                                                                                        «Холмский городской округ» 		                   	                                 Д.Г. Любчинов



































УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
«Холмский городской округ»
24.09.2024
1537

от _______________ № _________  

[bookmark: P74]
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 


ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ


I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития муниципального образования
 «Холмский городской округ»


Дошкольное образование

Система дошкольного образования муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области включает 16 организаций, реализующих программы дошкольного образования, в том числе: 15 муниципальные дошкольные образовательные организации, 1 общеобразовательная организация, реализующая программу дошкольного образования. 
Образовательные услуги дошкольного образования получают 1574 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. Воспитательный процесс организован 179 педагогами.
За счет реализуемых в рамках национального проекта «Демография» мероприятий доступность дошкольного образования для детей составила 100%.
Регистрация детей и комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций производится с помощью Автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование» (далее – АИС «Образование»), а также осуществляется через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сахалинской области (далее – МФЦ).
Ежегодно в учреждения дошкольного образования приходят молодые специалисты, 
за последние 3 года прибыло 6 человек. 
Обновляется материально-техническая база учебно-воспитательного процесса. 
В настоящее время родительская плата за присмотр и уход за детьми: 
-в группах раннего возраста муниципальных дошкольных образовательных учреждений и в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» составляет 3 686 рублей на одного ребенка в месяц;
-в группах детей дошкольного возраста муниципальных дошкольных образовательных учреждений и в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» составляет 4 017 рублей на одного ребенка в месяц.
С целью обеспечения доступности дошкольного образования  предоставляется компенсация одному из родителей (законных представителей), внесшему родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации: на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории муниципального образования «Холмский городской округ»,  на второго ребенка в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей в размере 100 процентов.
 Кроме того, освобождены от родительской платы за присмотр и уход за детьми граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по частичной мобилизации, детьми граждан Российской Федерации, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации для участия в специальной военной операции, а также в случае их гибели в зоне специальной военной операции обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ», реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, с туберкулезной интоксикацией.
	Муниципальная система дошкольного образования развивается и осуществляет поиск путей наиболее полного удовлетворения потребностей заказчиков услуг.	

Общее образование

[bookmark: _Hlk173667261]Система общего образования включает 13 общеобразовательных учреждений, из них 7 школ расположены на территории города, 6 в сельской местности.
Сеть представлена учреждениями различного типа и вида: 9 средних общеобразовательных школ, 1 - основная общеобразовательная школа, 1 - лицей «Надежда», 1 - открытая сменная общеобразовательная школа, 1 - общеобразовательное казенное учреждение города Холмска осуществляет обучение исключительно по адаптированным образовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
По образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучаются 4011 человек, в том числе 320 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В односменном режиме работают 11 школ  (84,6 %), в двусменном режиме  - 2 школы г. Холмска. Во вторую смену обучается 376 школьников (9,4 %). АППГ - 295 чел. (7,3 %). 
Общее количество работников в системе общего образования в 2024 году составило 713 человек, из которых 339 - педагогические работники.
В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» по капитальному ремонту и оснащению зданий общеобразовательных организаций в 2022 году проведен капитальный ремонт спортивного зала и закуплено новое оборудование и мебель в МАОУ СОШ № 6 г. Холмска. 
С 2020 года в муниципальном образовании «Холмский городской округ» реализуется программа «Земский учитель», в рамках которой к работе в школах (МАОУ СОШ № 1 г. Холмска, МАОУ лицей «Надежда», МБОУ ООШ с. Пионеры) привлечено 3 педагогических работника.
С 1 сентября 2020 года в муниципальном образовании «Холмский городской округ» выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство.
С 1 сентября 2021 года в общеобразовательных организациях введены ставки советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 
Бесплатное горячее питание и молоко получают 1643 обучающихся 1-4 классов во всех общеобразовательных организациях Холмского городского округа, кроме того, бесплатным питанием и молоком обеспечиваются обучающиеся 5-11 классов из малоимущих семей, из семей, находящихся в социально-опасном положении, из семей, коренных малочисленных народов Севера, из многодетных семей и семей, в которых единственный родитель воспитывает двух и более несовершеннолетних детей. Бесплатным горячим двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья. Денежной выплатой обеспечиваются обучающиеся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому.
В 2024 году в едином государственном экзамене приняли участие 185 выпускников 11 (12) классов текущего года.
По результатам освоения программ среднего общего образования в 2024 году:
- знаком отличия Сахалинской области и премией Губернатора Сахалинской области награждены 11 выпускников 11 классов (в 2023 году - 5 выпускников);
- медалями Российской Федерации «За особые успехи в учении» и аттестатами особого образца награждены 30 выпускников 11 классов (2023 - 21 выпускник).

Дополнительное образование

Сегодня дополнительное образование рассматривается как неотъемлемая составная часть образовательного процесса. В сфере образования Холмского городского округа функционирует 4 учреждения дополнительного образования. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами за I полугодие 2024 года составил 78,2%. В 2023 году создано 60 новых мест дополнительного образования детей, до конца 2024 года планируется открыть 639 новых мест в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.
В 2021 году внедрены механизмы персонифицированного финансирования и персонифицированного учета.
В районе совершенствуется система работы по выявлению и поддержке детей, показавших высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте.
С этой целью для обучающихся организуются различные мероприятия муниципального уровня и создаются условия для участия в конкурсах и конференциях различных уровней.
В 2024 году было проведено 24 мероприятия муниципального уровня: конференции, олимпиады, слеты, конкурсы, выставки детского творчества. Большое внимание уделялось развитию научно-исследовательских навыков учащихся, чествованию победителей олимпиад и выпускников, получивших аттестат с отличием. 
За счет средств муниципальной программы «Развитие образования в Холмском городском округе» обучающиеся приняли участие в 10 мероприятиях регионального и всероссийского уровней.
В сфере дополнительного образования ключевые направления: повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализация в сетевой форме, модернизация и совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров. Приоритетные задачи - внедрение модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выработка и реализация решений, направленных на развитие и обеспечение защиты, социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях решения указанных вызовов и задач в сфере образования предусмотрена настоящая муниципальная программа (далее - Программа).


II. Описание стратегических приоритетов
и целей муниципальной политики в соответствующей сфере реализации 
муниципальной Программы 
	
Приоритеты государственной, региональной и муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036»,  от 26 июня 2020 г. N 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 (ред. от 08.12.2023), Государственной программе Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 23 октября 2023 г. №534, постановлении администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03 июля 2024 г. №405 «Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» на 2025-2027 годы».
 К стратегическим национальным приоритетам и целям муниципальной политики относятся: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, экологическое благополучие, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортная и безопасная среда для жизни, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство.
На решение задач, предусмотренных в рамках стратегических национальных приоритетов, задач социально – экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ», направлены цели Программы до 2030 года.
	Система целеполагания Программы включает в себя:
Цель 1 «Повышение доступности, эффективности и качества общего образования за счет увеличения уровня образования до 93,04%» характеризуется созданием условий, направленных на обеспечение государственного и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Достижение указанной цели через реализацию мероприятий муниципальных проектов «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций», «Модернизация школьных систем образования» и «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение  дошкольного и общего образования» (приложение №2,№3,№4 к Программе) позволит к 2030 году достигнуть планируемые значения показателей результативности достижения цели «Уровень образования» - 93,04 % и «Доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании» - 2,81%.

Цель 2 «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» характеризуется  оснащением имеющихся мест в Холмском городском округе для получения дошкольного образования, развитием содержания образования данного уровня образования. 
Для достижения указанной цели в структуру Программы включены мероприятия муниципального проекта «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций» и Комплекса процессных мероприятий на обеспечение дошкольного и общего образования» (приложение № 2, № 4 к Программе).

Цель 3 «Обеспечение на 46,58% эффективности мер по формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» достигается за счет реализации комплекса мер, направленных в первую очередь на повышение доступности дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи. Расширение потенциала системы дополнительного образования позволит решить задачу увеличения охвата обучающихся качественными услугами дополнительного образования.
	В рамках достижения цели будет совершенствоваться работа по открытию профильных классов, вовлечению обучающихся в олимпиадное движение, созданию условий для раскрытия творческих, интеллектуальных и других способностей обучающихся, посредством участия в мероприятиях различного уровня, очно-заочных школах и интенсивных и тематических сменах, а также в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по типу образовательного центра «Сириус».
	Для достижения указанной цели в структуру Программы включен комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, защита прав несовершеннолетних, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» (приложение № 5 к Программе).	Реализуемые мероприятия позволят достигнуть к 2030 году установленное в муниципальном образовании «Холмский городской округ» значение показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» - 46,58%. 

Цель 4 «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей не менее 60 % педагогов повышать уровень профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности».	
Достижение цели будут обеспечиваться через повышение квалификации и уровня эффективности работы учителя, активной вовлеченности учителя в профессиональную деятельность, стимулированием труда педагога, снижением административной нагрузки на педагога, ростом престижа учительской профессии.
	Повышение уровня профессионального мастерства будет обеспечено за счет интеграции в единую федеральную систему научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, выявления профессиональных дефицитов, построения на их основе индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства, а также использования стажировочных площадок, сетевых форм взаимодействия и внедрения механизмов наставничества. Для реализации цели будет продолжена работа по диссеминации опыта, привлечению и поддержке молодых специалистов в образовательные организации, методическая поддержка педагогов, использование цифровых помощников на базе цифровой платформы «Моя школа».
	Для достижения указанной цели в структуру Программы включен комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников» (приложение № 6 к Программе).
	Реализуемые мероприятия, направленные на достижение цели, должны обеспечить к 2030 году достижение показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» - не менее  60%.
III. Задачи муниципального управления,
способы их эффективного решения в соответствующей отрасли
экономики и сфере муниципального управления

Основные задачи муниципального управления в сфере реализации Программы:
- внедрение федеральных основных образовательных программ с учетом обновленных федеральных государственных образовательных стандартов;
- реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности в образовательных организациях;
- укрепление здоровья школьников и поддержка семей с детьми, создание механизмов поддержки компетентного и ответственного родительства;
- совершенствование условий получения общего образования, дополнительного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
- внедрение в деятельность системы образования принципов цифровизации;
- решение задач гражданского образования и патриотического воспитания, создание единого воспитательного пространства во всех образовательных организациях;
- повышение уровня компетентности управленческих команд профессиональных образовательных организаций и квалификации преподавателей в соответствии с мировыми стандартами;
- создание условий для предоставления качественных услуг по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Достижение до 2030 года целей и задач, определенных стратегическими национальными приоритетами в сфере реализации Программы, будет обеспечиваться за счет реализации в отрасли муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий, в том числе обеспечивающих решение основных задач муниципального управления (приложение № 2,3,4,5,6,7 к Программе).
Для оценки успешности реализации Программы будут использованы показатели, характеризующие достижение целей, результатов решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

IV. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

Система целеполагания и задачи Программы сформированы в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036».
Реализация Программы будет направлена на достижение следующих национальных целей:
· «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» через формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
· «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» через создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях;


Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие образования в муниципальном 
образовании «Холмский городской округ»,
утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от 24.09.2024 г. № 1537


ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»


Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Куратор муниципальной программы 
	Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» Н.А. Белоцерковская

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – Департамент образования)

	Соисполнители
	Отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Отдел опеки и попечительства)

	Участники 
	Муниципальные образовательные организации;

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области;

Муниципальное бюджетное  учреждение информационно-методический центр системы образования муниципального образования  «Холмский городской округ» Сахалинской области;

Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»;

Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования  «Холмский городской округ»;

Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» системы образования муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области.

	Период реализации 
	год начала: 2025 - год окончания: 2030

	[bookmark: P444]Цели муниципальной программы 
	Цель 1. «Повышение доступности, эффективности и качества общего образования за счет увеличения уровня образования до 93,04 %».

Цель 2. «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 % доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми».

Цель 3. «Обеспечение на 46,58% эффективности мер по формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся».

Цель 4. «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей не менее 60% педагогов повышать уровень профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности».

	[bookmark: P447]Направления (подпрограммы) (при необходимости)
	отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	12 924 691,7 тыс. рублей

	[bookmark: P452]Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области
	Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. 
Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи /Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 23.10.2023 № 534















Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»


	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
 (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Документ
	Ответственный за достижение
показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель 1. «Повышение доступности, эффективности и качества общего образования за счет увеличения уровня образования
 до 93,04 %»

	1. 
	Уровень образования
	ГП
	%
	93
	93,01
	93,02
	93,02
	93,03
	93,03
	93,04
	-
	Департамент образования 
	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

	2. 
	Доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании
	ГП
	%
	3,13
	3,01
	2,97
	2,93
	2,89
	2,85
	2,81
	-
	Департамент образования 
	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

	3. 
	Удельный вес численности занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях 
	ГП
	%
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,46
	91,3
	91,4
	-
	Департамент образования
	-

	Цель 2. «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 % доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми»

	4. 
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	ГП
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642
	Департамент образования 
	Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации

	5. 
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	ГП
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642
	Департамент образования
	-

	Цель 3. «Обеспечение на 46,58% эффективности мер по формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»

	6. 
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	ГП
	%
	41,41
	41,58
	42,02
	43,24
	44,12
	45,28
	46,58
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р
	Департамент образования 
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

	7. 
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	ГП
	%
	81,0


	83,00
	85,00
	85,05
	85,10
	85,15
	85,20
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642
	Департамент образования 
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

	8. 
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	ГП
	%
	14,0
	13,9
	13,7
	13,5
	13,3
	13,1
	13,1
	-
	Отдел опеки и попечительства
	-

	Цель 4. «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей не менее 60% педагогов повышать уровень профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности»

	9. 
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	ГП
	%
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642
	Департамент образования 
	-





Раздел 3. СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

	N п/п
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации (2025 – 2030 годы)

	1.1.1
	Задача 1. Обеспечено развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дошкольные, основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы
	Создана современная безопасная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное образование на всех уровнях общего образования, в условиях, отвечающих современным требованиям обучения и воспитания
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства

	[bookmark: _Hlk176355757]1.1.2
	Задача 2. Обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных организациях
	Созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению
	Уровень образования

	1.1.3
	Задача 3. Обеспечено двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому
	Созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению
	Уровень образования

	2.
	Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации (2024 - 2026 годы)

	2.1.1
	Задача 1. Приведено в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей муниципальных общеобразовательных учреждений 
	Инфраструктура и материально-техническая база муниципальных общеобразовательных учреждений приведены в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей
	Удельный вес численности занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение  дошкольного и общего образования»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации (2025 - 2030 годы)

	3.1.1
	Задача 1. Систематическое обновление содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования на основе концепций преподавания учебных предметов и предметных областей, внедрение новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества основного общего и среднего общего образования
	Внедрены новые учебно-методические средства обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработанные в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами
	Доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.


	3.1.2
	Задача 2. Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров
	Обеспечено развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников, в т.ч. за счет обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Повышена социальная значимость и престиж педагогической профессии, в т.ч. посредством проведения муниципальных конкурсов профессионального мастерства и участия в региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Созданы условия для объединения активистов системы образования, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации
	Уровень образования


	3.1.3
	Задача 3. Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, ежегодно
	Созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению
	Уровень образования

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, защита прав несовершеннолетних, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации (2025 - 2030 годы)

	4.1.
	Задача 1. Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	Реализованы дополнительные общеобразовательные программы и мероприятия по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи. Проведены муниципальные мероприятия, в том числе обеспечено участие в региональных образовательных сменах для одаренных детей
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

	4.1.2
	Задача 2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
	Созданы условия для предоставления качественных услуг по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории муниципального образования.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

	4.1.3
	Задача 3. Обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и защите их прав
	Обеспечена реализация гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав, в соответствии с Законом Сахалинской области от 30.07.2009 N 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству»
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в муниципальном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	[bookmark: _Hlk174362211]5.
	Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации (2025 - 2030 годы)

	5.1.
	Задача 1. Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, направленных на оказание государственной социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников.
	Создана система кадрового обеспечения сферы образования, позволяющая каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности
	Показатель 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства.
Показатель 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений,  подведомственных Департаменту образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», и реализация государственной политики в сфере образования»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Срок реализации (2025 - 2030 годы)

	6.1.1
	Реализация муниципальных
функций и полномочий
подведомственными учреждениями и 
государственной
 политики в сфере образования
	Обеспечение деятельности учреждений,  подведомственных Департаменту образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», и реализация государственной политики в сфере образования
	Не предусмотрен







Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ», в том числе:
	2 217 139,4
	2 010 802,2
	2 050 217,9
	2 130 604,2
	2 214 354,9
	2 301 573,1
	12 924 691,7

	федеральный бюджет
	113 990,4
	62 137,5
	69 328,3
	70 837,4
	72 406,4
	74 038,2
	462 738,2

	областной бюджет
	1 694 254,3
	1 569 781,7
	1 581 774,2
	1 644 851,4
	1 710 449,3
	1 778 779,6
	9 979 890,5

	местный бюджет
	408 507,1
	378 495,4
	398 712,3
	414 496,2
	431 063,2
	448 301,9
	2 479 576,1

	внебюджетные источники
	387,6
	387,6
	403,1
	419,2
	436,0
	453,4
	2 486,9

	Муниципальный проект «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций», в том числе:
	124 170,3
	88 261,0
	39 379,0
	40 845,4
	42 368,8
	44 063,6
	379 088,1

	федеральный бюджет
	28 005,7
	28 777,2
	29 928,3
	31 125,4
	32 370,4
	33 665,2
	183 872,2

	областной бюджет
	89 406,3
	56 908,8
	8 345,0
	8 573,3
	8 809,2
	9 161,5
	181 204,1

	местный бюджет
	6 758,3
	2 575,0
	1 105,7
	1 146,7
	1 189,2
	1 236,9
	14 011,8 

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования», в том числе:
	164 037,1
	0
	0
	0
	0
	0
	164 037,1

	федеральный бюджет
	50 584,4
	0
	0
	0
	0
	0
	50 584,4

	областной бюджет
	108 531,6
	0
	0
	0
	0
	0
	108 531,6

	местный бюджет 
	4 921,1
	0
	0
	0
	0
	0
	4 921,1

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение  дошкольного и общего образования», в том числе:
	1 651 018,7
	1 641 062,6
	1 711 478,7
	1 778 610,5
	1 848 426,0
	1 921 036,0
	10 551 632,5

	федеральный бюджет
	35 400,3
	33 360,3
	39 400,0
	39 712,0
	40 036,0
	40 373,0
	228 281,6

	областной бюджет
	1 381881,3
	1 385 842,5
	1 441 344,1
	1 498 935,0
	1 558 829,0
	1 621 120,0
	8 887 951,9

	местный бюджет 
	233 737,1
	221 859,8
	230 734,6
	239 963,5
	249 561,0
	259 543,0
	1 435 399,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, защита прав несовершеннолетних, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», в том числе:
	208 653,2
	214 189,5
	228 780,1
	237 934,2
	247 451,0
	257 351,4
	1 394 359,4

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	113 796,0
	126 391,3
	131 446,0
	136 704,0
	142 172,0
	147 859,0
	798 368,3

	местный бюджет 
	94 469,6
	87 410,6
	96 931,0
	100 811,0
	104 843,0
	109 039,0
	593 504,2

	внебюджетные источники
	387,6
	387,6
	403,1
	419,2
	436,0
	453,4
	2 486,9

	Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников», в том числе:
	739,1
	639,1
	866,1
	712,1
	709,1
	706,1
	4 371,6

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	639,1
	639,1
	639,1
	639,1
	639,1
	639,1
	3 834,6

	местный бюджет 
	100,0
	0,0
	227,0
	73,0
	70,0
	67,0
	100,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ», подведомственных учреждений и реализация государственной политики в сфере образования»
	68 521,0
	66 650,0
	69 714,0
	72 502,0
	75 400,0
	78416,0
	431 203,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет 
	68 521,0
	66 650,0
	69 714,0
	72 502,0
	75 400,0
	78 416,0
	431 203,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	






















Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Цель 1. «Повышение доступности, эффективности и качества общего образования за счет увеличения уровня образования до 93,04 %»

	1.
	Уровень образования
	ГП
	Процент
	93
	93
	93,01
	93,01
	93,01

	2.
	Доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании
	ГП
	Процент
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01

	3.
	Удельный вес численности занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	ГП
	Процент
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47

	
	Цель 2. «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 % доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми»

	4.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	ГП
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100

	5.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	ГП
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Цель 3. «Обеспечение на 46,58% эффективности мер по формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»

	6.
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	ГП
	Процент
	41,41
	41,48
	41,54
	41,58
	41,58

	7.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	ГП
	Процент
	80,0
	81,0
	82,0
	83,0
	83,0

	8.
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в муниципальном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	ГП
	Процент
	14,0
	14,0
	14,0
	13,9
	13,9

	
	Цель 4. «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей не менее 60% педагогов повышать уровень  профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности»

	9.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	ГП
	Процент
	54,0
	54,0
	55,0
	55,0
	55,0


	
Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие образования в муниципальном 
образовании «Холмский городской округ»,
утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от 24.09.2024 г. № 1537



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Краткое наименование проекта
	Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций
	Срок реализации проекта:
01.01.2025 - 31.12.2030

	Куратор проекта
	Вице-мэр администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	Обучающиеся, педагогические работники образовательных организаций

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ»





МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 



























РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Обеспечено развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дошкольные, основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы»

	1.1
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 
	ГП
	Процент
	81,01
	2024
	81,1
	82,0
	82,0
	82,0
	82,1
	82,1
	Возрастающий 
	Да

	1.2
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях
	КПМ
	Процент
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий 
	Да

	1.3
	Уровень укомплектованности педагогическими кадрами образовательных организаций общего образования
	ГП
	Процент
	92,1
	2024
	92,2
	92,3
	92,4
	92,5
	92,6
	92,7
	Возрастающий 
	Да

	2.
	Задача «Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях»

	2.1.
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	КПМ
	Процент
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий 
	Да

	3.
	Задача «Обеспечено двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»

	3.1.
	Доля обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных организаций, получающих двухразовое питание, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому
	КПМ
	Процент
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Возрастающий 
	Да






















РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	

	1.
	Задача «Обеспечено развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дошкольные,  основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы»

	1.1.
	 Мероприятие (результат)  «В образовательных организациях укреплена материально-техническая база»
	Х

	Единица
	1
	2024
	2
	6
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Х
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая безопасность образовательных организаций»
	Х
	Единица 
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Х
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Оснащены новые (дополнительные) места для детей школьного возраста» 

	Х
	Мест
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Х
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

	1.4.
	Мероприятие (результат) «Завершено строительство и реконструкция объектов общего образования»
	Х
	Единица
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Х
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

	1.5.
	Мероприятие (результат) «Оказано содействие в обеспечении муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами»
	Х
	Человек
	6
	2024
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Х
	Уровень укомплектованности педагогическими кадрами образовательных организаций общего образования

	2.
	Задача «Обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
	Х
	процент
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Х
	Доля обучающихся начальных классов в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных горячим питанием 

	3.
	Задача «Обеспечено двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»

	3.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»
	Х
	процент
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Х
	Доля обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных двухразовым питанием, а также доля обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием, обучение которых организовано на дому






РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача «Обеспечено развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дошкольные, основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «В образовательных организациях укреплена материально-техническая база» 
	87 111,9
	50399,2
	0
	0
	0
	0
	137 511,1

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Областной бюджет
	81 394,5
	48 887,2
	0
	0
	0
	0
	130 281,7

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	5 717,4
	1 512,0
	0
	0
	0
	0
	7 229,4

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая безопасность образовательных организаций»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
0


	1.2.1.
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Оснащены новые (дополнительные) места для детей школьного возраста»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
0

	1.3.1.
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Мероприятие (результат) «Оказано содействие в обеспечении муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами»
	186,0
	196,1
	206,6
	106,1
	0
	0
	694,8

	1.4.1.
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Областной бюджет
	180,4
	190,2
	200.4
	102.9
	0
	0
	673,9

	1.4.3
	Местный бюджет 
	5,6
	5,9
	6,2
	3,2
	0
	0
	20,9

	1.5.
	Мероприятие (результат) «Завершено строительство и реконструкция объектов общего образования»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.1.
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	Местный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	Задача «Обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся, получающих  начальное  общее образование в муниципальных образовательных организациях»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
	28 798,4
	29 591,7
	30 775,4
	32 006,4
	33 286,6
	34 618,1
	
 189 076,6

	2.1.1
	Федеральный бюджет 
	28 005,7
	28 777,2
	29 928,3
	31 125,4
	32 370,4
	33 665,2
	183 872,2

	2.1.2.
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Местный бюджет 
	792,7
	814,5
	847,1
	881,0
	916,2
	952,9
	5 204,4

	Задача «Обеспечено двухразовое  питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»

	3.1.
	Задача «Обеспечено двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»
	8 074,0
	8 074,0
	8 397,0
	8 732,9
	9 082,2
	9 445,5
	
51 805,6


	3.1.1.
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Областной бюджет
	7 831,4
	7831,4
	8 144.6
	8 470,4
	8 809,2
	9 161,5
	50 248,5

	3.1.3
	Местный бюджет 
	242,6
	242,6
	252,4
	262,5
	273,0
	284,0
	1 557,1

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	124 170,3
	88 261,0
	39 379,0
	40 845,4
	42 368,8
	44 063,6
	379 088,1

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	28 005,7
	28 777,2
	29 928,3
	31 125,4
	32 370,4
	33 665,2
	183 872,2

	Областной бюджет
	89 406,3
	56 908,8
	8 345,0
	8 573,3
	8 809,2
	9 161,5
	181 204,1

	Местный бюджет 
	6 758,3
	2 575,0
	1 105,7
	1 146,7
	1 189,2
	1 236,9
	14 011,8





РАЗДЕЛ 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечено развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дошкольные, основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы»

	1.1.
	Мероприятие (результат)  «В образовательных организациях укреплена материально-техническая база»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	137 511,1
	Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Проведены капитальные (частичные) ремонты и благоустройство территорий.

	1.1.1
	Мероприятие (результат)  «В образовательных организациях укреплена материально-техническая база» в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	87 111,9
	

	1.1.1.К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	12.02.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.1.1.
К2
	Контрольная точка: проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов на укрепление МТБ
	Х
	01.08.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.1.1.
К3
	Контрольная точка:
проведен мониторинг исполнения муниципальных контрактов на укрепление МТБ
	Х
	01.12.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.1.1.
К4
	Контрольная точка: предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	Х
	25.12.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Оказано содействие в обеспечении муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами» 
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	694,8
	Отчет о расходах бюджета муниципального образования, 
в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

В 2025 году продолжает обучение по направлению «Образование и педагогика» 2 человека заключившие договора в 2023 году. 

	1.2.1.
	Мероприятие (результат) «Оказано содействие в обеспечении муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами» в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	186,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального образования, 
в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.
В 2025 году
Продолжено обучение 
2 человека. 

	1.2.1.
К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	12.02.2025
	-

	-

	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.2.1. К2
	Контрольная точка:
промежуточный мониторинг реализации соглашения (договора) об обучении  
	Х
	01.10.2025
	-

	-

	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.2.1.
К3
	Контрольная точка: предоставлен отчет об использовании средств субсидии 
	Х
	25.12.2025
	-

	-

	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	2.
	Задача «Обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных организациях»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	189 076,6
	Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Обеспечены бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образование

	2.1.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» в 2025 году 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	28 798,4
	Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

В 2025 году бесплатным горячим питанием обеспечены 100% обучающихся, получающих начальное общее образование

	2.1.1.К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	15.02.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.1.1.К2
	Контрольная точка: предоставлен отчет в МОСО о фактических расходах по бесплатному горячему питанию, ежемесячно
	Х
	до 10 числа
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	2.1.1.
К3
	Контрольная точка: перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно 
	Х
	до 30 числа
	-

	-

	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение

	3.
	Задача «Обеспечено двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»

	3.

	3.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования  муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	51 805,6
	Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся 5 -11 классов с ограниченными возможностями здоровья, предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому.

	3.1.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования  муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому» в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	8 074,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

В 2025 году  обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся 5 -11 классов с ограниченными возможностями здоровья, предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому.

	3.1.1.К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	15.02.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	3.1.1.
К2
	Контрольная точка: предоставлен отчет в МОСО о фактических расходах по бесплатному горячему питанию, ежемесячно
	Х
	до 10 числа
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	3.1.1.
К3
	Контрольная точка: перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно 
	Х
	до 30 числа
	-

	-

	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение









РАЗДЕЛ 6. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» В 2025 ГОДУ

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 1. «Повышение доступности, эффективности и качества общего образования за счет увеличения уровня образования до 93,04 %»

	1.1.
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	ГП
	Процент
	81,01
	81,1
	81,1
	81,1
	81,1

	2.
	Цель 2. «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 % доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми»

	2.1
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях
	КПМ
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Цель 4. «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей не менее 60 % педагогов повышать уровень  профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности»

	3.1
	Уровень укомплектованности педагогическими кадрами образовательных организаций общего образования
	ГП
	Процент
	92,1
	92,1
	92,1
	92,2
	92,2











РАЗДЕЛ 7. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» В 2025 ГОДУ
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача «Обеспечено развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дошкольные, основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы»

	1.1.
	Мероприятие (результат)
 «В образовательных организациях укреплена материально-техническая база» 
	70 295,2
	78 495,3
	87 111,9
	87 111,9
	87 111,9

	1.2.
	Мероприятие (результат)
«Оказано содействие в обеспечении муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами» 
	90,5
	90,5
	186,0
	186,0
	186,0

	2.
	Задача «Обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся,  получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание   обучающихся,  получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
	7 199,6
	14 399,2
	21 598,8
	28 798,4
	28 798,4

	3.
	Задача «Обеспечено двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»

	3.1.
	Мероприятие (результат): «Организовано двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья,  муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»
	2 018,5
	4 037,0
	6 055,5
	8 074,0
	8 074,0

	ИТОГО:
	79603,8
	97 022,0
	114 952,2
	124 170,3
	124 170,3



Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие образования в муниципальном 
образовании «Холмский городской округ»,
утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от 24.09.2024 г. № 1537



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Раздел 1. Общие положения
	Краткое наименование проекта
	«Модернизация школьных систем образования»

	Срок реализации проекта:
01.01.2025 - 31.12.2026

	Куратор проекта
	Вице-мэр администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	Обучающиеся, сотрудники образовательных организаций

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ»





МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 































РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ»

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Приведение в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей муниципальных общеобразовательных учреждений»

	1.1
	Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту и их оснащению средствами обучения и воспитания
	ГП
	Единица
	0
	2024
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	возрастающий
	да




















РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Задача «Приведение в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей муниципальных общеобразовательных учреждений»

	1.1.
	Мероприятие (результат)
«Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания»
	Х
	Единица
	0
	2024
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Х
	Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту и их оснащению средствами обучения и воспитания

	1.2.
	Описательная часть характеристики мероприятия (результата): обновлена инфраструктура муниципальных общеобразовательных организаций, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций.
Отремонтированные здания общеобразовательных организаций оснащены оборудованием, мебелью и инвентарем в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций.







РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ»


	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача «Приведение в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей муниципальных общеобразовательных учреждений»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания»
	164 037,1
	0
	0
	0
	0
	0
	164 037,1

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	50 584,4
	0
	0
	0
	0
	0
	50 584,4

	1.1.2.
	Областной бюджет
	108 531,6
	0
	0
	0
	0
	0
	108 531,6

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	4 921,1
	0
	0
	0
	0
	0
	4 921,1

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	164 037,1
	0
	0
	0
	0
	0
	164 037,1

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	50 584,4
	0
	0
	0
	0
	0
	50 584,4

	Областной бюджет
	108 531,6
	0
	0
	0
	0
	0
	108 531,6

	Местный бюджет 
	4 921,1
	0
	0
	0
	0
	0
	4 921,1














РАЗДЕЛ 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Приведение в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей муниципальных общеобразовательных учреждений»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	164 037,1
	Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Выполнение работ по капитальному ремонту зданий с учетом современных строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических нормативов, правил и требований. Проведение работ по капитальному ремонту будет осуществляться относительно нуждающихся в нем помещений и площадей, включая ремонты кровли, фасада, систем электроснабжения.  Дополнительно в целях достижения результата планируется осуществление работ по оснащению общеобразовательных организаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций.

	1.1.1.
	Мероприятие (результат):
«Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания» в 2025 году 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	164 037,1
	Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

К началу 2025 года выполнены работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций с учетом современных строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических нормативов, правил и требований. К концу 2025 года дополнительно в целях достижения результата осуществлены работы по оснащению общеобразовательных организаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций.

	1.1.1.К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	15.02.2025
	-
	-
	


Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение  о предоставлении субсидии

	1.1.1.
К2
	Контрольная точка: 
подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях обеспечения реализации результата в 2025 году в рамках капитального ремонта зданий 
	Х
	31.03.2025
	-
	-
	



Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.1.1 К3
	Контрольная точка: 
подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях обеспечения реализации результата в 2025 году в рамках оснащения образовательных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	Х
	31.08.2025
	-
	-
	
Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.1.1.
К4
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2025 году
	Х
	29.12.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка






















РАЗДЕЛ 6. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ» В 2025 ГОДУ

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 1. «Повышение доступности, эффективности и качества общего образования за счет увеличения уровня образования до 93,04 %»

	1.1.
	Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту и их оснащению средствами обучения и воспитания
	ГП
	Единица
	0
	0
	0
	2
	2




















РАЗДЕЛ 7. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ» В 2025 ГОДУ
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача «Приведение в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей муниципальных общеобразовательных учреждений»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
 «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания» 
	109 268,9
	109 268,9
	136 652,9
	164 037,1
	164 037,1

	ИТОГО:
	109 268,9
	109 268,9
	136 652,9
	164 037,1
	164 037,1



















Приложение №4
к муниципальной программе
«Развитие образования в муниципальном 
образовании «Холмский городской округ»,
утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от 24.09. 2024 г. № 1537



ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

[bookmark: P1136]Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 


	Связь с муниципальной программой 
	«Развитие образования в муниципальном
образовании «Холмский городской округ»
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РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях
	КПМ
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Департамент образования

	2.
	Доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании
	ГП
	Процент
	3,13
	3,01
	2,97
	2,93
	2,89
	2,85
	2,81
	Департамент образования

	3.
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием и молоком, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения питанием и молоком
	КПМ
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Департамент образования











РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА
ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Систематическое обновление содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования на основе концепций преподавания учебных предметов и предметных областей, внедрение новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества основного общего и среднего общего образования»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
	Иные мероприятия
	Обеспечение оплаты труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, обеспечение расходов на содержание учреждения, социальные выплаты работникам
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) платы, взимаемой за услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность»
	Иные мероприятия
	Реализация Закона Сахалинской области от 18 марта 2014 года № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области» в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Сахалинской области, постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» № 1789 от 30.08.2023 г. «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»
	Иные мероприятия
	Обеспечение оплаты труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, обеспечение расходов на содержание учреждения, социальные выплаты работникам
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.4.
	Мероприятие (результат) «Организована выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена»
	Иные мероприятия
	Обеспечение оплаты труда педагогическим работникам образовательных организаций, участвующих в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденных от основной работы на период проведения единого государственного экзамена
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций»
	Иные мероприятия
	Обеспечение ежемесячных выплат денежного вознаграждения за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) педагогическим работникам образовательных организаций
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, ежегодно»

	3.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным питанием и молоком отдельные категории обучающихся муниципальных образовательных организаций»
	Иные мероприятия
	Обеспечение не менее одного раза в день бесплатным молоком и горячим питанием в соответствии с установленными Законом Сахалинской области от 08.10.2008 N 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях» категориями, обеспечение питанием в соответствии с постановлением 
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100











РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА
ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
	
	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Комплекс процессных мероприятий на обеспечение дошкольного и общего образования» (всего), в том числе:
	1 651 018,7
	1 641 062,6
	1 711 478,7
	1 778 610,5
	1 848 426,0
	1 921 036,0
	10 551 632,5

	федеральный бюджет
	35 400,3
	33 360,3
	39 400,0
	39 712,0
	40 036,0
	40 373,0
	228 281,6

	областной бюджет
	1 381 881,3
	1 385 842,5
	1 441 344,1
	1 498 935,0
	1 558 829,0
	1 621 120,0
	8 887 951,9

	местный бюджет
	233 737,1
	221 859,8
	230 734,6
	239 963,5
	249 561,0
	259 543,0
	1 435 399,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (всего), в том числе:
	618 179,2
	608 365,1
	632 699,7
	658 007,0
	684 327,0
	711 700,0
	3 913 278,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	501 445,3
	501 545,3
	521 607,1
	542 471,0
	564 170,0
	586 737,0
	3 217 975,7

	местный бюджет
	116 733,9
	106 819,8
	111 092,6
	115 536,0
	120 157,0
	124 963,0
	695 302,3

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) платы, взимаемой за услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (всего), в том числе:
	7 078,7
	10839,9
	11 273,0
	11 724,0
	12 193,0
	12 681,0
	65 789,6

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	7 078,7
	10 839,9
	11 273,0
	11 724,0
	12 193,0
	12 681,0
	65 789,6

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» (всего), в том числе:
	971 121,6
	967 218,4
	1 009 885,0
	1 050 280,0
	1 092 290,0
	1 135 981,0
	6 226 776,0

	федеральный бюджет
	5 714,7
	3 674,7
	7 800,0
	8 112,0
	8 436,0
	8 773,0
	42 510,4

	областной бюджет
	848 608,6
	848 708,6
	882 656,0
	917 962,0
	954 680,0
	992 867,0
	5 445 482,2

	местный бюджет
	116 798,3
	114 835,1
	119 429,0
	124 206,0
	129 174,0
	134 341,0
	738 783,4

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Организована выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена» (всего), в том числе:
	1 443,2
	1 443,2
	1 570,0
	1 570,0
	1 570,0
	1 570,0
	9 166,4

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	1 443,2
	1 443,2
	1 570,0
	1 570,0
	1 570,0
	1 570,0
	9 166,4

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) платы, взимаемой за услуги по присмотру за детьми в группах продленного дня в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (всего), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» (всего), в том числе:
	29 685,6
	29 685,6
	31 600,0
	31 600,0
	31 600,0
	31 600,0
	185 771,2

	федеральный бюджет
	29 685,6
	29 685,6
	31 600,0
	31 600,0
	31 600,0
	31 600,0
	185 771,2

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным питанием и молоком отдельные категории обучающихся муниципальных образовательных организаций» (всего), в том числе:
	23 510,4
	23 510,4
	24 451,0
	25 429,5
	26 446,0
	27 504,0
	150 851,3

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	23 305,5
	23 305,5
	24 238,0
	25 208,0
	26 216,0
	27 265,0
	149 538,0

	местный бюджет
	204,9
	204,9
	213,0
	221,5
	230,0
	239,0
	1 313,3

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Систематическое обновление содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования на основе концепций преподавания учебных предметов и предметных областей, внедрение новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества основного общего и среднего общего образования»

	1.1. Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
	
	
	

	1.1.1.  Контрольная точка:  предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО, ежемесячно
	до 05 числа
	Департамент образования
	Отчет в министерство образования 
Сахалинской области

	1.1.2. Контрольная точка: перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно
	до 30 числа
	Департамент образования
	Платежное поручение

	1.2.  Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) платы, взимаемой за услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность»
	
	
	

	1.2.1. Контрольная точка: предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО, ежемесячно
	до 10 числа
	Департамент образования
	Отчет в министерство образования 
Сахалинской области

	1.2.2. Контрольная точка: перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно
	до 30 числа
	Департамент образования
	Платежное поручение

	1.3. Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»
	
	
	

	1.3.1. Контрольная точка: предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО, ежемесячно
	до 05 числа
	Департамент образования
	Отчет в министерство образования 
Сахалинской области

	1.3.2. Контрольная точка: перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно
	до 30 числа
	Департамент образования
	Платежное поручение

	1.4. Мероприятие (результат) «Организована выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена»
	
	
	

	1.4.1. Контрольная точка: предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО, ежемесячно
	до 05 числа
	Департамент образования
	Отчет в министерство образования 
Сахалинской области

	1.4.2. Контрольная точка: перечислена компенсация педагогическим работникам участвующим в проведении единого государственного экзамена, по потребности
	в течение 60 дней с момента окончания ЕГЭ
	Департамент образования
	Платежное поручение

	1.5. Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) платы, взимаемой за услуги по присмотру за детьми в группах продленного дня в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность»
	
	
	

	1.5.1. Контрольная точка: отчет в МОСО по фактическим затратам, ежемесячно
	до 10 числа
	Департамент образования
	Отчет в министерство образования 
Сахалинской области

	1.5.2. Контрольная точка: перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно
	до 30 числа
	Департамент образования
	Платежное поручение

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров»

	2.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	
	

	2.1.1. Контрольная точка: предоставлена заявка в МОСО на перечисление иного межбюджетного трансферта, ежемесячно
	до 20 числа
	Департамент образования
	Заявка на перечисление иного межбюджетного трансферта

	2.1.2. Контрольная точка: перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно
	до 30 числа
	Департамент образования
	Платежное поручение

	3. Задача комплекса процессных мероприятий "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, ежегодно"

	3.1. Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным питанием и молоком отдельные категории обучающихся муниципальных образовательных организаций»
	
	
	

	3.1.1. Контрольная точка: предоставлен отчет в МОСО о фактических расходах по бесплатному питанию и обеспечению молоком, ежемесячно
	до 10 числа
	Департамент образования
	Отчет в министерство образования 
Сахалинской области

	3.1.2. Контрольная точка:  перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно
	до 30 числа
	Департамент образования
	Платежное поручение



	












РАЗДЕЛ 6. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» В 2025 ГОДУ
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 1. «Повышение доступности, эффективности и качества общего образования за счет увеличения
 уровня образования до 93,04 %»

	1.1.
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях
	ГП
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании
	ГП
	Процент
	3,13
	3,13
	3,01
	3,01
	3,01

	1.3.
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием и молоком, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения питанием и молоком
	ГП
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Цель 2. «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 % доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми»

	2.1.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
	ГП
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
	ГП
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100



	



Приложение №5
к муниципальной программе
«Развитие образования в муниципальном 
образовании «Холмский городской округ»,
утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от 24.09. 2024 г. № 1537



ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ, ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ»


Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 


Соисполнитель: Отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»


	Связь с муниципальной программой 
	«Развитие образования в муниципальном
образовании «Холмский городской округ»





















РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ, ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ»

	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения
 (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	ГП
	процент
	41,41
	41,58
	42,02
	43,24
	44,12
	45,28
	46,58
	Департамент образования

	2.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	ГП
	процент
	81,0
	83,00
	85,00
	85,05
	85,10
	85,15
	85,20
	Департамент образования

	3.
	Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общей численности школьников 
	ГП
	процент
	58,2
	58,4
	58,6
	58,8
	59,0
	59,2
	59,4
	Департамент образования 

	4.
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в муниципальном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	ГП
	процент
	14,0
	13,9
	13,7
	13,5
	13,3
	13,1
	13,1
	Отдел опеки и попечительства
администрации муниципального образования «Холмский городской округ»







РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ, ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность учреждения дополнительного образования детей»
	Иные мероприятия
	Обеспечение оплаты труда, создание условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи, содержание учреждения, социальные выплаты работникам
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Награждены выпускники общеобразовательных организаций за особые успехи в учении»
	Иные мероприятия
	Награждение выпускников общеобразовательных организаций, достигших особых успехов в учении 
	человек
	30
	30
	31
	31
	32
	32
	32

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Проведены муниципальные мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, обеспечено участие в региональных и всероссийских мероприятиях»
	Иные мероприятия
	Обеспечение проведения муниципальных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, обеспечено участие в региональных и всероссийских мероприятиях
	единиц
	24
	25
	25
	25
	26
	26
	26

	2.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечен безопасный отдых и оздоровление детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
	Иные мероприятия
	Создание условий для предоставления качественных услуг по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории муниципального образования. 
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и защите их прав»

	3.1.1
	Мероприятие (результат) «Организовано оказание психолого-педагогической помощи семье и детям»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Создание условий для оказания психолого-педагогической помощи семье и детям
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.1.2
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по профилактике семейного неблагополучия и социализации лиц из числа детей-сирот» 
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Проведение семинаров, направленных на повышение педагогических компетенций замещающих родителей
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	3.1.3
	Мероприятие (результат) «Обеспечены гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и защите их прав»
	Иные мероприятия
	Обеспечение финансирования в полном объеме мероприятий по реализации социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Сахалинской области от 30.07.2009 №80-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству» 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100






























РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ, ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ» 


	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, защита прав несовершеннолетних, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» (всего), в том числе:
	208 653,2
	214 189,5
	228 780,1
	237 934,2
	247 451,0
	257 351,4
	1 394 359,4

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	113 796,0
	126 391,3
	131 446,0
	136 704,0
	142 172,0
	147 859,0
	798 368,3

	местный бюджет
	94 469,6
	87 410,6
	96 931,0
	100 811,0
	104 843,0
	109 039,0
	593 504,2

	внебюджетные источники
	387,6
	387,6
	403,1
	419,2
	436,0
	453,4
	2 486,9

	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность учреждения дополнительного образования детей» (всего), в том числе:
	84 442,4
	83 309,1
	86 641,0
	90 107,0
	93 711,0
	97 460,0
	535 670,5

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	1 135,8
	1 270,5
	1 321,0
	1 374,0
	1 429,0
	1 486,0
	8 015,3

	местный бюджет
	83 306,6
	82 038,6
	85 320,0
	88 733,0
	92 282,0
	95 974,0
	527 654,2

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Награждены выпускники общеобразовательных организаций премией мэра за особые успехи в учении» (всего), в том числе:
	200,0
	0,0
	210,0
	220,0
	230,0
	240,0
	1 100,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	200,00
	0,0
	210,0
	220,0
	230,0
	240,0
	1 100,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Проведены муниципальные мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи и обеспечено участие в областных мероприятиях» (всего), в том числе:
	60,0
	0,0
	62,0
	65,0
	67,0
	70,0
	324,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	60,0
	0,0
	62,0
	65,0
	67,0
	70,0
	324,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечен безопасный отдых и оздоровление детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (всего), в том числе:
	11 290,6
	5 759,6
	11 742,1
	12 212,2
	12 700,0
	13 208,4
	66 912,9

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	10 903,0
	5 372,0
	11 339,0
	11 793,0
	12 264,0
	12 755,0
	64 426,0

	внебюджетные источники
	387,6
	387,6
	403,1
	419,2
	436,0
	453,4
	2 486,9

	Мероприятие (результат) «Организовано оказание психолого-педагогической помощи семье и детям», проведены мероприятия по профилактике семейного неблагополучия и социализации лиц из числа детей-сирот, обеспечены гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и защите их прав (всего), в том числе
	112 660,2
	125 120,8
	130 125,0
	135 330,0
	140 743,0
	146 373,0
	790 352,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	112 660,2
	125 120,8
	130 125,0
	135 330,0
	140 743,0
	146 373,0
	790 352,0

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	






















[bookmark: _GoBack]РАЗДЕЛ 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ, ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»

	1.1. Мероприятие (результат) 
«Обеспечена деятельность учреждения дополнительного образования детей» 
	
	
	

	1.1.1. Контрольная точка: предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО, ежемесячно
	до 5 числа
	Департамент образования
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.1.2. Контрольная точка:  перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно
	до 30 числа
	Департамент образования
	Платежное поручение

	1.2. Мероприятие (результат) «Награждены выпускники общеобразовательных организаций за особые успехи в учении» 
	
	
	

	1.2.1. Контрольная точка: издан приказ Департамента образования «О проведении чествования выпускников», ежегодно 
	до 20 июня
	Департамент образования
	Приказ Администрации Департамента образования «О проведении чествования выпускников»

	1.2.2. Контрольная точка: закуплены наградные материалы, ежегодно 
	до 5 июля
	Департамент образования
	Платежное поручение

	1.3. Мероприятие (результат) «Проведены муниципальные мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи,  обеспечено участие в областных мероприятиях»
	
	
	

	1.3.1. Контрольная точка: утвержден приказ Департамента образования о проведении мероприятий, по факту проведения 
	до 30 числа
	Департамент образования
	Приказ Департамента образования

	1.3.2. Контрольная точка: закуплены расходные и наградные материалы, ежемесячно
	до 30 числа
	Департамент образования
	Платежное поручение

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации»

	2.1. Мероприятие (результат) «Обеспечен безопасный отдых и оздоровление детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
	
	
	

	2.1.1. Контрольная точка: утверждено постановление Администрации муниципального образования «Холмский городской округ», ежегодно
	До25 мая
	Департамент образования
	Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	2.1.2. Контрольная точка:  перечисление денежных средств, ежемесячно
	до 30 числа
	Департамент образования
	Платежное поручение

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и защите их прав»

	3.1.1. Мероприятие (результат) «Организовано оказание психолого-педагогической помощи семье и детям»
	
	
	

	3.1.2. Контрольная точка: заключение договора об оказании психолого-педагогической помощи, по потребности
	до 30 числа
	Отдел опеки и попечительства 
	Договор об оказании психолого-педагогической помощи

	3.1.3. Контрольная точка:  перечислены денежные средства, ежемесячно
	до 30 числа
	Отдел опеки и попечительства
	Платежное поручение




6. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ, ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ» В 2025 ГОДУ

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 3. «Обеспечение на 46,58% эффективности мер по формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»

	1.1.
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	ГП
	Процент
	41,41
	41,48
	41,54
	41,58
	41,58

	1.2.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	ГП
	Процент
	80,0
	81,0
	82,0
	83,0
	83,0

	1.3
	Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общей численности школьников
	КПМ
	Процент
	0,5
	29,0
	54,0
	58,4
	58,4

	1.4.
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в муниципальном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	ГП
	Процент
	14,0
	14,0
	14,0
	13,9
	13,9












Приложение №6
к муниципальной программе
«Развитие образования в муниципальном 
образовании «Холмский городской округ»,
утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от 24.09. 2024 г. № 1537



ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»

Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 


	Связь с муниципальной программой 
	«Развитие образования в муниципальном
образовании «Холмский городской округ»

































[bookmark: _Hlk174362182]РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»


	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	ГП
	Процент
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	Департамент образования

	2.
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	КПМ
	Процент
	18
	18,3
	18,4
	18,5
	18,6
	18,7
	18,8
	Департамент образования




	







РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»


	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	[bookmark: _Hlk174362374]Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, направленных на оказание государственной социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты работникам образовательных учреждений, которым присвоено звание «Заслуженный педагог Сахалинской области»
	Выплаты физическим лицам
	Предоставление выплат работникам образовательных учреждений, которым присвоено звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» (Закон Сахалинской области от 11.04.2017 N 25-ЗО «О почетных званиях Сахалинской области в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта»)
	Единица
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации»
	Выплаты физическим лицам
	Предоставление выплат работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации (Закон Сахалинской области от 18.03.2014 N 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области»)
	Единица
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Организована выплата студентам высших педагогических учреждений, заключивших договор целевого обучения»
	Выплаты физическим лицам
	Предоставление выплат студентам высших педагогических учреждений, заключивших договор целевого обучения
	Единица
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	1.4.
	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном кредитовании»
	Выплаты физическим лицам
	Предоставление выплат общеобразовательных учреждений при ипотечном кредитовании
	Единица
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4










РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников» (всего), в том числе:
	739,1
	639,1
	866,1
	712,1
	709,1
	706,1
	4 371,6

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	639,1
	639,1
	639,1
	639,1
	639,1
	639,1
	3 834,6

	местный бюджет
	100,0
	0,0
	227,0
	73,0
	70,0
	67,0
	537,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты работникам образовательных учреждений, которым присвоено звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» (всего), в том числе:
	523,6
	523,6
	523,6
	523,6
	523,6
	523,6
	3 141,6

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	523,6
	523,6
	523,6
	523,6
	523,6
	523,6
	3 141,6

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации» (всего), в том числе:
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	693,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	693,0

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Организована выплата студентам высших педагогических учреждений, заключивших договор целевого обучения» (всего), в том числе:
	100,0
	0,0
	150,0
	0
	0
	0
	250,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	100,0
	0,0
	150,0
	0
	0
	0
	250,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном кредитовании» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	77,0
	73,0
	70,0
	67,0
	287,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	77,0
	73,0
	70,0
	67,0
	287,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	








РАЗДЕЛ 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, направленных на оказание государственной социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников»

	0. Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты работникам образовательных учреждений, которым присвоено звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» 
	
	
	

	1.1.1. Контрольная точка: отчет в МОСО о фактически начисленных суммах педагогическим работникам, ежемесячно
	до 5 числа
	Департамент образования
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.1.2. Контрольная точка: перечислены денежные средства педагогическим работникам, ежемесячно
	до 30 числа
	Департамент образования
	Платежное поручение

	1.2. Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации» 
	
	
	

	1.2.1. Контрольная точка: отчет в МОСО о фактически начисленных суммах педагогическим работникам, ежемесячно
	до 5 числа
	Департамент образования
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.2.2. Контрольная точка: перечислены денежные средства педагогическим работникам, ежемесячно
	до 30 числа
	Департамент образования
	Платежное поручение

	1.3. Мероприятие (результат) «Организована выплата студентам высших педагогических учреждений, заключивших договор целевого обучения»
	
	
	

	1.3.1. Контрольная точка: заключен договор целевого обучения
	до 25 августа
	Департамент образования
	Договор целевого обучения, Продолжает обучение 1 чел. с 2022г.

	1.3.2. Контрольная точка: перечислены денежные средства студентам, ежемесячно
	до 30 числа
	Департамент образования
	Платежное поручение




























РАЗДЕЛ 6. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» В 2025 ГОДУ
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 4. «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей не менее 60% педагогов повышать уровень  профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности»

	1.1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	ГП
	Процент
	54,0
	54,0
	55,0
	55,0
	55,0

	1.2.
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	КПМ
	Процент
	18
	18
	18,3
	18,3
	18,3



	




Приложение №7
к муниципальной программе
«Развитие образования в муниципальном 
образовании «Холмский городской округ»,
утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от 24.09. 2024 г. № 1537




ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 


	Связь с муниципальной программой 
	«Развитие образования в муниципальном
образовании «Холмский городской округ»

















РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

	№
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

























РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

	№
	Наименование мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача Реализация муниципальных функций и полномочий подведомственными учреждениями и  реализация государственной
политики в сфере образования

	1.1
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках обеспечения реализации государственной политики в сфере образования»
	Иные мероприятия
	Организация и проведение мероприятий подведомственными учреждениями, включая информационное обеспечение, проведение конференций, семинаров, совещаний, мастер-классов, презентаций лучших практик, круглых столов, выставок, встреч с участием представителей педагогического сообщества. Обеспечение развития информационной среды для эффективного предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере образования в электронном виде
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ХЭС» СО муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области
	Осуществление текущей деятельности
	Финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «ХЭС» СО муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ ИМЦ СО муниципального образования  «Холмский городской округ» Сахалинской области

	Осуществление текущей деятельности
	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ИМЦ СО муниципального образования  «Холмский городской округ» Сахалинской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ЦБУО» муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области
	Осуществление текущей деятельности
	Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУО» муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Мероприятие (результат) «Реализован комплекс мер по устранению дефицита кадров»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Проведение мероприятий учреждениями, подведомственными Департаменту образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и обеспечение реализации комплекса мер по устранению существующего и потенциального дефицита кадров и компетенций
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.6
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по повышению имиджа педагога»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Проведение мероприятий учреждениями, подведомственными Департаменту образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по повышению имиджа педагога
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100





РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», и реализация государственной политики в сфере образования» (всего), в том числе:
	68 521,0
	66 650,0
	69 714,0
	72 502,0
	75 400,0
	78 416,0
	431 203,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	68 521,0
	66 650,0
	69 714,0
	72 502,0
	75 400,0
	78 416,0
	431 203,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках обеспечения реализации государственной политики в сфере образования» (всего), в том числе:
	190,0
	0,0
	200,0
	208,0
	216,0
	225,0
	1 039,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	190,0
	0,0
	200,0
	208,0
	216,0
	225,0
	1 039,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ХЭС» СО муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области» (всего), в том числе:
	27 806,8
	26 776,8
	27 848,0
	28 962,0
	30 120,0
	31 325,0
	172 838,6

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	27 806,8
	26 776,8
	27 848,0
	28 962,0
	30 120,0
	31 325,0
	172 838,6

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ ИМЦ СО муниципального образования  «Холмский городской округ» Сахалинской области» (всего), в том числе:
	10 228,2
	10 047,2
	10 449,0
	10 867,0
	11 302,0
	11 754,0
	64 647,4

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	10 228,2
	10 047,2
	10 449,0
	10 867,0
	11 302,0
	11 754,0
	64 647,4

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ЦБУО» муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области» (всего), в том числе:
	30 106,0
	29 826,0
	31 019,0
	32 260,0
	33 550,0
	34 892,0
	191 653,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	30 106,0
	29 826,0
	31 019,0
	32 260,0
	33 550,0
	34 892,0
	191 653,,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Реализован комплекс мер по устранению дефицита кадров» (всего), в том числе:
	40,0
	0,0
	42,0
	45,0
	47,0
	50,0
	224,,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	40,0
	0,0
	42,0
	45,0
	47,0
	50,0
	224,,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по повышению имиджа педагога» (всего), в том числе:
	150,0
	0,0
	156,0
	160,0
	165,0
	170,0
	801,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	150,0
	0,0
	156,0
	160,0
	165,0
	170,0
	801,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	














РАЗДЕЛ 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Задача «Обеспечение муниципальных функций и полномочий подведомственными учреждениями и  реализация государственной
политики в сфере образования»
	-

	
	
	
	

	1. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках обеспечения реализации государственной политики в сфере образования»
	-
	Департамент образования
	

	1.1. Составлена смета мероприятий, ежемесячно
	до 1 числа
	
	Смета мероприятий

	1.2. Закупка включена в план-график закупок, ежегодно
	до 1 апреля
	
	Счет - фактура

	1.3. Услуги оказаны, товары поставлены, ежегодно
	до 25 декабря
	
	Акт выполненных работ

	1.4. Перечислены денежные средства, ежегодно
	до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1. Обеспечена деятельность подведомственных учреждений
	
	Департамент образования
	

	2.1. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ХЭС» СО муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области»
	-
	
	

	2.2.. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ ИМЦ СО муниципального образования  «Холмский городской округ» Сахалинской области»
	-
	
	

	2.3. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ЦБУО» муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области»
	-
	
	

	3. Мероприятие (результат) «Реализован комплекс мер по устранению дефицита кадров»
	
	Департамент образования
	

	3.1. Составлена смета мероприятий, ежемесячно
	до 1 числа
	
	Смета мероприятий

	3.2. Перечисление денежных средств, ежемесячно
	до 30 числа
	
	Платежное поручение

	4. Проведены мероприятия по повышению имиджа педагога
	
	Департамент образования
	

	4.1. Составлена смета мероприятий, ежегодно
	до 31 января
	
	Смета мероприятий

	4.2. Перечисление денежных средств
	до 28 февраля
	
	Платежное поручение










Приложение №8
к муниципальной программе
«Развитие образования в муниципальном 
образовании «Холмский городской округ»,
утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от 24.09. 2024 г. № 1537


Дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Таблица 1. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
	Метод сбора информации, индекс формы отчета
	Реквизиты акта, в соответствии с которым формируются данные

	1
	Уровень образования
	%
	Ур = (Мин (а1хК1;100) + Мин (а2хК2;100) + Мин (а3хК3;100) + Мин (а4хК4;100))/4, 
где
Мин (значение 1, значение 2) – наименьшее из двух значений;
К1 – доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, %;
К2 – доля населения в возрасте 15 – 21 года, охваченного образованием, %;
 К3 – доля рабочей силы, имеющей профессиональное образование, %;
К4 – доля граждан, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения к общей численности рабочей силы (от 15 и старше), %;
а1, а2, а3, а4 – балансировочные коэффициенты, определяемые как множители максимальных значений К1 для обеспечения равенства произведений в соответствии с формулой:
а1хМакс (К1) = а2хМакс (К2) = а3хМакс (К3) = а4хМакс (К4) = 100%,
где
Макс(К1) – наибольшая величина из всех значений показателя К1, которые были в 2020 году;
Макс(К2) - наибольшая величина из всех значений показателя К2, которые были в 2020 году;
Макс(К3) - наибольшая величина из всех значений показателя К3, которые были в 2020 году;
Макс(К4) - наибольшая величина из всех значений показателя К4, которые были в 2020 году.
	1-периодическая информация
	Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 №542 «Об утверждении метода расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства РФ от 17.07.2019 №915»

	2
	Доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образования
	%
	Дв = ((ВнСО + ВнОО) : (ВСО + ВОО))х100;
где
Дв – доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании;
ВнСО – численность выпускников дневных школ, не получивших аттестат о среднем общем образовании;
ВнОО – численность выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем образовании;
ВСО – численность выпускников дневных школ по образовательным программам среднего общего образования;
ВОО - численность выпускников дневных школ по образовательным программам основного общего образования
	8 – ведомственный мониторинг 
	Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 20.06.2023 №3.12-916-р «Об утверждении методики расчета показателей Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области» 

	3
	Удельный вес численности занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях
	%
	Уд = (Чо1:Чо)х100;
где
Чо1 – численность обучающихся в 1 смену;
Чо – общая численность обучающихся
	8 – ведомственный мониторинг 
	Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 20.06.2023 №3.12-916-р «Об утверждении методики расчета показателей Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области» 

	4
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	%
	Д = (Чдо / (Чдо + Чду))х100%,
где
Д – доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет;
Чдо – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, тыс. чел;
Чду – численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, родители (законные представители) которых обратились за получением государственной услуги «Прием заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной образовательной организации – 1 сентября текущего учебного года и ранее, без учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую, тыс. чел.
	1 - периодическая отчетность
	Приказ Минпросвещения России от 25.12.2019 №726 «Об утверждении методики расчета целевого показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»

	5
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	%
	Д = Чвдо / (Чвдо + Чду)х100,
где
Чвдо – численность воспитанников в возрасте 3 – 6 лет (число полных лет) в дошкольных образовательных организациях;
Чду – численность детей в возрасте 3 – 6 лет (число полных лет), стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации.
	1 – периодическая отчетность
	Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 №657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования»

	6
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
	%
	ТМt = (Pt1 + Pt2 + Pt3хm3) / (2+m3),
где
t – отчетный период;
Pt1 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополнительного образования в отчетном году; 
Pt2 – доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты с 2015 года до окончания отчетного года;
Pt3 – доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, проявивших выдающиеся способности и получившие государственную поддержку в различных формах в отчетном году; 
m3 – коэффициент учета данных, необходимых для расчета показателя P3 в отчетном году, принимающий следующие значения: 0 – если нет данных, 1 – если данные есть.
	1 – периодическая отчетность
	Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 №542 «Об утверждении метода расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства РФ от 17.07.2019 №915»

	7
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	%
	ДО = (Chd / X)х100%,
где
ДО – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
Chd – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования на конец отчетного периода;
учет ведется с нарастающим итогом;
X – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), проживающих на территории муниципалитета, на начало отчетного периода.
	1 – периодическая отчетность
	Приказ Минпросвещения России от 20.05.2021 №262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»

	8
	Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	%
	Д = (Чб / Чо)х100%,
где
Д - доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Чб – число детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
Чо - общая численность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципалитете
	8 – ведомственный мониторинг
	Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 20.06.2023 №3.12-916-р «Об утверждении методики расчета показателей Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области»

	9
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства 
	%
	F = (А + В) / С)х100%,
где
F - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства;
А – численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ;
В – численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;
С – общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
	1 – периодическая отчетность
	Приказ Минпросвещения России от 20.05.2021 №262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»

	10
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организаций
	мест
	О = 100 (Кв + Н) / Рпм,
где
О - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организаций;
Кв – численность детей дошкольного возраста, зачисленных в ДОО, функционирующие на данной территории (по данным РГИС ДОО, по состоянию на 1 января текущего календарного года), человек;
Н – численность детей дошкольного возраста, получивших места в ДОО, функционирующих на данной территории, но еще не зачисленных в них (по данным РГИС ДОО, по состоянию на 1 января текущего календарного года), человек;
Рпм – потребность в получении дошкольного образования детьми дошкольного возраста, местом жительства которых является данная территория (по состоянию на 1 января текущего календарного года). 
	1 – периодическая отчетность
	Распоряжение Минпросвещения России от 10.02.2023 №Р-32 «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и методики расчета комплексного показателя обеспеченности дошкольным образованием детей дошкольного возраста»

	11
	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных горячим питанием и молоком, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения питанием и молоком
	%
	Дв = (А / В)х100%,
где
А – численность обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных горячим питанием и молоком;
В -  общая численность обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения питанием и молоком.
	8 – ведомственный мониторинг
	Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 20.06.2023 №3.12-916-р «Об утверждении методики расчета показателей Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области»

	12
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	%
	Ув = (Чу /Чоу)х100%,
где
Чу – численность учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет;
Чоу – общая численность учителей общеобразовательных организаций
	8 – ведомственный мониторинг
	Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 20.06.2023 №3.12-916-р «Об утверждении методики расчета показателей Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области»

	13
	Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей школьного возраста
	%
	Д = (В / А)х100%,
где 
В – общая численность детей, отдохнувших в лагерях всех типов в отчетном периоде;
А – общая численность детей школьного возраста, проживающих на территории муниципалитета, человек.
Учитываются данные на отчетную дату по форме федерального статистического наблюдения №ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденной приказом Росстата от 01.03.2022 №99.
	8 – ведомственный мониторинг
	Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 20.06.2023 №3.12-916-р «Об утверждении методики расчета показателей Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области»
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АДМИНИСТРАЦИЯ


 


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»


 


 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 


 


 


                      


 


от  ______________________№  ________


 


 


г. Холмск


 


 


 


 


 


 


 


 


 


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 


Федеральным законом от 06.10.2003 № 131


-


ФЗ «Об общих принцип


ах организации 


местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 8 п.1. ст.46 Устава 


муниципального образования «Холмский городской округ», постановлением 


Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 


№ 1373 «Об утве


рждении Порядка разработки, реализации и мониторинга 


муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», 


распоряжением Администрации муниципального образования «Холмский городской 


округ» от 09.07.2024 № 430 «Об утверждении Перечня


 


муниципальных программ 


муниципального образования «Холмский городской округ» на период 2025


-


2030 годы», 


администрация муниципального образования «Холмский городской округ» 


 


 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


 


 


1.


 


Утвердить 


муниципальную программу 


«Развитие образования в 


муниципальном образовании «Холмский городской округ» (прилагается).


 


2.


 


Признать утратившими силу:


 


-


 


постановление 


администрации муниципального образования «Холмский 


городской округ»


 


от 29.04.2015 № 402


 


«


Об утверждении 


муниципальной п


ро


граммы


 


«Развитие образов


ания в муниципальном образовании «Холмский городской округ»


 


на 


2015


-


2020 годы» 


(новая редакция


)


»;


 


-


 


постановление 


администрации муниципального образования «Холмский 


городской округ»


 


от 24.07.2015 № 657


 


«


О


 


внесении изменений 


 


в муниципальную 


п


ро


грамму 


«Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской 


округ»


 


на 2015


-


2020 годы» 


(новая редакция


)


, утвержденную постановлением 


администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 


29.04.2015г. № 402»;


 


-


 


постановление 


админи


страции муниципального образования «Холмский 


городской округ»


 


от 29.12.2015 № 1479


 


«


О


 


внесении изменений 


 


в муниципальную 


п


ро


грамму 


«Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской 


Об утверждении муниципальной 


программы 


«Развитие образования в 


муниципальном образовании 


«Холмский городской округ»


 


 


 


24.09.2024
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          АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                от  ______________________№  ________     г. Холмск                   В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принцип ах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 8 п.1. ст.46 Устава  муниципального образования «Холмский городской округ», постановлением  Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024  № 1373 «Об утве рждении Порядка разработки, реализации и мониторинга  муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ»,  распоряжением Администрации муниципального образования «Холмский городской  округ» от 09.07.2024 № 430 «Об утверждении Перечня   муниципальных программ  муниципального образования «Холмский городской округ» на период 2025 - 2030 годы»,  администрация муниципального образования «Холмский городской округ»      ПОСТАНОВЛЯЕТ:     1.   Утвердить  муниципальную программу  «Развитие образования в  муниципальном образовании «Холмский городской округ» (прилагается).   2.   Признать утратившими силу:   -   постановление  администрации муниципального образования «Холмский  городской округ»   от 29.04.2015 № 402   « Об утверждении  муниципальной п ро граммы   «Развитие образов ания в муниципальном образовании «Холмский городской округ»   на  2015 - 2020 годы»  (новая редакция ) »;   -   постановление  администрации муниципального образования «Холмский  городской округ»   от 24.07.2015 № 657   « О   внесении изменений    в муниципальную  п ро грамму  «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской  округ»   на 2015 - 2020 годы»  (новая редакция ) , утвержденную постановлением  администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от  29.04.2015г. № 402»;   -   постановление  админи страции муниципального образования «Холмский  городской округ»   от 29.12.2015 № 1479   « О   внесении изменений    в муниципальную  п ро грамму  «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«Холмский городской округ»  

 

24.09.2024 
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