АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2024		1561

от ______________________ № ________

г. Холмск

| Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2023 № 378 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 09.07.2024 № 430 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» на период 2025-2030 годы», руководствуясь статьями 42 и 45, подпунктом 3 пункта 1 статьи 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (прилагается) (далее – Программа).

2. Соисполнителям Программы предоставлять ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчетов о ходе реализации Программы в сроки:

- ежеквартально в срок не позднее 05-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением 4 квартала);

- до 05 февраля года, следующего за отчетным (для подготовки годового отчета).

3. Признать утратившими силу с 01 января 2025 года следующие постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:

- от 14.01.2015г. №13 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»

- от 27.10.2015 № 1066 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 28.12.2015 № 1477 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 09.03.2017 № 413 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 06.06.2017 № 1048 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 07.11.2017 № 1905 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 13.06.2018 №1016 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 29.12.2018 № 2204 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 27.05.2019 № 847 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 30.12.2019 № 2000 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 27.02.2020 № 243 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 29.12.2020 № 1640 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 24.02.2021 № 186 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 31.03.2021 № 456 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 27.12.2021 № 2016 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 14.02.2022 № 180 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 27.07.2022 № 1296 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 27.12.2022 № 2348 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 10.02.2023 № 208 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 27.07.2023 № 1496 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 04.09.2023 № 1831 от 27.10.2015 № 1066 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13;

- от 28.12.2023 № 2908 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13,

- от 02.02.2024 № 166 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.01.2015 № 13

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» Н.А. Белоцерковскую.

| Мэр муниципального образования «Холмский городской округ» | Д.Г. Любчинов |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от ___02.10.2024___ № _1561_ |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Доступная среда

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Стратегические приоритеты.

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» разработана в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 09.07.2024 № 430 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» на период 2025-2030 годы» и определяет основные направления реализации государственной политики в целях обеспечения доступа инвалидам наравне с другими гражданами к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.

13 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН Резолюцией 61/106 приняла Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней. Конвенция подписана Российской Федерацией в 2008 году, ратифицирована Федеральным законом от 3 мая 2012 года N 46-ФЗ.

Положения Конвенции направлены на обеспечение полного участия инвалидов во всех сферах жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности и создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав.

Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» проводится работа по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью оценки состояния их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения и размещения сведений об их доступности на информационном портале государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» «Учимся жить вместе» (http://zhit-vmeste.ru).

Составлен Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

С 2018 года на территории муниципального образования «Холмский городской округ» предоставляется услуга «Социальное такси», осуществляются перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов I и II групп, инвалидов-колясочников, детей-инвалидов, инвалидов Великой Отечественной войны, ВВОВ, и категорий, приравненных к ним, вдов ВВОВ, ветеранов боевых действий, людей с временным нарушением здоровья, лиц старше 70 лет, имеющих значительные затруднения в передвижении (передвигающихся с помощью технических средств) в целях посещения  учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения; учреждений Социального фонда России; органов местного самоуправления; медицинских учреждений на территории Холмского городского округа, также посещения медицинских учреждений в городе Южно-Сахалинске.

В целях обеспечения доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей проживающих там инвалидов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» проводятся обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, работы по адаптации данных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах.

На официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на главной странице сайта находится баннер «Информация для маломобильных граждан, предоставление автотранспорта», где расположена информация о предоставляемых услугах для граждан с инвалидностью проживающих на территории Холмского района.

Основными проблемами в сфере безбарьерного доступа и передвижения инвалидов в Холмском районе являются:

- недостаточная приспособленность существующей среды жизнедеятельности для инвалидов;

- затрудненное передвижение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по улицам, ввиду сложного городского рельефа местности и в общественном транспорте.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, общественных и других организаций по вопросам государственной политики в отношении инвалидов создана Межведомственная комиссия по укреплению общественного здоровья населения муниципального образования «Холмский городской округ» при администрации муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденная Постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 31.08.2021 № 1272, постоянно действующий совещательный орган по решению различных вопросов, в том числе защиты интересов инвалидов.

Вопросы обеспечения доступности жилых помещений для инвалидов-колясочников в муниципальном образовании «Холмский городской округ» рассматриваются индивидуально, с учетом места положения квартиры в доме, с учетом индивидуальных потребностей инвалида, а также возможностей ведения жизнедеятельности.

Вопросы формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения всегда актуальны и требуют постоянного решения.

Необходимость решения существующих проблем предопределяет направления реализации муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (далее - Программа) в 2025 - 2030 годах.

В качестве основного показателя в развитии сферы доступной среды населения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в рамках Программы определен в приложении № 1 к Программе:

- Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 100 процентов к 2030 году.

Решение обозначенных проблем требует скоординированной работы органов власти и значительных ресурсов, именно поэтому наиболее целесообразным способом решения поставленных задач является реализация настоящей муниципальной программы.

II. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной политики

Цели и задачи Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в области социально-экономического развития приоритетных территорий Дальневосточного федерального округа.

Для достижения указанных приоритетов государственной политики в области обеспечения потребностей и условий для нормальной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» реализуются в установленной сфере деятельности планы мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Таким образом, основной задачей муниципальной политики муниципального образования «Холмский городской округ» является обеспечение на территории Холмского района реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, комплексной реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Для достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» определены цели, разработаны структура и система показателей Программы.

Цели муниципальной Программы соответствует целям и показателям Указа Президента РФ от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а именно:

- комфортная и безопасная среда для жизни;

- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.

Основные стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в отношении инвалидов и других маломобильных групп населения, включают в себя:

-создание инвалидам условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах, а также обеспечения приспособленности жилых помещений для использования инвалидами;

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Определенные приоритеты направлены на достижение цели муниципальной Программы:

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения указанной цели запланирована реализация муниципального проекта «Развитие безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» и комплекса процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи муниципального управления в сфере реализации Программы

- создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и пользования средствами транспорта;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры, увеличение количества доступных для инвалидов и иных маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры.

Достижение до 2030 года целей и задач, определённых стратегическими национальными приоритетами в сфере реализации Программы, будет обеспечиваться за счет реализации в отрасли муниципального проекта «Развитие безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» и комплекса процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к социальной инфраструктуре», в том числе обеспечивающих решение основных задач муниципального управления.

Для оценки успешности реализации Программы будут использоваться показатели, характеризующие достижение целей, результатов решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

IV. Задачи Программы, определенные в соответствии с национальными целями

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на достижение национальной цели развития Российской Федерации «сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» и ее целевого показателя «увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни» национальной цели развития Российской Федерации» сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», утвержденных Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Продолжительность жизни - один из важнейших индикаторов качества жизни людей. Меры по повышению ожидаемой продолжительности жизни в рамках Программы сконцентрированы на оказании адресной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая развитие безбарьерной среды.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от __02.10.2024__ № _1561 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

### Раздел 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» Белоцерковская Н.А. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ») |
| Соисполнители | 1. Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 2. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 3. Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 4. Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 5. МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» 6. МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Участники | Отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4633,2 тыс. руб. |
| Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи (Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года») / Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 / Государственная программа Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2023 № 378. |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП | Процент | 90 | 94,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 №2765-р), Государственная программа Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2023 № 378 | Вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ», курирующий социальную сферу, администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ»); Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» муниципального образования «Холмский городской округ» | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |

Раздел 3. Структура муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

| N п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Муниципальный проект «Развитие безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ»), Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ», МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  | Срок реализации: 2025-2030 гг. |
| 1.1. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | 1. Адаптированы муниципальные объекты социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Холмский городской округ» и иные приоритетные объекты, в том числе подготовлена проектно-сметная документация; 2. Адаптированы жилые дома, жилые помещения (квартиры), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовлена проектно-сметная документация) | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ»), Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ», МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» муниципального образования «Холмский городской округ»; |  | Срок реализации: 2025-2030 гг. |  |
| 2.1. | Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и пользования средствами транспорта | Реализация данной задачи будет способствовать созданию установленных Конвенцией ООН о правах инвалидов условий для максимально возможного осуществления инвалидами независимого от посторонней помощи образа жизни и трудовой деятельности (100% к 2030 году) | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (всего), в том числе: | 1788,6 | 1788,6 | 240,0 | 240,0 | 288,0 | 288,0 | 4633,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1734,9 | 1734,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3469,8 |
| местный бюджет | 53,7 | 53,7 | 240,0 | 240,0 | 288,0 | 288,0 | 1163,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Развитие безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» | 1788,6 | 1788,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3577,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1734,9 | 1734,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3469,8 |
| местный бюджет | 53,7 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 288,0 | 288,0 | 1056,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 288,0 | 288,0 | 1056,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Доступная среда

в муниципальном образовании

«Холмский городской округ»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ»

от ___02.10.2024___ № _1561_

ПАСПОРТ

### Муниципального проекта «Развитие безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»

### Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Срок реализации проекта: 01.01.2025 г. - 31.12.2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ», курирующий социальную сферу |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |
| Целевые группы | Граждане, имеющие группу инвалидности; маломобильные группы населения |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | МП | Единиц | 2 | 2024 | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 |  | 2 | 3 |  | Признак возрастания- убывания отсутствует | Нет |
| 1.2. | Количество адаптированных жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды | МП | Единиц | 3 | 2024 | 3 |  | 2 | 3 |  | 2 |  | 3 | 2 |  | Признак возрастания- убывания отсутствует | Нет |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результат) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Адаптация муниципальных объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Холмский городской округ» и иных приоритетных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации» | Х | Ед. | 2 | 2024 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Осуществление текущей деятельности | Х | Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Адаптация жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовка проектно-сметной документации)» | Х | Ед. | 3 | 2024 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Осуществление текущей деятельности | Х | Количество адаптированных жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | 1788,6 | 1788,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3577,2 |
| 1.1. | Адаптация муниципальных объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Холмский городской округ» и иных приоритетных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации, всего | 1788,6 | 1788,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3577,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 1734,9 | 1734,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3469,8 |
|  | Местный бюджет | 53,7 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,4 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Адаптация жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовка проектно-сметной документации), всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 1788,6 | 1788,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3577,2 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 1734,9 | 1734,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3469,8 |
| Местный бюджет |  | 53,7 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,4 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адаптированы муниципальные объекты социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Холмский городской округ» и иные приоритетные объекты, в том числе подготовлена проектно-сметная документация | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ»), руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | 3577,2 | Соглашение о предоставлении субсидии, Подписанный договор/муниципальный контракт между МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ», или руководителями учреждений социальной инфраструктуры муниципального образования «Холмский городской округ» и подрядной организацией, Сопроводительное письмо, Платежное поручение, Заявка на предоставление субсидии |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Адаптированы муниципальные объекты социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Холмский городской округ» и иные приоритетные объекты, в том числе подготовлена проектно-сметная документация» в 2025 году реализации. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ»), руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | 1788,6 | Соглашение о предоставлении субсидии, Подписанный договор/муниципальный контракт между МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ», или руководителями учреждений социальной инфраструктуры муниципального образования «Холмский городской округ» и подрядной организацией, Сопроводительное письмо, Платежное поручение, Заявка на предоставление субсидии |
| - К1 | Контрольная точка 1: «Определены объекты социальной инфраструктуры, нуждающиеся в адаптации, поставлены в план» | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Х | Х | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ») | Х | Х | Х | 0,0 | Сопроводительное письмо (обращения руководителей учреждений социальной инфраструктуры Холмского района) |
| - К2 | Контрольная точка 2: «Заключено Соглашение с министерством социальной защиты Сахалинской области о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области» | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Х | Х | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ») | Х | Х | Х | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии |
| - К3 | Контрольная точка 3: «Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации, или на проведение работ по адаптации объектов социальной инфраструктуры, или на приобретение товаров для адаптации объектов социальной инфраструктуры» | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | - Начальник отдела строительного контроля, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; - начальник отдела организации и осуществления закупок, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; - Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» -специалист по закупкам в подведомственном учреждении; - Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» - специалист по закупкам в подведомственном учреждении. | Х | Х | Х | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии, Подписанный договор/муниципальный контракт между МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ», или руководителями учреждений социальной инфраструктуры муниципального образования «Холмский городской округ» и подрядной организацией |
| 1.1 К4 | Контрольная точка 4: «Проведены работы по адаптации объектов социальной инфраструктуры (или приобретены товары для адаптации объектов социальной инфраструктуры), в том числе подготовлена проектно-сметная документация» | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | - Начальник отдела строительного контроля, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; - начальник отдела организации и осуществления закупок, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; - Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» -специалист по закупкам в подведомственном учреждении; - Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» - специалист по закупкам в подведомственном учреждении. | Х | Х | Х | 1788,6 | Соглашение о предоставлении субсидии, Сопроводительное письмо, Платежное поручение, Заявка на предоставление субсидии |
| 2. | Адаптированы жилые дома, жилые помещения (квартиры), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовлена проектно-сметная документация). | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ»), руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | 0,0 | Заявления граждан на проведение мероприятий по адаптации жилого помещения; Акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; Подписанный договор/муниципальный контракт между МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» и подрядной организацией; Соглашение о предоставлении субсидии, Сопроводительное письмо, Платежное поручение, Заявка на предоставление субсидии |
| 2.1 | Мероприятие (результат): «Адаптированы жилые дома, жилые помещения (квартиры), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовлена проектно-сметная документация) в 2025 году реализации.» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ»), руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | 0,0 | Заявления граждан на проведение мероприятий по адаптации жилого помещения; Акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; Подписанный договор/муниципальный контракт между МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» и подрядной организацией; Соглашение о предоставлении субсидии, Сопроводительное письмо, Платежное поручение, Заявка на предоставление субсидии |
| 2.1 К1 | Контрольная точка 1: «Муниципальной комиссией по обследованию жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида проведены обследования жилых домов, жилых помещений (квартир), в рамках обращений граждан. Определены виды работ, приняты решения о наличии возможности проведения адаптации жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды». | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ») | Х | Х | Х | 0,0 | Заявления граждан на проведение мероприятий по адаптации жилого помещения |
| 2.1 К2 | Контрольная точка 2: «Заключено Соглашение с министерством социальной защиты Сахалинской области о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области» | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Х | Х | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ») | Х | Х | Х | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии |
| 2.1 К3 | Контрольная точка 3: «Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации, или на проведение работ по адаптации жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды»» | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | - Начальник отдела строительного контроля, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; - начальник отдела организации и осуществления закупок, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; | Х | Х | Х | 0,0 | Акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; Подписанный договор/муниципальный контракт между МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» и подрядной организацией |
| 2.1 К4 | Контрольная точка 4: «Проведены работы по адаптации жилых домов, жилых помещений (квартиры), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовлена проектно-сметная документация)» | 01.04.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | - Начальник отдела строительного контроля, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; - начальник отдела организации и осуществления закупок, заместитель руководителя МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; | Х | Х | Х | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии, Сопроводительное письмо, Платежное поручение, Заявка на предоставление субсидии |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП | Ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1.2. | Количество адаптированных жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды | ГП | Ед. | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Адаптация муниципальных объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Холмский городской округ» и иных приоритетных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации» | 0,0 | 0,0 | 1788,6 | 1788,6 | 1788,6 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Адаптация жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды (в том числе подготовка проектно-сметной документации)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 1788,6 | 1788,6 | 1788,6 |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от ___02.10.2024___ № _1561_ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

Раздел 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ») Соисполнители: Департамент образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» муниципального образования «Холмский городской округ»; МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |

Раздел 2. Показатели

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

| 1 | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние от количества поступивших заявлений от граждан, имеющих право на переселение с верхних этажей многоквартирных домов на нижние этажи | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; |
| 2. | Доля инвалидов, получивших услугу «Социальное такси», от общего количества поступивших заявлений от инвалидов | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ»), Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" муниципального образования «Холмский городской округ». |
| 3. | Доля обслуживаемых подъемных платформ, от общего числа установленных подъемных платформ к балконам и крыльцам МКД | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ». |
| 4. | Доля пройденных проверок в ОАУ «РЦСС Сахалин» локально-сметных расчетов, подготовленных для работ по адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды, от общего числа подготовленных локально-сметных расчетов | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» |

### Раздел 3.

Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и пользования средствами транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание содействия инвалидам с ограниченной степенью передвижения, проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые этажи | Иные мероприятия | Значение мероприятия (результата) определяется долей инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние от количества поступивших заявлений от граждан, имеющих право на переселение с верхних этажей многоквартирных домов на нижние этажи | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обслуживание установленных подъемных платформ к балконам и крыльцам МКД | Оказание услуг (выполнение работ) | Произведены работы с целью обеспечения доступности для инвалидов объектов муниципальных учреждений, в том числе: обслуживание установленных подъемных платформ к балконам и крыльцам МКД. Значение мероприятия (результата) определяется количеством обслуживаемых подъемных платформ. | единица | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 1.3. | Предоставление услуги «Социальное такси» | Оказание услуг (выполнение работ) | Значение мероприятия (результата) определяется долей инвалидов, получивших услугу «Социальное такси» от общего количества поступивших заявлений от инвалидов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Проведение проверок в ОАУ «РЦСС Сахалин» локально-сметных расчетов, подготовленных для работ по адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды, от общего числа подготовленных локально-сметных расчетов | Иные мероприятия | Значение мероприятия (результата) определяется долей пройденных проверок в ОАУ «РЦСС Сахалин» локально-сметных расчетов, подготовленных для работ по адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды, от общего числа подготовленных локально-сметных расчетов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса

### процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 288,0 | 288,0 | 1056,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 288,0 | 288,0 | 1056,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Мероприятие (результат) «Оказание содействия инвалидам с ограниченной степенью передвижения, проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые этажи» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Мероприятие (результат) «Обслуживание установленных подъемных платформ к балконам и крыльцам МКД» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 288,0 | 288,0 | 1056,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 288,0 | 288,0 | 1056,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Мероприятие (результат) «Предоставление услуги «Социальное такси» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 Мероприятие (результат) «Проведение проверок в ОАУ «РЦСС Сахалин» локально-сметных расчетов, подготовленных для работ по адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды, от общего числа подготовленных локально-сметных расчетов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

| Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача: «Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и пользования средствами транспорта» |  |  |  |
| - Оказание содействия инвалидам с ограниченной степенью передвижения, проживающим в многоквартирных домах, в переселении на первые этажи. | 2025-2030 | Начальник жилищного отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Справка о признании гражданина малоимущим и нуждающимся в жилом помещении |
| 1.1 К1 Разработан и утвержден план мероприятий на текущий год (согласно поступившим заявлениям от граждан, имеющих право на переселение с верхних этажей многоквартирных домов на нижние этажи) | 1 квартал 2025-2030 | Начальник жилищного отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | План мероприятий |
| 1.2 К2 Согласно поступившим заявлениям и предоставленным документам, гражданин признается малоимущим и ставится на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении | 2, 4 квартал 2025-2030 | Начальник жилищного отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Справка о признании гражданина малоимущим и нуждающимся в жилом помещении |
| 1.3 К3 Выдача справки гражданину, с целью предоставления ее в адрес министерства социальной защиты Сахалинской области для получения единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения | 2, 4 квартал 2025-2030 | Начальник жилищного отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Справка о признании гражданина малоимущим и нуждающимся в жилом помещении |
| - Обслуживание установленных подъемных платформ к балконам и крыльцам МКД | 2025-2030 | Руководитель МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска» (Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ») |  |
| 2.1 К1 Разработан и утвержден план мероприятий на текущий год | 1 квартал 2025-2030 | Специалист-эксперт администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | План мероприятий |
| 2.2 К2 Заключены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнения работы (организации мероприятия) | 2, 4 квартал 2025-2030 | Руководитель МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска» (Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ») | Контракты на оказание услуг |
| 2.3 К3 Контроль за соблюдением условий заключенного контракта на оказание услуг | 2, 4 квартал 2025-2030 | Руководитель МБУК «Парк культуры и отдыха города Холмска» (Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ») | Контракты на оказание услуг |
| - Предоставление услуги «Социальное такси» | 2025-2030 | Руководитель МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" муниципального образования «Холмский городской округ», Директор МБУ ДО СШ МО «Холмский городской округ» (Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ») | Распоряжение от 11.10.2023 № 102 «Об утверждении порядка предоставления специализированного автотранспорта для осуществления перевозки инвалидов и маломобильных граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |
| 3.1 К1 Принятие заявок от граждан на предоставление автотранспорта | 2025-2030 | МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" муниципального образования «Холмский городской округ»; Директор МБУ ДО СШ МО «Холмский городской округ» (Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ») | Распоряжение от 11.10.2023 № 102 «Об утверждении порядка предоставления специализированного автотранспорта для осуществления перевозки инвалидов и маломобильных граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |
| 3.2 К2 Доставка граждан, согласно поступившим заявкам | 2025-2030 | Руководитель МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" муниципального образования «Холмский городской округ»; Директор МБУ ДО СШ МО «Холмский городской округ» (Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ») | Распоряжение от 11.10.2023 № 102 «Об утверждении порядка предоставления специализированного автотранспорта для осуществления перевозки инвалидов и маломобильных граждан на территории муниципального образования «Холмский городской округ» |
| - Мероприятие (результат) «Проведение проверок в ОАУ «РЦСС Сахалин» локально-сметных расчетов, подготовленных для работ по адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды, от общего числа подготовленных локально-сметных расчетов» | 2025-2030 | Начальник отдела строительного контроля МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» | Контракты на оказание услуг |
| 4.1 К1 Подготовлены локально-сметные расчеты для работ по адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, жилых помещений (квартир) | 2025-2030 | Начальник отдела строительного контроля МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» | Акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; Соглашение о предоставлении субсидии, |
| 4.2 К2 Локально-сметные расчеты направлены на проверку в ОАУ «РЦСС Сахалин» | 2025-2030 | Начальник отдела строительного контроля МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» | Контракты на оказание услуг |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры» в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля инвалидов, переселенных с верхних этажей на нижние, в общем числе инвалидов, нуждающихся в переселении с верхних этажей на нижние от количества поступивших заявлений от граждан, имеющих право на переселение с верхних этажей многоквартирных домов на нижние этажи | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля инвалидов, получивших услугу «Социальное такси», от общего количества поступивших заявлений от инвалидов | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля обслуживаемых подъемных платформ, от общего числа установленных подъемных платформ к балконам и крыльцам МКД | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля пройденных проверок в ОАУ «РЦСС Сахалин» локально-сметных расчетов, подготовленных для работ по адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, жилых помещений (квартир), в которых проживают инвалиды, от общего числа подготовленных локально-сметных расчетов | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |