АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2024                         1581

от ________________________ № ________

г. Холмск

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 10.11.2023 № 565 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 09.07.2024 № 430 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» на период 2025-2030 годы», руководствуясь статьями 10, 42 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (прилагается) (далее – Программа).

- Признать утратившими силу:

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.12.2016 №2262 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.09.2017 №1511 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.10.2017 №1800 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.03.2018 №525 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 31.10.2018 №1805 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2018 №2198 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.07.2019 №1079 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.09.2019 №1437 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.12.2019 №2017 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 17.04.2020 №458 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.08.2020 №951 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.12.2020 №1602 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 18.03.2021 №356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.12.2021 №2079 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.03.2022 №471 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 27.07.2022 №1297 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 05.09.2022 №1529 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.12.2022 №2379 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 06.03.2023 №372 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.08.2023 №1670 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2023 №2985 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;

- постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 04.03.2024 №345 «О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

2. Соисполнителям Программы предоставлять ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчетов о ходе реализации Программы в сроки:

- ежеквартально в срок не позднее 05-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением 4 квартала);

- до 05 февраля года, следующего за отчетным (для подготовки годового отчета).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» С.Г. Казанцеву.

| Мэр муниципального образования «Холмский городской округ» | Д.Г. Любчинов |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.10.2024 № 1581 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приоритеты и цели муниципальной политики

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

реализации муниципальной программы

В настоящее время туризм активно развивается и признается одной из наиболее быстро развивающихся и высокодоходных отраслей мирового хозяйства.

Муниципальное образование «Холмский городской округ», обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным географическим расположением, историко-культурными ценностями, имеет мощный потенциал для развития внутреннего и въездного туризма.

Холмск (до 1905 - Маука, с 1905 по 1946 - Маока) - город на Дальнем Востоке России, административный центр Холмского городского округа Сахалинской области. Расположен на юго-западном побережье острова Сахалин, на берегу залива Невельского Татарского пролива Японского моря, в 83 км к западу от г. Южно-Сахалинска. Большая часть города расположена на холмах, от чего и происходит его название. Площадь 32 км2. Третий по численности населения и по экономическому значению город Сахалинской области. По состоянию на 01.01.2024 года численность населения г. Холмска – 24 884 чел., Холмского городского округа – 32 754 чел.

Город был основан 21 мая 1870 года как русский военный пост Маука. С 1905 по 1945 годы находился в составе Японии как город Маока. В 1945 году был возвращён СССР, в 1946 году переименован в Холмск. Статус города по японской классификации получил в 1922 году, по советской - в 1946 году.

Максимальная высота над уровнем моря - 349 м. Ближайший японский город - Вакканай - расположен на северной оконечности острова Хоккайдо в 180 км к югу от Холмска.

На севере округа непрерывно тянется полоса песчаных пляжей, с востока возвышается Южно-Камышовый хребет.  Именно в этом природная особенность данного побережья. Татарскому проливу не свойственно замерзать. Со склонов гор в него впадают множество рек и ручейков.

На южной части побережья почти нет пляжей, много лесистых участков, которые близко расположены к морю.

Климат в Холмске умеренный, переходный от муссонного к морскому. Город омывается тёплым Японским морем с проходящим вдоль берега тёплым Цусимским течением и расположен на юго-западном побережье острова. Относится к зоне, приравненной к районам Крайнего Севера.

Зима умеренно мягкая, продолжительная, многоснежная, с частыми оттепелями и циклонами. Длится, как правило, с начала декабря по конец марта (120 дней). Весна затяжная, прохладная, с частыми дождями и туманами. Лето короткое, прохладное и дождливое. Самый жаркий месяц в году – август, со средним температурным режимом максимум 21 °C и минимум 14 °C. Летний сезон длится с середины июня по середину сентября. Осень - самое благоприятное время года, когда устанавливается сухая, солнечная и тёплая погода.

Город Холмск по праву считают столицей моряков и рыбаков всего региона. Холмск называют Морскими воротами Сахалина.

На территории Холмска функционируют два порта, это Холмский морской торговый порт и Сахалинский западный морской порт. Первый обеспечивает работу паромной переправы по маршруту Холмск-Ванино, где осуществляется перевозка пассажиров и различных грузов. Сахалинский западный морской порт - самый современный на Сахалине и единственный на Дальнем Востоке специализированный порт по обслуживанию нефтегазовых проектов.

Холмск является крупнейшим на Сахалине транспортным центром, в состав которого входит не только морской незамерзающий порт с двумя терминалами, но и три железнодорожные станции, узел автомобильных дорог. Из города начинается федеральная автодорога Р495 Холмск - Южно-Сахалинск.

Ежегодно Холмский район посещают тысячи туристов всех возрастов, среди которых жители и гости Сахалинской области.

По территории Холмского городского округа проходят два приоритетных туристических маршрута Сахалинской области: туристический маршрут «Ведьмин и Чертов мосты», а также туристический маршрут «Мыс Слепиковского и одноименный маяк».

Чертов и Ведьмин мосты – это уникальные по сложности железнодорожные сооружения, построенные еще в период японского правления на Сахалине, тогда дорога от Южно-Сахалинска до Холмска пролегала преимущественно по горной местности и строительство железной дороги требовало серьезных усилий и нестандартных инженерных решений. Чертов мост за свою уникальность, занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Преодолев Чертов мост и тоннель, можно оказаться на Ведьмином мосту, который еще выше, чем его сосед. Расстояние до земли – 50 метров, а протяженность – около 200.

Мыс Слепиковского является государственным памятником природы регионального значения. Это уникальный природный комплекс, включающий целый ряд объектов флоры и фауны, которые встречаются только здесь. Благоприятный микроклимат, живописность этих мест привлекают сюда сотни туристов и отдыхающих. Здесь же расположена единственная на Сахалине реликтовая роща корейского кедра, взятая под охрану государства.

Маяк на мысе Слепиковского построен японцами в 1934 году, когда южная часть Сахалина была префектурой Карафуто, входившей в состав Японской империи. Высота маяка 27 метров.

Особое внимание в Холмском районе уделяется развитию рекреационного туризма, а именно пляжному отдыху.

С 2023 года реализуются мероприятия стратегического проекта «Зоны отдыха у воды». Разработана концепция благоустройства зоны отдыха у воды в с. Яблочное (пляж «Садовники»).

В целях подготовки к пляжному сезону 2024 года администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» при поддержке Министерства туризма Сахалинской области были проведены масштабные работы по благоустройству территории, в результате которых пляж «Садовники» вторым на Дальнем Востоке получил высшую оценку «Синий флаг», пройдя федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества.

Другим немаловажным направлением является экологический туризм.

В 2019 году в с. Правда была обустроена туристическая тропа «Маяк». Протяжённость тропы – около 2 километров до вершины сопки Маяк. У основания располагается парковка для автомобилей. На всём протяжении маршрута расставлены указатели и таблички. На нескольких площадках разбиты зоны отдыха с деревянными лавочками и мусорными контейнерами. А ещё на одной – оборудован родник с «живой» водой. На верхней площадке располагаются скамейки и столы, мусорные контейнеры и небольшое «бунгало», где можно укрыться от непогоды.

В 2021-2022 годах были открыты первые обустроенные туристические тропы в черте города, расположенные на горе Татарская по ул. Шевченко: «Северный склон», «Путь к совершенству», «Лиственничный оазис». Тропы разработаны таким образом, чтобы их с комфортом могли посетить дети и взрослые. Для этого по маршруту установлены скамьи, беседки, места для отдыха с прекрасным видом, малые архитектурные формы, а также информационные стенды, рассказывающие о животных и растениях, прорастающих в данном районе.

Озеро Верхнее, расположенное в селе Чехов Холмского района, в свое время было одним из привлекательных мест, где отдыхали туристы со всей России.  Но, к сожалению, в начале 90-х годов туристическая база профсоюзов «Озеро Верхнее» была закрыта и исчезла навсегда.

В 2023 году прибрежная зона озера Верхнее была вновь благоустроена. Здесь были установлены беседки, качели, информационные стенды и оборудован лодочный причал.

На территории Холмского городского округа гостиничный бизнес представлен 2 коллективными средствами размещения. Номерной фонд туристской инфраструктуры по состоянию на 2024 год составляет 51 номер.

Cегодня местные жители посещают природные достопримечательности городского округа, в основном, в режиме выходного дня. Приезжие туристы по большей части посещают достопримечательности муниципального образования либо в режиме однодневных экскурсий, либо в режиме многодневных палаточных походов, так как на территории городского округа недостаточно современных объектов размещения и обслуживания туристов международного уровня, что существенно ограничивает туристский поток и сдерживает увеличение размера среднего чека туриста, а также ограничивает возможность привлечения дополнительных платежеспособных целевых аудиторий, заинтересованных в качественном сервисе.

Важной особенностью туристического рынка городского округа является сезонность спроса: основной поток приходится на теплое время года с мая по октябрь.

Таким образом, территория Холмского городского округа обладает уникальными туристическими ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма. Эффективное использование имеющегося потенциала возможно только при условии системного и комплексного подхода к разрешению следующих ограничений, сдерживающих развитие туризма на территории городского округа:

- недостаточное количество коллективных средств размещения с современным уровнем комфорта в городском округе, что приводит к необходимости радиальных выездов туристов, которые подразумевают возвращение в г. Южно-Сахалинск, что непосредственно влияет на уменьшение объема оказанных туристских услуг и налоговых отчислений от данной сферы деятельности;

- неразвитая туристская инфраструктура: неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное количество предприятий общественного питания, придорожного сервиса, средств развлечения, санитарных объектов, сувенирных магазинов, оборудованных мест отдыха на туристских маршрутах;

- недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг;

- слабая инвестиционная деятельность, отсутствие интерес бизнеса к развитию территорий с наибольшей посещаемостью, к их обустройству и созданию кластеров для комплексного предоставления услуг.

Перечисленные проблемы и особенности развития туризма и отдыха обуславливают необходимость комплексной целевой поддержки сферы туризма путем поставленных задач программным методом. Программа ориентирована на создание в городском округе конкурентоспособной туристской отрасли с использованием всех доступных инструментов, форм и методов работы и содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации.

II. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Стратегические приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в следующих стратегических документах Российской Федерации и Сахалинской области:

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации № 309),

- Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»,

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (далее - государственная программа № 2439),

- Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р,

- Закон Сахалинской области от 17.11.2015 № 103-ЗО «О стратегическом планировании в Сахалинской области»,

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 (далее - Стратегия до 2035 года).

Стратегическими приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере туризма являются:

- развитие внутреннего и въездного туризма в Холмском городском округе;

- развитие современной, эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии в Холмском городском округе;

- создание условий для сохранения, развития, обновления и эффективного использования туристских ресурсов Холмского городского округа.

Для достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Холмского района определены цели, разработаны структура и система показателей Программы.

Целью Программы, является «Увеличение числа туристских поездок», которое характеризуется увеличением численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения до 7,91 тыс. человек к 2030 году.

Достижение указанной цели планируется путем реализации муниципального проекта «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (Приложение 2 к Программе) и комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма» (Приложение 3 к Программе).

III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Ключевой задачей муниципального управления является создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ». Ее решение будет осуществляться в рамках Программы путем реализации мероприятий муниципального проекта «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (Приложение № 2 к Программе) и комплекса процессных мероприятий (Приложение 3 к Программе).

Ожидаемые результаты реализации программы приведены в разделе 2 «Показатели муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» паспорта Программы (Приложение 1 к Программе).

IV. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

Система целеполагания и задачи Программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 и Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.

Реализация Программы направлена на:

- достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», определенной Указом Президента;

- реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», предусматривающего достижение цели «Возможности для самореализации и развития талантов».

В связи с этим определены следующие задачи Программы:

- развитие объектов туристической инфраструктуры;

- содержание объектов туристической инфраструктуры;

- организационная и информационная поддержка.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.10.2024 № 1581 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Раздел 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Соисполнители | Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| Участники | Отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Увеличение числа туристских поездок |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 14 876,9 тыс. руб. |
| Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области | Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года «Устойчивая и динамичная экономика» / Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439/Государственная программа Сахалинской области «Развитие внутреннего и въездного туризма Сахалинской области», утверждённая постановлением Правительства Сахалинской области от 10.11.2023 № 565 |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель «Увеличение числа туристских поездок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | ГП | Тыс. чел. | 5,75 | 6,20 | 6,51 | 6,80 | 7,17 | 7,53 | 7,91 | - | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок МО «Холмский городской округ» | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |

Раздел 3. Структура муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

| № п/п | Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок МО «Холмский городской округ» |  | Срок реализации: 2025-2030 |
| 1.1 | Развитие объектов туристической инфраструктуры | Создание современной туристской инфраструктуры, благоприятных условий для развития всех видов туризма | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок МО «Холмский городской округ» |  | Срок реализации: 2025-2030 |
| 2.1. | Содержание объектов туристической инфраструктуры | Достигнуто повышение качества туристских услуг. Обеспечен устойчивый рост турпотока. Внедрены современные стандарты качества туристских услуг. Созданы условия для массового отдыха. | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения |
| 2.2. | Организационная и информационная поддержка | Продвижение туристского потенциала муниципального образования в информационном пространстве | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 14876,9 | 14216,9 | 150,0 | 510,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 14876,9 | 14216,9 | 150,0 | 510,0 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (всего), в том числе: | 14366,9 | 14216,9 | 0,0 | 150,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 14366,9 | 14216,9 | 0,0 | 150,0 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализация права на создание условий для развития туризма» (всего), в том числе: | 510,0 | 0,0 | 150,0 | 360,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 510,0 | 0,0 | 150,0 | 360,00 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Поквартальный план

достижения показателей в 2025 году муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уровень показателя |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель «Увеличение числа туристских поездок» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | ГП | Тыс. чел. | 0,7 | 1,2 | 3,3 | 6,20 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.10.2024 № 1581 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Раздел 1. Общие положения

| Краткое наименование проекта | Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |  | Срок реализации проекта 01.01.2025 - 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |
| Руководитель проекта | Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |
| Целевые группы | Отсутствуют |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |  |

Раздел 2. Показатели проекта

«Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | план | план | план | план | план | план |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 - Развитие объектов туристической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обустроенных территорий – мест притяжения туристов | МО | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Х | Х |

### Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

«Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 – Развитие объектов туристической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обустройство и/или благоустройство объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа» | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | МО | Количество обустроенных территорий – мест притяжения туристов |
| 1.1.1. | Наименование параметров характеристики «Количество обустроенных и/или благоустроенных объектов туристической инфраструктуры» | Х | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Х | Х | Х |
|  | Реализация мероприятий по обустройству и/или благоустройству объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа, включая территории массового отдыха, зоны отдыха у воды (на воде), экологические тропы и туристические маршруты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка туалетных модулей» | Х | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | МО | Х |
|  | Приобретение и установка туалетных модулей в целях обустройства объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка навигационных знаков» | Х | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | МО | Х |
|  | Приобретение и установка навигационных знаков в целях обустройства объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие объектов туристической инфраструктуры | 14216,9 | 0,0 | 150,0 | - | - | - | 14366,9 |
| 1.1. | Обустройство и/или благоустройство объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа | 14216,9 | 0,0 | 150,0 | - | - | - | 14366,9 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 14216,9 | 0,0 | 150,0 | - | - | - | 14366,9 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Приобретение и установка туалетных модулей | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Приобретение и установка навигационных знаков | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 14216,9 | 0,0 | 150,0 | - | - | - | 14366,9 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  | 14216,9 | 0,0 | 150,0 | - | - | - | 14366,9 |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. План реализации проекта «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

| ## N п/п | ## Наименование мероприятия, контрольной точки | ## Срок реализации |  | ## Взаимосвязь |  | ## Ответственный исполнитель мероприятия | ## Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | ## Мощность объекта |  | ## Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | ## Вид и характеристика документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Начало | ## Окончание | ## Предшественники | ## Последователи |  |  | ## Единица измерения (по ОКЕИ) | ## Значение |  |  |
| ## 1. | ## Развитие объектов туристической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | ## Обустройство и/или благоустройство объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа | ## 01.01.2025 | ## 31.12.2030 | ## Х | ## Х | ## Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | ## Х | ## Х | ## Х | ## 14216,9 |  |
| ## 1.1. | ## Мероприятие (результат) «Обустройство и/или благоустройство объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа» в 2025 году реализации | ## 01.01.2025 | 31.12.2025 | ## Х | ## Х | ## Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | ## Х | ## Х | ## Х | ## 14216,9 |  |
| ## 1.1.К.1 | ## Контрольная точка 1 «Подготовлены документы и размещена информация в системе закупок» | ## Х | ## 01.06.2025 | ## Х | ## К.2 | ## Директор Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; ## Руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; ## Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; ## Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х | ## Пакет документов, необходимых для размещения информации в системе закупок |
| ## 1.1. К.2 | ## Контрольная точка 2 «Заключены (одобрены, сформированы) контракты (договора), необходимые для оказания услуг, выполнения работ (организации мероприятия)» | ## Х | ## 01.06.2025 | ## К.1 | ## К.3 | ## Директор Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; ## Руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; ## Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; ## Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х | ## Заключенные контракты (договоры) с исполнителем на оказание услуг, выполнения работ и контроль их исполнения |
| ## 1.1. К.3 | ## Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | ## Х | ## 01.09.2025 | ## К.2 | ## Х | ## Директор Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; ## Руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; ## Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; ## Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х | ## Бухгалтерские документы, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ) |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уровень показателя |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель «Увеличение числа туристских поездок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных территорий – мест притяжения туристов | МО | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 – Развитие объектов туристической инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обустройство и/или благоустройство объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа» | - | - | 14216,9 | - | 14216,9 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка туалетных модулей» | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка навигационных знаков» | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | - | - | 14216,9 | - | 14216,9 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 03.10.2024 № 1581 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма»

Раздел 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» |

### Раздел 2. Показатели

### комплекса процессных мероприятий

### «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Готовность мест массового отдыха к туристическому сезону | МО | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| 2. | Количество созданных и размещенных в средствах массовой информации и в сети Интернет материалов о туризме в Холмском городском округе | МО | Ед. | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |

### Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 - Содержание объектов туристической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Подготовка мест массового отдыха к туристическому сезону» | Оказание услуг (выполнение работ) | Реализация мероприятий по подготовки мест массового отдыха к туристическому сезону | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 - Организационная и информационная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Создание и размещение информации на официальном сайте администрации МО «Холмский городской округ», техническая и консультационная поддержка туристического сайта Холмского городского округа | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечена подготовка и размещение материалов о туризме в Холмского городском округе, обеспечена техническая и консультационная поддержка туристического сайта Холмского городского округа | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса

### процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма» (всего), в том числе: | 0,0 | 150,0 | 360,0 | - | - | - |
| Мероприятие (результат) «Подготовка мест массового отдыха к туристическому сезону» (всего), в том числе: | 0,0 | 140,0 | 350,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 140,0 | 350,0 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) «Создание и размещение информации на официальном сайте администрации МО «Холмский городской округ», техническая и консультационная поддержка туристического сайта Холмского городского округа» (всего), в том числе: | 0,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

## Раздел 5. План

## реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1 - Содержание объектов туристической инфраструктуры |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) «Подготовка мест массового отдыха к туристическому сезону» | до 15.07 (ежегодно) | Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х |
| 1.1. Контрольная точка «Заключены (одобрены, сформированы) контракты (договора), необходимые для оказания услуг, выполнения работ (организации мероприятия)» | до 30.06 (ежегодно) | Директор Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Заключенные контракты (договоры) с исполнителем на оказание услуг, выполнения работ и контроль их исполнения |
| 1.2. Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | до 15.07 (ежегодно) | Директор Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»; Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»; Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Бухгалтерские документы, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ) |
| Задача 2 - Организационная и информационная поддержка |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Создание и размещение информации на официальном сайте администрации МО «Холмский городской округ», техническая и консультационная поддержка туристического сайта Холмского городского округа» |  |  | Х |
| 1.1. Контрольная точка «Услуги на размещение сайта в сети Интернет, технической и консультационной поддержке сроком на 1 год оказаны (работы выполнены)» | до 01.07 (ежегодно) | Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Бухгалтерские документы, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ) |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель «Увеличение числа туристских поездок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Готовность мест массового отдыха к туристическому сезону | МО | Процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.2. | Количество созданных и размещенных в средствах массовой информации и в сети Интернет материалов о туризме в Холмском городском округе | МО | Ед. | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |