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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            03.10.2024                         1581
от ________________________ № ________
        г. Холмск


	[bookmark: _Hlk175306148]Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»
	



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 10.11.2023 № 565 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», распоряжением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 09.07.2024 № 430 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» на период 2025-2030 годы», руководствуясь статьями 10, 42 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (прилагается) (далее – Программа).
2. Признать утратившими силу:
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 20.12.2016 №2262 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
·  постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 12.09.2017 №1511 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
·  постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.10.2017 №1800 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.03.2018 №525 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 31.10.2018 №1805 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2018 №2198 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 16.07.2019 №1079 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»; 
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.09.2019 №1437 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.12.2019 №2017 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 17.04.2020 №458 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.08.2020 №951 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.12.2020 №1602 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 18.03.2021 №356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 30.12.2021 №2079 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.03.2022 №471 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 27.07.2022 №1297 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 05.09.2022 №1529 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.12.2022 №2379 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 06.03.2023 №372 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.08.2023 №1670 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.12.2023 №2985 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ»;
· постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 04.03.2024 №345 «О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ». 
2. Соисполнителям Программы предоставлять ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчетов о ходе реализации Программы в сроки:
- ежеквартально в срок не позднее 05-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением 4 квартала);
- до 05 февраля года, следующего за отчетным (для подготовки годового отчета).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» С.Г. Казанцеву.


	Мэр муниципального образования 
«Холмский городской округ»
	
Д.Г. Любчинов





	
	УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации      муниципального образования 
«Холмский городской округ» 
                  от 03.10.2024 № 1581



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приоритеты и цели муниципальной политики

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы
реализации муниципальной программы

В настоящее время туризм активно развивается и признается одной из наиболее быстро развивающихся и высокодоходных отраслей мирового хозяйства. 
Муниципальное образование «Холмский городской округ», обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным географическим расположением, историко-культурными ценностями, имеет мощный потенциал для развития внутреннего и въездного туризма. 
Холмск (до 1905 - Маука, с 1905 по 1946 - Маока) - город на Дальнем Востоке России, административный центр Холмского городского округа Сахалинской области. Расположен на юго-западном побережье острова Сахалин, на берегу залива Невельского Татарского пролива Японского моря, в 83 км к западу от г. Южно-Сахалинска. Большая часть города расположена на холмах, от чего и происходит его название. Площадь 32 км2. Третий по численности населения и по экономическому значению город Сахалинской области. По состоянию на 01.01.2024 года численность населения г. Холмска – 24 884 чел., Холмского городского округа – 32 754 чел.
Город был основан 21 мая 1870 года как русский военный пост Маука. С 1905 по 1945 годы находился в составе Японии как город Маока. В 1945 году был возвращён СССР, в 1946 году переименован в Холмск. Статус города по японской классификации получил в 1922 году, по советской - в 1946 году.
Максимальная высота над уровнем моря - 349 м. Ближайший японский город - Вакканай - расположен на северной оконечности острова Хоккайдо в 180 км к югу от Холмска.
На севере округа непрерывно тянется полоса песчаных пляжей, с востока возвышается Южно-Камышовый хребет.  Именно в этом природная особенность данного побережья. Татарскому проливу не свойственно замерзать. Со склонов гор в него впадают множество рек и ручейков.
На южной части побережья почти нет пляжей, много лесистых участков, которые близко расположены к морю.
Климат в Холмске умеренный, переходный от муссонного к морскому. Город омывается тёплым Японским морем с проходящим вдоль берега тёплым Цусимским течением и расположен на юго-западном побережье острова. Относится к зоне, приравненной к районам Крайнего Севера.
Зима умеренно мягкая, продолжительная, многоснежная, с частыми оттепелями и циклонами. Длится, как правило, с начала декабря по конец марта (120 дней). Весна затяжная, прохладная, с частыми дождями и туманами. Лето короткое, прохладное и дождливое. Самый жаркий месяц в году – август, со средним температурным режимом максимум 21 °C и минимум 14 °C. Летний сезон длится с середины июня по середину сентября. Осень - самое благоприятное время года, когда устанавливается сухая, солнечная и тёплая погода. 
Город Холмск по праву считают столицей моряков и рыбаков всего региона. Холмск называют Морскими воротами Сахалина.
На территории Холмска функционируют два порта, это Холмский морской торговый порт и Сахалинский западный морской порт. Первый обеспечивает работу паромной переправы по маршруту Холмск-Ванино, где осуществляется перевозка пассажиров и различных грузов. Сахалинский западный морской порт - самый современный на Сахалине и единственный на Дальнем Востоке специализированный порт по обслуживанию нефтегазовых проектов.
Холмск является крупнейшим на Сахалине транспортным центром, в состав которого входит не только морской незамерзающий порт с двумя терминалами, но и три железнодорожные станции, узел автомобильных дорог. Из города начинается федеральная автодорога Р495 Холмск - Южно-Сахалинск. 
Ежегодно Холмский район посещают тысячи туристов всех возрастов, среди которых жители и гости Сахалинской области. 
По территории Холмского городского округа проходят два приоритетных туристических маршрута Сахалинской области: туристический маршрут «Ведьмин и Чертов мосты», а также туристический маршрут «Мыс Слепиковского и одноименный маяк».
Чертов и Ведьмин мосты – это уникальные по сложности железнодорожные сооружения, построенные еще в период японского правления на Сахалине, тогда дорога от Южно-Сахалинска до Холмска пролегала преимущественно по горной местности и строительство железной дороги требовало серьезных усилий и нестандартных инженерных решений. Чертов мост за свою уникальность, занесен в Книгу рекордов Гиннеса. 
Преодолев Чертов мост и тоннель, можно оказаться на Ведьмином мосту, который еще выше, чем его сосед. Расстояние до земли – 50 метров, а протяженность – около 200.
Мыс Слепиковского является государственным памятником природы регионального значения. Это уникальный природный комплекс, включающий целый ряд объектов флоры и фауны, которые встречаются только здесь. Благоприятный микроклимат, живописность этих мест привлекают сюда сотни туристов и отдыхающих. Здесь же расположена единственная на Сахалине реликтовая роща корейского кедра, взятая под охрану государства.
Маяк на мысе Слепиковского построен японцами в 1934 году, когда южная часть Сахалина была префектурой Карафуто, входившей в состав Японской империи. Высота маяка 27 метров. 
Особое внимание в Холмском районе уделяется развитию рекреационного туризма, а именно пляжному отдыху. 
С 2023 года реализуются мероприятия стратегического проекта «Зоны отдыха у воды». Разработана концепция благоустройства зоны отдыха у воды в с. Яблочное (пляж «Садовники»). 
В целях подготовки к пляжному сезону 2024 года администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» при поддержке Министерства туризма Сахалинской области были проведены масштабные работы по благоустройству территории, в результате которых пляж «Садовники» вторым на Дальнем Востоке получил высшую оценку «Синий флаг», пройдя федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества. 
Другим немаловажным направлением является экологический туризм.
В 2019 году в с. Правда была обустроена туристическая тропа «Маяк». Протяжённость тропы – около 2 километров до вершины сопки Маяк. У основания располагается парковка для автомобилей. На всём протяжении маршрута расставлены указатели и таблички. На нескольких площадках разбиты зоны отдыха с деревянными лавочками и мусорными контейнерами. А ещё на одной – оборудован родник с «живой» водой. На верхней площадке располагаются скамейки и столы, мусорные контейнеры и небольшое «бунгало», где можно укрыться от непогоды.
В 2021-2022 годах были открыты первые обустроенные туристические тропы в черте города, расположенные на горе Татарская по ул. Шевченко: «Северный склон», «Путь к совершенству», «Лиственничный оазис». Тропы разработаны таким образом, чтобы их с комфортом могли посетить дети и взрослые. Для этого по маршруту установлены скамьи, беседки, места для отдыха с прекрасным видом, малые архитектурные формы, а также информационные стенды, рассказывающие о животных и растениях, прорастающих в данном районе.
Озеро Верхнее, расположенное в селе Чехов Холмского района, в свое время было одним из привлекательных мест, где отдыхали туристы со всей России.  Но, к сожалению, в начале 90-х годов туристическая база профсоюзов «Озеро Верхнее» была закрыта и исчезла навсегда. 
В 2023 году прибрежная зона озера Верхнее была вновь благоустроена. Здесь были установлены беседки, качели, информационные стенды и оборудован лодочный причал.
На территории Холмского городского округа гостиничный бизнес представлен 2 коллективными средствами размещения. Номерной фонд туристской инфраструктуры по состоянию на 2024 год составляет 51 номер.
Cегодня местные жители посещают природные достопримечательности городского округа, в основном, в режиме выходного дня. Приезжие туристы по большей части посещают достопримечательности муниципального образования либо в режиме однодневных экскурсий, либо в режиме многодневных палаточных походов, так как на территории городского округа недостаточно современных объектов размещения и обслуживания туристов международного уровня, что существенно ограничивает туристский поток и сдерживает увеличение размера среднего чека туриста, а также ограничивает возможность привлечения дополнительных платежеспособных целевых аудиторий, заинтересованных в качественном сервисе.
Важной особенностью туристического рынка городского округа является сезонность спроса: основной поток приходится на теплое время года с мая по октябрь. 
Таким образом, территория Холмского городского округа обладает уникальными туристическими ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма. Эффективное использование имеющегося потенциала возможно только при условии системного и комплексного подхода к разрешению следующих ограничений, сдерживающих развитие туризма на территории городского округа:
· недостаточное количество коллективных средств размещения с современным уровнем комфорта в городском округе, что приводит к необходимости радиальных выездов туристов, которые подразумевают возвращение в г. Южно-Сахалинск, что непосредственно влияет на уменьшение объема оказанных туристских услуг и налоговых отчислений от данной сферы деятельности;	
· неразвитая туристская инфраструктура: неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное количество предприятий общественного питания, придорожного сервиса, средств развлечения, санитарных объектов, сувенирных магазинов, оборудованных мест отдыха на туристских маршрутах;
· недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг;
· слабая инвестиционная деятельность, отсутствие интерес бизнеса к развитию территорий с наибольшей посещаемостью, к их обустройству и созданию кластеров для комплексного предоставления услуг.
Перечисленные проблемы и особенности развития туризма и отдыха обуславливают необходимость комплексной целевой поддержки сферы туризма путем поставленных задач программным методом. Программа ориентирована на создание в городском округе конкурентоспособной туристской отрасли с использованием всех доступных инструментов, форм и методов работы и содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации.

II. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Стратегические приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в следующих стратегических документах Российской Федерации и Сахалинской области: 
· Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
·  послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 
· Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации № 309), 
· Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», 
· Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439 (далее - государственная программа № 2439), 
· Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р, 
· Закон Сахалинской области от 17.11.2015 № 103-ЗО «О стратегическом планировании в Сахалинской области», 
· Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 (далее - Стратегия до 2035 года).
Стратегическими приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере туризма являются:
· развитие внутреннего и въездного туризма в Холмском городском округе;
· развитие современной, эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии в Холмском городском округе;
· создание условий для сохранения, развития, обновления и эффективного использования туристских ресурсов Холмского городского округа.
Для достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Холмского района определены цели, разработаны структура и система показателей Программы.
Целью Программы, является «Увеличение числа туристских поездок», которое характеризуется увеличением численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения до 7,91 тыс. человек к 2030 году.
Достижение указанной цели планируется путем реализации муниципального проекта «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (Приложение 2 к Программе) и комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма» (Приложение 3 к Программе).

III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Ключевой задачей муниципального управления является создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ». Ее решение будет осуществляться в рамках Программы путем реализации мероприятий муниципального проекта «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (Приложение № 2 к Программе) и комплекса процессных мероприятий (Приложение 3 к Программе).
Ожидаемые результаты реализации программы приведены в разделе 2 «Показатели муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» паспорта Программы (Приложение 1 к Программе).

IV. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

Система целеполагания и задачи Программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 и Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.
Реализация Программы направлена на:
· достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», определенной Указом Президента;
· реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», предусматривающего достижение цели «Возможности для самореализации и развития талантов».  
[bookmark: _Hlk176342853]В связи с этим определены следующие задачи Программы:
- развитие объектов туристической инфраструктуры;
- содержание объектов туристической инфраструктуры;
- организационная и информационная поддержка. 
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	                ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании 
«Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
                  от 03.10.2024 № 1581





[bookmark: _Hlk171412420]ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Раздел 1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы 
	Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 

	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

	Соисполнители
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»;
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Участники 
	Отсутствуют

	Период реализации 
	2025-2030 годы

	[bookmark: P444]Цели муниципальной программы 
	Увеличение числа туристских поездок

	[bookmark: P447]Направления (подпрограммы) (при необходимости)
	Отсутствуют 


	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	14 876,9 тыс. руб. 

	[bookmark: P452]Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области
	Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года «Устойчивая и динамичная экономика» / Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2439/Государственная программа Сахалинской области «Развитие внутреннего и въездного туризма Сахалинской области», утверждённая постановлением Правительства Сахалинской области от 10.11.2023 № 565





















Раздел 2. Показатели муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»
	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое
значение
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей


	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Цель «Увеличение числа туристских поездок»

	1.1.
	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

	ГП
	Тыс. чел.
	5,75
	6,20
	6,51
	6,80
	7,17
	7,53
	7,91
	-
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок МО «Холмский городской округ»
	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых













	
Раздел 3. Структура муниципальной программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»
	№ п/п
	Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1 
	2 
	3 
	4 

	1.
	Муниципальный проект «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок МО «Холмский городской округ» 
	
	Срок реализации: 2025-2030

	1.1
	Развитие объектов туристической инфраструктуры
	Создание современной туристской инфраструктуры, благоприятных условий для развития всех видов туризма
	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения 

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок МО «Холмский городской округ»
	
	Срок реализации: 2025-2030

	2.1.
	Содержание объектов туристической инфраструктуры
	Достигнуто повышение качества туристских услуг. 
Обеспечен устойчивый рост турпотока.
Внедрены современные стандарты качества туристских услуг.
Созданы условия для массового отдыха. 
	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

	2.2.
	Организационная и информационная поддержка 
	Продвижение туристского потенциала муниципального образования в информационном пространстве 
	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения





Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	Всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	14876,9
	14216,9
	150,0
	510,0
	-
	-
	-

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местный бюджет
	14876,9
	14216,9
	150,0
	510,0
	-
	-
	-

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ» (всего), в том числе:
	14366,9
	14216,9
	0,0
	150,0
	-
	-
	-

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местный бюджет
	14366,9
	14216,9
	0,0
	150,0
	-
	-
	-

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализация права на создание условий для развития туризма» (всего), в том числе:
	510,0
	0,0
	150,0
	360,0
	-
	-
	-

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местный бюджет
	510,0
	0,0
	150,0
	360,00
	-
	-
	-

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

































Раздел 5. Поквартальный план 
достижения показателей в 2025 году муниципальной программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»
	  № п/п
	Наименование показателя
	
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	Уровень показателя
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	

	1 
	2 
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Цель «Увеличение числа туристских поездок»

	1.1
	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения
	ГП
	Тыс. чел.
	0,7
	1,2
	3,3
	6,20



	
	 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании 
«Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
                  от 03.10.2024 № 1581


	
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

Раздел 1. Общие положения
	Краткое наименование проекта
	Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»
	Срок реализации проекта

01.01.2025 - 31.12.2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	Отсутствуют 

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»




Раздел 2. Показатели проекта
«Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»
	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателей по годам 
	Признак возрастания/
убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача 1 - Развитие объектов туристической инфраструктуры

	1.1.
	Количество обустроенных территорий – мест притяжения туристов
	МО
	Ед.
	1
	2024
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	Х
	Х



Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
«Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача 1 – Развитие объектов туристической инфраструктуры

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обустройство и/или благоустройство объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа»
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Оказание услуг (выполнение работ)
	МО
	Количество обустроенных территорий – мест притяжения туристов


	1.1.1.
	Наименование параметров характеристики «Количество обустроенных и/или благоустроенных объектов туристической инфраструктуры»
	Х
	Ед.
	1
	2024
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	Х
	Х
	Х

	
	Реализация мероприятий по обустройству и/или благоустройству объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа, включая территории массового отдыха, зоны отдыха у воды (на воде), экологические тропы и туристические маршруты

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Приобретение и установка туалетных модулей»
	Х
	Ед.
	0
	2024
	0
	2
	1
	0
	0
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	МО
	Х

	
	Приобретение и установка туалетных модулей в целях обустройства объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Приобретение и установка навигационных знаков»
	Х
	Ед.
	0
	2024
	0
	1
	2
	0
	0
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	МО
	Х

	
	Приобретение и установка навигационных знаков в целях обустройства объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа













Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Развитие объектов туристической инфраструктуры
	14216,9
	0,0
	150,0
	-
	-
	-
	14366,9

	1.1.
	Обустройство и/или благоустройство объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа
	14216,9
	0,0
	150,0
	-
	-
	-
	14366,9

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	14216,9
	0,0
	150,0
	-
	-
	-
	14366,9

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Приобретение и установка туалетных модулей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3.
	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Приобретение и установка навигационных знаков
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.1
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.2
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.3
	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.4
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	14216,9
	0,0
	150,0
	-
	-
	-
	14366,9

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет 
	14216,9
	0,0
	150,0
	-
	-
	-
	14366,9

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


















Раздел 5. План реализации проекта «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»

	N п/п
	Наименование мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и характеристика документа

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1.
	Развитие объектов туристической инфраструктуры

	1.
	Обустройство и/или благоустройство объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа
	01.01.2025

	31.12.2030
	Х
	Х
	Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	14216,9
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обустройство и/или благоустройство объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	14216,9
	

	1.1.К.1
	Контрольная точка 1 «Подготовлены документы и размещена информация в системе закупок»
	Х


	01.06.2025

	Х
	К.2
	Директор Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
Руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»;
Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Пакет документов, необходимых для размещения информации в системе закупок

	1.1. К.2
	Контрольная точка 2 «Заключены (одобрены, сформированы) контракты (договора), необходимые для оказания услуг, выполнения работ (организации мероприятия)»
	Х
	01.06.2025

	К.1
	К.3
	Директор Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
Руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»;
Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Заключенные контракты (договоры) с исполнителем на оказание услуг, выполнения работ и контроль их исполнения

	1.1. К.3
	Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	Х
	01.09.2025
	К.2
	Х
	Директор Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
Руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»;
Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Бухгалтерские документы, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ)






Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей в 2025 году 

	  № п/п
	Наименование показателя
	
	Единица измерения (по ОКЕИ) 
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	Уровень показателя
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1 
	2 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель «Увеличение числа туристских поездок»

	1.1
	Количество обустроенных территорий – мест притяжения туристов
	МО
	Ед.
	0
	0
	1
	0
	1
















Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. руб.)

	
	
	1 квартал 
	2 квартал 
	3 квартал 
	4 квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача 1 – Развитие объектов туристической инфраструктуры

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обустройство и/или благоустройство объектов туристической инфраструктуры Холмского городского округа»
	-
	-
	14216,9
	-
	14216,9

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Приобретение и установка туалетных модулей»
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Приобретение и установка навигационных знаков»
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	-
	-
	14216,9
	-
	14216,9


                                                                                                                                                                                            
	
	 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании 
«Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
                  от 03.10.2024 № 1581




	ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма»
Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель
(соисполнитель) муниципальной программы
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Холмский городской округ»




	
Раздел 2. Показатели 
комплекса процессных мероприятий
 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма»

	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Готовность мест массового отдыха к туристическому сезону
	МО
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	2.
	Количество созданных и размещенных в средствах массовой информации и в сети Интернет материалов о туризме в Холмском городском округе
	МО
	Ед.
	3
	4
	4
	6
	6
	8
	8
	Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»







Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 1 - Содержание объектов туристической инфраструктуры

	1.
	Мероприятие (результат) «Подготовка мест массового отдыха к туристическому сезону»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Реализация мероприятий по подготовки мест массового отдыха к туристическому сезону
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача 2 - Организационная и информационная поддержка

	2.
	Мероприятие (результат) «Создание и размещение информации на официальном сайте администрации МО «Холмский городской округ», техническая и консультационная поддержка туристического сайта 
Холмского городского округа
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Обеспечена подготовка и размещение материалов о туризме в Холмского городском округе, обеспечена техническая и консультационная поддержка туристического сайта Холмского городского округа
	Процент 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100








Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 
процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма» (всего), в том числе:
	0,0
	150,0
	360,0
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) «Подготовка мест массового отдыха к туристическому сезону» (всего), в том числе:
	0,0
	140,0
	350,0
	-
	-
	-

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местный бюджет
	0,0
	140,0
	350,0
	-
	-
	-

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) «Создание и размещение информации на официальном сайте администрации МО «Холмский городской округ», техническая и консультационная поддержка туристического сайта Холмского городского округа» (всего), в том числе:
	0,0
	10,0
	10,0
	-
	-
	-

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местный бюджет
	0,0
	10,0
	10,0
	-
	-
	-

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


















Раздел 5. План 
реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по реализации права на создание условий для развития туризма»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Задача 1 - Содержание объектов туристической инфраструктуры

	1. Мероприятие (результат) «Подготовка мест массового отдыха к туристическому сезону»
	до 15.07 (ежегодно)
	Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	


Х

	1.1. Контрольная точка «Заключены (одобрены, сформированы) контракты (договора), необходимые для оказания услуг, выполнения работ (организации мероприятия)»
	до 30.06 (ежегодно)
	Директор Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
Руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»;
Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Заключенные контракты (договоры) с исполнителем на оказание услуг, выполнения работ и контроль их исполнения

	1.2.  Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	до 15.07 (ежегодно)
	Директор Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
Руководитель МКУ «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»;
Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;
Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Бухгалтерские документы, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ)

	Задача 2 - Организационная и информационная поддержка

	1. Мероприятие (результат) «Создание и размещение информации на официальном сайте администрации МО «Холмский городской округ», техническая и консультационная поддержка туристического сайта Холмского городского округа»
	
	
	Х

	1.1. Контрольная точка «Услуги на размещение сайта в сети Интернет, технической и консультационной поддержке сроком на 1 год оказаны (работы выполнены)» 
	до 01.07 (ежегодно)
	Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Бухгалтерские документы, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ)





Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 
показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель «Увеличение числа туристских поездок»

	1.1.
	Готовность мест массового отдыха к туристическому сезону
	МО
	Процент
	0
	0
	100
	0
	100

	1.2.
	Количество созданных и размещенных в средствах массовой информации и в сети Интернет материалов о туризме в Холмском городском округе
	МО
	Ед.
	0
	1
	3
	0
	4
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