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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          
от ______08.10.2024_____ № ____1608__
             г. Холмск

	Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие  муниципального образования «Холмский городской округ»
	



В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 09.07.2024 № 430 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» на период 2025-2030 годы», руководствуясь ст. 10, ст. 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – муниципальная программа) (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:
- от 28.01.2014 № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ»;
- от 22.04.2014 № 480 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 07.08.2014 № 864 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 19.08.2014 № 914 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 23.09.2014 № 991 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 23.10.2014 № 1085 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 09.04.2015 № 353 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 28.05.2015 № 474 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 22.07.2015 № 646 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- 18.09.2015 № 908 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 03.12.2015 № 1328 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 28.03.2016 № 409 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 26.05.2016 № 706 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 05.12.2016 № 2142 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 22.12.2016 № 2275 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;
- от 15.03.2017 № 455 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»; 
- от 25.08.2017 № 1446 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 29.12.2017 № 2300 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 03.04.2018 № 617 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 01.08.2018 № 1263 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 27.12.2018 № 2185 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 21.02.2019 № 309 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 22.07.2019 № 1113 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 11.12.2019 № 1846 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 27.12.2019 № 1975 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 26.02.2020 № 222 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 07.08.2020 № 868 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 01.03.2021 № 237 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 16.08.2021 № 1203 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 29.11.2021 № 1823 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 29.12.2021 № 2065 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- 16.02.2022 № 235 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 11.08.2022 № 1392 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 29.12.2022 № 2403 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 02.02.2023 № 167 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 14.08.2023 № 1613 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 29.12.2023 № 2971 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 01.03.2024 № 335 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;
- от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ»;
- от 06.10.2016 № 1534 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;
- от 10.05.2017 № 822 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;
- от 14.11.2018 № 1867 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;
- от 27.12.2018 № 2186 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;
- 27.03.2019 № 527 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;
- от 11.12.2019 № 1859 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;
- от 11.12.2019 № 1859 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;
- от 27.12.2019 № 1976 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;
- от 26.02.2020 № 223 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;
- от 22.09.2020 № 1087 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;
- от 28.12.2020 № 1614 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;
- от 01.03.2021 № 243 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;
- от 29.12.2021 № 2067 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;
- от 15.02.2022 № 218 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;
- от 10.08.2022 № 1389 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;
- от 29.12.2022 № 2408 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;
- от 17.03.2023 № 499 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;
- от 29.08.2023 № 1769 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;
- от 29.12.2023 № 2979 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;
- от 21.02.2024 № 272 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817». 
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными в решении Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год.
	4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» С.Г. Казанцеву.



Мэр муниципального образования 
«Холмский городской округ»					                     Д.Г. Любчинов




























УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования «Холмский городской округ»
от ___08.10.2024_ № ____1608__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Экономическое развитие оказывает прямое влияние на рост экономики, внедрение инновационных технологий, повышение качества и уровня жизни населения, повышение производительности труда и на достижение других стратегических целей социально-экономического развития Холмского городского округа.
Рост активности бизнеса и в целом экономический рост зависит от экономической политики муниципалитета и его инвестиционной активности, для чего необходима консолидация имеющихся ресурсов, поддержка предпринимательских инициатив и создание благоприятного инвестиционного климата.
Исходя из этого формируются мероприятия муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Программа), реализация которых позволит добиться устойчивости и поступательного развития экономики Холмского городского округа.
Развитие экономики напрямую зависит от бизнеса, который создает рабочие места, формирует бюджет за счет налоговых выплат, влияет на экономический рост, ускорение научно-технического прогресса и насыщение рынка товарами необходимого качества.
На начало 2024 года на территории муниципального образования «Холмский городской округ» зарегистрирован 3556 субъект малого и среднего предпринимательства (далее – Субъект МСП), в том числе: 383 юридических лиц, 963 индивидуальных предпринимателей и 2210 самозанятых гражданина. 
Наибольшее количество субъектов МСП сосредоточено в сферах торговли, общественного питания, сельского хозяйства и строительства.
В Холмском городском округе действует комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). В 2014 - 2026 годах реализовывалась муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ».
Обеспечено достижение следующих результатов:
- субъектам МСП и самозанятым гражданам предоставляется финансовая и имущественная поддержка в виде предоставления субсидии;
- субъектам МСП и самозанятым гражданам обеспечена консультационная, информационная поддержка и организационные мероприятия;
- в целях стимулирования инвестиционной деятельности, содействия реализации инвестиционных проектов утверждены нормативные правовые акты в сфере оказания мер муниципальной финансовой поддержки в виде субсидии субъектам инвестиционной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ»; 
- внедрен муниципальный инвестиционный стандарт;
Вместе с тем сохраняется ряд экономических ключевых вызовов и рисков:
В сфере малого и среднего предпринимательства:
- высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов;
- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности;
- сложные стартовые условия для начала бизнеса;
- регуляторные ограничения: налогообложение и тарифное регулирование.
В сфере инвестиционной деятельности:
- низкая инфраструктурная обеспеченность, в том числе неразвитая сеть дорог
- ограниченный внутренний спрос на продукцию, производимую на территории Холмского городского округа и Сахалинской области;
- высокие тарифы на электроэнергию по сравнению с материковой частью Российской Федерации, негативно влияющие на ценообразование продукции;
- ограниченный рынок труда, в том числе нехватка инженерно-технических кадров и старение высококвалифицированных специалистов.
В целях решения указанных экономических вызовов и рисков предусмотрена реализация муниципального проекта и комплексов процессных мероприятий Программы.

II. Описание стратегических приоритетов и целей
муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в следующих стратегических документах Российской Федерации, Сахалинской области и муниципального образования «Холмский городской окру»: посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области на период до 2030 года, утверждённой Решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.09.2022 № 57/6-481  (далее - Стратегия).
Для достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Холмского городского округа определены цели, разработаны структура и система показателей Программы.
Система целеполагания Программы включает:
Цель 1 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых», которая характеризуется обеспечением численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, к 2030 году не менее 1,2 тыс. человек.
Достижение указанной цели планируется путем реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», муниципального проекта «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», а также комплекса процессных мероприятий по формированию положительного имиджа и популяризации предпринимательства.
Цель 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского городского округа, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года», которая характеризуется достижением к 2030 году темпа роста (индекса роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к уровню 2020 года на уровне не ниже 160%.
Для достижения указанной цели запланирована реализация комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», в рамках которого будут реализовываться мероприятия по формированию положительного имиджа Холмского городского округа, а также оказанию мер поддержки в связи с реализацией инвестиционных проектов.

III. Задачи муниципального управления, способы
их эффективного решения в сфере реализации Программы

Ключевыми задачами муниципального управления при реализации Программы определены:
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского городского округа;
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения конкурентной среды в Холмском городском округе.

IV. Задачи Программы, определенные в соответствии
с национальными целями

Система целеполагания и задачи Программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Реализация Программы непосредственно направлена на достижение национальной цели – «Устойчивая и динамичная экономика».
В целях обеспечения достижения национальной цели определены следующие задачи Программы:
- создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки;
- оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки субъектам МСП.
Для выполнения поставленных задач реализуется муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства».



Приложение № 1
к муниципальной программе
«Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»,
утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Холмский городской»
    от ___08.10.2024__ № __1608__

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Раздел 1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» - Казанцева С.Г.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»)

	Соисполнители
	Отсутствуют

	Участники 
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

	Период реализации 
	2025 - 2030 годы

	[bookmark: P444]Цели муниципальной программы 
	Цель 1 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 1,2 тыс. человек»
Цель 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского городского округа, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года»

	[bookmark: P447]Направления (подпрограммы)
	Отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	51819,2 тыс. рублей

	[bookmark: P452]Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области
	Устойчивая и динамичная экономика/ государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2023 № 290



Раздел 2. Показатели муниципальной программы
«Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»
	№ пп.
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Цель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 1,2 тыс. человек

	1.1.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
	ГП
	Тысяч человек
	5,455
	5,518
	5,863
	6,039
	6,220
	6,406
	6,655
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р)
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	1.2.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектам инвестиционной деятельности, которым оказана финансовая поддержка
	ГП
	Единиц
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р)
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	1.3.
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р)
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	1.4.
	Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р)
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	2.
	Цель: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского городского округа, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года

	2.1.
	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года
	ГП
	%
	100,0
	105,0
	110,50
	120,70
	130,60
	140,70
	160,0
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р)
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года




Раздел 3. Структура муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»

	№ пп.
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»)
	Срок реализации: 2025 - 2030 гг.

	1.1.
	Обеспечена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности
	Обеспечено возмещение части затрат не менее 12 субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно, в том числе на приобретение оборудования, на уплату процентов по кредитам, на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства, на уплату лизинговых платежей и первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга), на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» и др.
	1)Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
2) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности, которым оказана финансовая поддержка.
3) Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства.
4) Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»)
	Срок реализации: 2025 - 2030 гг.

	2.1.
	Созданы условия для формирования положительного имиджа                                       предпринимательства
	1. Создан информационный механизм повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности о мерах муниципальной поддержки (выпуск буклетов, статьи в СМИ и др.).
2. Осуществляется пропаганда достижений, роли и места малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии Холмского городского округа.

	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»)
	Срок реализации: 2025 - 2030 гг.

	3.1.
	Созданы  условия для повышения инвестиционной привлекательности Холмского городского округа
	1. Сформирован положительный имидж муниципального образования «Холмский городской округ» на территории Сахалинской области как муниципалитета с благоприятными условиями ведения бизнеса и вложения инвестиций.
2. Потенциально заинтересованные в сотрудничестве с Холмским городским округом российские и иностранные инвесторы обладают информацией о социально-экономическом развитии муниципального образования, действующих налоговых и неналоговых льготах, преференциальных режимах осуществления предпринимательской деятельности, административных преференциях и механизме субсидирования.
3. Обеспечена работа информационного ресурса, предоставляющего возможность оперативно оказывать информационную поддержку потенциальным и действующим инвесторам, дающем представление об инвестиционных возможностях Холмского городского округа.
	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к уровню 2020 года





Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Экономическое развитие муниципального образования
«Холмский городской округ»

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	6777,0
	6777,0
	9103,8
	9103,8
	9103,8
	10953,8
	51819,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	6185,7
	6185,7
	7763,7
	7763,7
	7763,7
	9558,2
	45220,7

	Местный бюджет
	591,3
	591,3
	1340,1
	1340,1
	1340,1
	1395,6
	6598,5

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:
	6777,0
	6777,0
	9103,8
	9103,8
	9103,8
	10953,8
	51819,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	6185,7
	6185,7
	7763,7
	7763,7
	7763,7
	9558,2
	45220,7

	Местный бюджет
	591,3
	591,3
	1340,1
	1340,1
	1340,1
	1395,6
	6598,5

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»,
в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам (нарастающим итогом)
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 1: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 1,2 тыс. человек

	1.1.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
	ГП
	Тыс. человек
	5,460
	5,480
	5,500
	5,518
	5,518

	1.2.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка
	ГП
	Единиц
	0
	5
	10
	17
	17

	1.3.
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	4
	5
	6
	15
	15

	1.4.
	Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	4
	5
	6
	15
	15

	2.
	Цель 2: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского городского округа, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года

	2.1.
	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года
	-
	Процентов
	100
	102,3
	103,7
	105
	105



Приложение № 2
к муниципальной программе
«Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»,
утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Холмский городской»
от ___08.10.2024__ № __1608__
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»

Раздел 1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ»

	Руководитель проекта
	Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	Целевые группы
	Субъекты малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Холмского городского округа

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»



Раздел 2. Показатели проекта

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	11
	12

	1.
	Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства

	1.1.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка
	ГП
	ЕД
	16
	2024
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	Возрастающий
	да

	1.2.
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	ЕД
	14
	2024
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	Возрастающий
	да

	1.3.
	Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	ЕД
	14
	2024
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	Возрастающий
	да




Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	 Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства

	1.1.
	Возмещение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела
	Х
	ЕД
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	
	Обеспечено возмещение начинающим субъектам малого предпринимательства части затрат на открытие собственного дела.

	1.2.
	Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
	Х
	ЕД
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	
	Обеспечено возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.

	1.3.
	Возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга
	Х
	ЕД
	4
	2024
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	
	Обеспечено возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, части произведенных и документально подтвержденных затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга.

	1.4.
	Возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования
	Х
	ЕД
	1
	2024
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	
	Обеспечено возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, части произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретение и доставку оборудования.

	1.5.
	Возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли
	Х
	ЕД
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	
	Обеспечено возмещение на приобретение объектов мобильной торговли с целью осуществления торговой деятельности в населенных пунктах Холмского городского округа, не имеющих торговых объектов.

	1.6.
	Возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня)
	Х
	ЕД
	2
	2024
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	
	Обеспечено возмещение части, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня), документально подтвержденных затрат на: аренду нежилого помещения; оплату электрической энергии, потребленной в нежилом помещении, оплату за отопление нежилого помещения.

	1.7.
	Возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
	Х
	ЕД
	19
	2024
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	
	Обеспечено возмещение физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», затрат на: оплату стоимости аренды нежилого помещения; оплату стоимости основных средств; оплату стоимости расходных материалов; оплату стоимости обучения, связанного с профессиональной деятельностью.

	1.8.
	Возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса
	Х
	ЕД
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	
	Обеспечено возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса, затрат на ремонт существующих помещений, холлов, которые приводят к улучшению (повышению) качества функционирования объекта или появлению у него новых экономических характеристик и качеств. На приобретение и внедрение профессионального программного обеспечения для целей учета посетителей.

	1.9.
	Возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами
	Х
	ЕД
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	
	Обеспечено возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части фактических и документально подтвержденных затрат связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами.

	1.10.
	Возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий
	Х
	ЕД
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	
	Обеспечено возмещение на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий

	1.11.
	Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело
	Х
	ЕД
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	
	Обеспечено возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело в части произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретение основных средств (за исключением легкового автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, планшетов), используемых в качестве средств труда для производства и (или) реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг). На оплату стоимости аренды нежилого помещения, используемого Субъектом для целей ведения предпринимательской деятельности.

	1.12.
	Возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	ЕД
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов инвестиционной деятельности/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов инвестиционной деятельности

	
	Обеспечено возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в части произведенных и документально подтвержденных затрат на разработку проектно-сметной документации проектируемых объектов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Связанных с приобретением, модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Связанных со строительством инженерной и транспортной инфраструктуры объектов, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

	1.13
	Возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях
	Х
	ЕД
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов инвестиционной деятельности/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов инвестиционной деятельности

	
	Обеспечено возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях.

	1.14
	Возмещение затрат на осуществление деятельности в области ремёсел, народных художественных промыслов
	Х
	ЕД
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов инвестиционной деятельности/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов инвестиционной деятельности

	
	Обеспечено возмещение затрат на осуществление деятельности в области ремёсел, народных художественных промыслов в части произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления продукции и изделий. На аренду нежилого помещения, используемого хозяйствующим субъектом для целей своей профессиональной деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов.




Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности, всего
	6777,0
	6777,0
	9103,8
	9103,8
	9103,8
	10953,8
	51819,2

	1.1.
	Возмещение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела, всего
	0,0
	0,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	1600,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	388,0
	388,0
	388,0
	388,0
	1552,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	48,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	4000,0

	1.2.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	970,0
	970,0
	970,0
	970,0
	3880,0

	1.2.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	120,0

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга
	5773,2
	5773,2
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	21546,4

	1.3.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2.
	Областной бюджет
	5600,0
	5600,0
	2425,0
	2425,0
	2425,0
	2425,0
	20900,0

	1.3.3.
	Местный бюджет 
	173,2
	173,2
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	646,4

	1.3.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования
	0,0
	0,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	8000,0

	1.4.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	1940,0
	1940,0
	1940,0
	1940,0
	7760,0

	1.4.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	60,0
	60,00
	60,0
	60,0
	240,0

	1.4.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	800,0
	800,0

	1.5.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	776,0
	776,0

	1.5.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,0
	24,0

	1.5.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня)
	0,0
	0,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	6000,0

	1.6.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	1455,0
	1455,0
	1455,0
	1455,0
	5820,0

	1.6.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0
	180,0

	1.6.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
	523,8
	523,8
	523,8
	523,8
	523,8
	523,8
	3142,8

	1.7.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.2.
	Областной бюджет
	508,1
	508,1
	508,1
	508,1
	508,1
	508,1
	3048,5

	1.7.3.
	Местный бюджет 
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	94,3

	1.7.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.
	Возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	700,0
	700,0

	1.8.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	679,0
	679,0

	1.8.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,0
	21,0

	1.8.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.9.
	Возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250,0
	250,0

	1.9.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.9.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	242,5
	242,5

	1.9.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,5
	7,5

	1.9.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.10.
	Возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	480,0

	1.10.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.10.2.
	Областной бюджет
	77,6
	77,6
	77,6
	77,6
	77,6
	77,6
	465,6

	1.10.3.
	Местный бюджет 
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	14,4

	1.10.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.11.
	Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	600,0

	1.11.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.11.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.11.3.
	Местный бюджет 
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	600,0

	1.11.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.12.
	Возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	150,0
	150,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2300

	1.12.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.12.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.12.3.
	Местный бюджет 
	150,0
	150,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2300

	1.12.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.13.
	Возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях
	150,0
	150,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2300

	1.13.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.13.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.13.3.
	Местный бюджет 
	150,0
	150,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2300

	1.13.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.14
	Возмещение затрат на осуществление деятельности в области ремёсел, народных художественных промыслов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0

	1.14.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.14.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	97,0
	97,0

	1.14.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,0
	3,0

	1.14.4.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	6777,0
	6777,0
	9103,8
	9103,8
	9103,8
	10953,8
	51819,2

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	6185,7
	6185,7
	7763,7
	7763,7
	7763,7
	9558,2
	45220,7

	Местный бюджет 
	591,3
	591,3
	1340,1
	1340,1
	1340,1
	1395,6
	6598,5

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






Раздел 5. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства

	1.1.
	Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч.  возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности. 
	01.01.
2025
	31.12.
2030
	-
	-
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	51819,2
	Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.1.
	Результат «Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч.  предоставление  возмещение затрат  инвестиционной деятельности» в 2025 году реализации
	01.01.
2025
	30.12.
2025
	-
	-
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	6777,0
	Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.1.К.1.
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	01.01.
2025
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	К2
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Сопроводительное письмо

	1.1.К.2.
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	15.02.
2025
	К1
	К3
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение

	1.1.К.3.
	Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат»
	Х
	15.02.
2025
	К2
	К4, К5, К6, К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Финансовый план на год

	1.1.К.4.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.05.
2025
	К2
	К5
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.1.К.5.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.06.
2025
	К4
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.1.К.6.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.10.
2025
	К2
	К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.1.К.7.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.11.
2025
	К6
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.1.К.8.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	30.12.
2025
	К2, К4, К5, К6, К7
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Годовая отчетность

	1.2.
	Результат «Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч.  возмещение затрат  субъектам инвестиционной деятельности в 2026 году реализации
	01.01.2026
	30.12.2026
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	6777,0
	Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.2.К.1.
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие  муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	01.01.
2026
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	К2
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Сопроводительное письмо

	1.2.К.2.
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией  муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	15.02.
2026
	К1
	К3
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение

	1.2.К.3.
	Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат»
	Х
	15.02.
2026
	К2
	К4, К5, К6, К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Финансовый план на год

	1.2.К.4.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.05.
2026
	К2
	К5
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.2.К.5.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.06.
2026
	К4
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.2.К.6.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.10.
2026
	К2
	К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.2.К.7.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.11.
2026
	К6
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.2.К.8.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	30.12.
2026
	К2, К4, К5, К6, К7
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Годовая отчетность

	1.3.
	Результат «Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности» в 2027 году реализации
	01.01.2027
	30.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	9103,8
	Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.3.К.1.
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие  муниципального образования  «Холмский городской округ»
	Х
	01.01.
2027
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	К2
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Сопроводительное письмо

	1.3.К.2.
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией  муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	15.02.
2027
	К1
	К3
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение

	1.3.К.3.
	Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат»
	Х
	15.02.
2027
	К2
	К4, К5, К6, К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Финансовый план на год

	1.3.К.4.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.05.
2027
	К2
	К5
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.3.К.5.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.06.
2027
	К4
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.3.К.6.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.10.
2027
	К2
	К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.3.К.7.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.11.
2027
	К6
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.3.К.8.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	30.12.
2027
	К2, К4, К5, К6, К7
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Годовая отчетность

	1.4.
	Результат «Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности» в 2028 году реализации
	01.01.2028
	30.12.2028
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	9103,8
	Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.4.К.1.
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие  муниципального образования  «Холмский городской округ»
	Х
	01.01.
2028
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	К2
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Сопроводительное письмо

	1.4.К.2.
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией  муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	15.02.
2028
	К1
	К3
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение

	1.4.К.3.
	Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат»
	Х
	15.02.
2028
	К2
	К4, К5, К6, К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Финансовый план на год

	1.4.К.4.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.05.
2028
	К2
	К5
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.4.К.5.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.06.
2028
	К4
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.4.К.6.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.10.
2028
	К2
	К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.4.К.7.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.11.
2028
	К6
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.4.К.8.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	30.12.
2028
	К2, К4, К5, К6, К7
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Годовая отчетность

	1.5.
	Результат «Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в  возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности» в 2029 году реализации
	01.01.2029
	30.12.2029
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	9103,8
	Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.5.К.1.
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие  муниципального образования  «Холмский городской округ»
	Х
	01.01.
2029
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	К2
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Сопроводительное письмо

	1.5.К.2.
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией  муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	15.02.
2029
	К1
	К3
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение

	1.5.К.3.
	Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат»
	Х
	15.02.
2029
	К2
	К4, К5, К6, К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Финансовый план на год

	1.5.К.4.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.05.
2029
	К2
	К5
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.5.К.5.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.06.
2029
	К4
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.5.К.6.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.10.
2029
	К2
	К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.5.К.7.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.11.
2029
	К6
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.5.К.8.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	30.12.
2029
	К2, К4, К5, К6, К7
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Годовая отчетность

	1.6.
	Результат «Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности» в 2030 году реализации
	01.01.2030
	30.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	10953,8
	Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.6.К.1.
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие  муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	01.01.
2030
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	К2
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Сопроводительное письмо

	1.6.К.2.
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией  муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	15.02.
2030
	К1
	К3
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение

	1.6.К.3.
	Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат»
	Х
	15.02.
2030
	К2
	К4, К5, К6, К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Финансовый план на год

	1.6.К.4.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.05.
2030
	К2
	К5
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.6.К.5.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.06.
2030
	К4
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.6.К.6.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.10.
2030
	К2
	К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.6.К.7.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.11.
2030
	К6
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.6.К.8.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	30.12.
2030
	К2, К4, К5, К6, К7
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Годовая отчетность






Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 1,2 тыс. человек

	1.1.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка
	ГП
	Единиц
	2
	8
	15
	17
	17

	1.2.
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	1
	7
	10
	15
	15

	1.3.
	Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	1
	7
	10
	15
	15




Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта 
в 2025 году

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства

	1.1.
	Возмещение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга
	0,0
	0,0
	5773,2
	5773,2
	5773,2

	1.4.
	Возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
	0,0
	523,8
	523,8
	523,8
	523,8

	1.8
	Возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.9.
	Возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.10.
	Возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий
	0,0
	0,0
	80,0
	80,0
	80,0

	1.11.
	Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.12.
	Возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ»
	0,0
	0,0
	150,0
	150,0
	150,0

	1.13.
	Возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях
	0,0
	0,0
	150,0
	150,0
	150,0

	1.14.
	Возмещение затрат на осуществление деятельности в области ремёсел, народных художественных промыслов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	0,0
	523,8
	6777,0
	6777,0
	6777,0



Приложение № 3
к муниципальной программе
«Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»,
утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Холмский городской»
от ___08.10.2024__ № __1608__
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Формирование положительного имиджа предпринимательства»

[bookmark: P1136]Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы
	Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»)

	Связь с муниципальной программой 
	Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»


[bookmark: P1143][bookmark: P1249]

Раздел 2. Показатели 
комплекса процессных мероприятий
 «Формирование положительного имиджа предпринимательства»


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	11

	1.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
	ГП
	Тысяч человек
	5,455
	5,518
	5,863
	6,039
	6,220
	6,406
	6,655
	Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»)



Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства

	1.
	Популяризация предпринимательской деятельности
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Изготовление и размещение в СМИ информационных материалов для освещения проблем и достижений предпринимательства, проведение мониторинга в сфере малого и среднего предпринимательства и конкуренции
	единиц
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2.
	Сопровождение раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Использование единого информационного ресурса, содержащего информацию об осуществлении предпринимательской деятельности и мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
действующих в Сахалинской области и муниципальном образовании «Холмский городской округ»
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3.
	Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности по направлениям предоставления финансовой, инвестиционной поддержки, поддержки на развитие сельского хозяйства, предоставления услуг в сфере торговли и общественного питания, получения имущественной поддержки
	единиц
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80




Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса 
процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Популяризация предпринимательской деятельности (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сопровождение раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Раздел 5. План 
реализации комплекса процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства

	1. Популяризация предпринимательской деятельности
	
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	

	1.1. Контрольная точка: «Разработка и утверждение плана мероприятий на текущий год»
	28.02.2025
28.02.2026
28.02.2027
28.02.2028
28.02.2029
28.02.2030
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Утвержденный план мероприятий

	1.2. Контрольная точка: «Размещены в СМИ информационные материалы для освещения проблем и достижений предпринимательства»
	30.12.2025
30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
30.12.2029
30.12.2030
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Сопроводительные письма о публикации информационных материалов

	2. Сопровождение раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	

	2.1. Контрольная точка: «Размещены новые и актуализированы ранее размещенные материалы о поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	30.12.2025
30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
30.12.2029
30.12.2030
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Годовой отчет

	3. Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
	
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	

	3.1. Контрольная точка:
«Оказаны консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности по направлениям предоставления финансовой, инвестиционной поддержки, поддержки на развитие сельского хозяйства, предоставления услуг в сфере торговли и общественного питания, получения имущественной поддержки»
	30.12.2025
30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
30.12.2029
30.12.2030
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Годовой отчет




Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача комплекса процессных мероприятий: создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства

	1.1.
	Популяризация предпринимательской деятельности
	ГП
	Единиц
	0,0
	0,0
	0,0
	5
	5

	1.2.
	Сопровождение раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	ГП
	Единиц
	0,0
	0,0
	0,0
	1
	1

	1.3.
	Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	0,0
	0,0
	0,0
	55
	55



Приложение № 4
к муниципальной программе
«Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»,
утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Холмский городской»
[bookmark: _GoBack]от ___08.10.2024__ № __1608__
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»_

	Связь с муниципальной программой 
	Муниципальная программа ««Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»




Раздел 2. Показатели 
комплекса процессных мероприятий
 «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	11

	1.
	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года
	-
	%
	100,0
	105,0
	110,50
	120,70
	130,60
	140,70
	160,0
	Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»)



Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского городского округа 

	1.
	Разработка новых (внесение изменений в действующие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Разработка НПА, детально регламентирующих механизмы реализации инвестиционной политики на территории Холмского городского округа
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2.
	Наличие интернет-сайта (раздела на интернет-сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ), содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском городской округе и мерах поддержки инвесторов
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Использование единого информационного ресурса, содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском городском округе и мерах поддержки субъектам инвестиционной деятельности
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3.
	Количество специалистов Администрации муниципального образования «Холмский городской округ», прошедших обучение или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности 
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Повышение компетенции специалистов и (или) муниципальных служащих, занимающихся сопровождением инвестиционных проектов
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.
	Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана информационная и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционного проекта
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Повышение эффективности взаимодействия инвесторов и органов местного самоуправления при продвижении и реализации инвестиционных проектов
	единиц
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3




Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса
процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Разработка новых (внесение изменений в действующие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Наличие интернет-сайта (раздела на интернет-сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ), содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском городском округе и мерах поддержки инвесторов (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество специалистов Администрации муниципального образования «Холмский городской округ», прошедших обучение или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана информационная и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционного проекта (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Раздел 5. План 
реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского городского округа

	1. Разработка новых (внесение изменений в действующие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности
	
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	

	1.1. Контрольная точка:
«Разработаны, утверждены и опубликованы НПА, детально регламентирующие механизмы реализации инвестиционной политики на территории Холмского городского округа
	30.12.2025
30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
30.12.2029
30.12.2030
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Постановления Администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

	2. Наличие интернет-сайта (раздела на интернет-сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ»), содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском городском округе и мерах поддержки инвесторов
	
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	

	2.1. Контрольная точка:
«На официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» размещены новые и актуализированы ранее размещенные материалы об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском городском округе и мерах поддержки инвесторов»

о поддержке малого и среднего предпринимательства 
	30.12.2025
30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
30.12.2029
30.12.2030
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Годовой отчет

	3. Количество специалистов Администрации муниципального образования «Холмский городской округ», прошедших обучение или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности
	
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	

	3.1. Контрольная точка:
«Обеспечено прохождение специалистами администрации муниципального образования «Холмский городской округ» обучения или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности
	30.12.2025
30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
30.12.2029
30.12.2030
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Годовой отчет

	4. Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана информационная и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционного проекта
	
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	

	4.1. Контрольная точка:
«Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта»
	30.12.2025
30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
30.12.2029
30.12.2030
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»
	Годовой отчет



Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача комплекса процессных мероприятий: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского городского округа

	1.1.
	Разработка новых (внесение изменений в действующие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности
	ГП
	Единиц
	0,0
	0,0
	0,0
	2
	2

	1.2.
	Наличие интернет-сайта (раздела на интернет-сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ), содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском городской округе и мерах поддержки инвесторов
	ГП
	Единиц
	0,0
	0,0
	0,0
	1
	1

	1.3.
	Количество специалистов Администрации муниципального образования «Холмский городской округ», прошедших обучение или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности 
	ГП
	Единиц
	0,0
	0,0
	0,0
	1
	1

	1.4.
	Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана информационная и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционного проекта
	ГП
	Единиц
	0,0
	0,0
	0,0
	3
	3
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