АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______08.10.2024_____ № ____1608__

г. Холмск

| Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 09.07.2024 № 430 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ» на период 2025-2030 годы», руководствуясь ст. 10, ст. 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» (далее – муниципальная программа) (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Холмский городской округ»:

- от 28.01.2014 № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ»;

- от 22.04.2014 № 480 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 07.08.2014 № 864 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 19.08.2014 № 914 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 23.09.2014 № 991 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 23.10.2014 № 1085 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 09.04.2015 № 353 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 28.05.2015 № 474 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 22.07.2015 № 646 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- 18.09.2015 № 908 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 03.12.2015 № 1328 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 28.03.2016 № 409 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 26.05.2016 № 706 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 05.12.2016 № 2142 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 22.12.2016 № 2275 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 15.03.2017 № 455 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 г. № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы»;

- от 25.08.2017 № 1446 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 29.12.2017 № 2300 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 03.04.2018 № 617 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 01.08.2018 № 1263 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 27.12.2018 № 2185 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 21.02.2019 № 309 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 22.07.2019 № 1113 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 11.12.2019 № 1846 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 27.12.2019 № 1975 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 26.02.2020 № 222 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 07.08.2020 № 868 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 01.03.2021 № 237 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 16.08.2021 № 1203 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 29.11.2021 № 1823 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 29.12.2021 № 2065 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- 16.02.2022 № 235 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 11.08.2022 № 1392 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 29.12.2022 № 2403 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 02.02.2023 № 167 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 14.08.2023 № 1613 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 29.12.2023 № 2971 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 01.03.2024 № 335 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2014 № 66»;

- от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ»;

- от 06.10.2016 № 1534 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;

- от 10.05.2017 № 822 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;

- от 14.11.2018 № 1867 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;

- от 27.12.2018 № 2186 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;

- 27.03.2019 № 527 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы»;

- от 11.12.2019 № 1859 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

- от 11.12.2019 № 1859 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

- от 27.12.2019 № 1976 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

- от 26.02.2020 № 223 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

- от 22.09.2020 № 1087 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы»;

- от 28.12.2020 № 1614 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;

- от 01.03.2021 № 243 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;

- от 29.12.2021 № 2067 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;

- от 15.02.2022 № 218 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;

- от 10.08.2022 № 1389 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;

- от 29.12.2022 № 2408 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;

- от 17.03.2023 № 499 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;

- от 29.08.2023 № 1769 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;

- от 29.12.2023 № 2979 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817»;

- от 21.02.2024 № 272 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.09.2015 № 817».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными в решении Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Холмский городской округ» С.Г. Казанцеву.

Мэр муниципального образования

«Холмский городской округ»					                     Д.Г. Любчинов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования «Холмский городской округ»

от ___08.10.2024_ № ____1608__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

## ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

### I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Экономическое развитие оказывает прямое влияние на рост экономики, внедрение инновационных технологий, повышение качества и уровня жизни населения, повышение производительности труда и на достижение других стратегических целей социально-экономического развития Холмского городского округа.

Рост активности бизнеса и в целом экономический рост зависит от экономической политики муниципалитета и его инвестиционной активности, для чего необходима консолидация имеющихся ресурсов, поддержка предпринимательских инициатив и создание благоприятного инвестиционного климата.

Исходя из этого формируются мероприятия муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Программа), реализация которых позволит добиться устойчивости и поступательного развития экономики Холмского городского округа.

Развитие экономики напрямую зависит от бизнеса, который создает рабочие места, формирует бюджет за счет налоговых выплат, влияет на экономический рост, ускорение научно-технического прогресса и насыщение рынка товарами необходимого качества.

На начало 2024 года на территории муниципального образования «Холмский городской округ» зарегистрирован 3556 субъект малого и среднего предпринимательства (далее – Субъект МСП), в том числе: 383 юридических лиц, 963 индивидуальных предпринимателей и 2210 самозанятых гражданина.

Наибольшее количество субъектов МСП сосредоточено в сферах торговли, общественного питания, сельского хозяйства и строительства.

В Холмском городском округе действует комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). В 2014 - 2026 годах реализовывалась муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ».

Обеспечено достижение следующих результатов:

- субъектам МСП и самозанятым гражданам предоставляется финансовая и имущественная поддержка в виде предоставления субсидии;

- субъектам МСП и самозанятым гражданам обеспечена консультационная, информационная поддержка и организационные мероприятия;

- в целях стимулирования инвестиционной деятельности, содействия реализации инвестиционных проектов утверждены нормативные правовые акты в сфере оказания мер муниципальной финансовой поддержки в виде субсидии субъектам инвестиционной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ»;

- внедрен муниципальный инвестиционный стандарт;

Вместе с тем сохраняется ряд экономических ключевых вызовов и рисков:

В сфере малого и среднего предпринимательства:

- высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов;

- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности;

- сложные стартовые условия для начала бизнеса;

- регуляторные ограничения: налогообложение и тарифное регулирование.

В сфере инвестиционной деятельности:

- низкая инфраструктурная обеспеченность, в том числе неразвитая сеть дорог

- ограниченный внутренний спрос на продукцию, производимую на территории Холмского городского округа и Сахалинской области;

- высокие тарифы на электроэнергию по сравнению с материковой частью Российской Федерации, негативно влияющие на ценообразование продукции;

- ограниченный рынок труда, в том числе нехватка инженерно-технических кадров и старение высококвалифицированных специалистов.

В целях решения указанных экономических вызовов и рисков предусмотрена реализация муниципального проекта и комплексов процессных мероприятий Программы.

### II. Описание стратегических приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в следующих стратегических документах Российской Федерации, Сахалинской области и муниципального образования «Холмский городской окру»: посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области на период до 2030 года, утверждённой Решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.09.2022 № 57/6-481  (далее - Стратегия).

Для достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Холмского городского округа определены цели, разработаны структура и система показателей Программы.

Система целеполагания Программы включает:

Цель 1 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых», которая характеризуется обеспечением численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, к 2030 году не менее 1,2 тыс. человек.

Достижение указанной цели планируется путем реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», муниципального проекта «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», а также комплекса процессных мероприятий по формированию положительного имиджа и популяризации предпринимательства.

Цель 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского городского округа, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года», которая характеризуется достижением к 2030 году темпа роста (индекса роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к уровню 2020 года на уровне не ниже 160%.

Для достижения указанной цели запланирована реализация комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», в рамках которого будут реализовываться мероприятия по формированию положительного имиджа Холмского городского округа, а также оказанию мер поддержки в связи с реализацией инвестиционных проектов.

### III. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации Программы

Ключевыми задачами муниципального управления при реализации Программы определены:

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского городского округа;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения конкурентной среды в Холмском городском округе.

### IV. Задачи Программы, определенные в соответствии

с национальными целями

Система целеполагания и задачи Программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Реализация Программы непосредственно направлена на достижение национальной цели – «Устойчивая и динамичная экономика».

В целях обеспечения достижения национальной цели определены следующие задачи Программы:

- создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки;

- оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки субъектам МСП.

Для выполнения поставленных задач реализуется муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства».

## Приложение № 1

к муниципальной программе

«Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования «Холмский городской»

от ___08.10.2024__ № __1608__

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

### Раздел 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» - Казанцева С.Г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ») |
| Соисполнители | Отсутствуют |
| Участники | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации муниципального образования «Холмский городской округ», Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ». |
| Период реализации | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 1,2 тыс. человек» Цель 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского городского округа, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года» |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 51819,2 тыс. рублей |
| Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области | Устойчивая и динамичная экономика/ государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2023 № 290 |

### Раздел 2. Показатели муниципальной программы

### «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»

| № пп. | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| #### 1. | Цель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 1,2 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | ГП | Тысяч человек | 5,455 | 5,518 | 5,863 | 6,039 | 6,220 | 6,406 | 6,655 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектам инвестиционной деятельности, которым оказана финансовая поддержка | ГП | Единиц | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 1.3. | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 1.4. | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| #### 2. | Цель: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского городского округа, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года | ГП | % | 100,0 | 105,0 | 110,50 | 120,70 | 130,60 | 140,70 | 160,0 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года |

### Раздел 3. Структура муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»

| № пп. | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| #### 1. | Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ») |  | Срок реализации: 2025 - 2030 гг. |
| 1.1. | Обеспечена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности | Обеспечено возмещение части затрат не менее 12 субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно, в том числе на приобретение оборудования, на уплату процентов по кредитам, на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства, на уплату лизинговых платежей и первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга), на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» и др. | 1)Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 2) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности, которым оказана финансовая поддержка. 3) Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства. 4) Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |
| #### 2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ») |  | Срок реализации: 2025 - 2030 гг. |
| 2.1. | Созданы условия для формирования положительного имиджа предпринимательства | 1. Создан информационный механизм повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности о мерах муниципальной поддержки (выпуск буклетов, статьи в СМИ и др.). 2. Осуществляется пропаганда достижений, роли и места малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии Холмского городского округа. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| #### 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ») |  | Срок реализации: 2025 - 2030 гг. |
| 3.1. | Созданы условия для повышения инвестиционной привлекательности Холмского городского округа | 1. Сформирован положительный имидж муниципального образования «Холмский городской округ» на территории Сахалинской области как муниципалитета с благоприятными условиями ведения бизнеса и вложения инвестиций. 2. Потенциально заинтересованные в сотрудничестве с Холмским городским округом российские и иностранные инвесторы обладают информацией о социально-экономическом развитии муниципального образования, действующих налоговых и неналоговых льготах, преференциальных режимах осуществления предпринимательской деятельности, административных преференциях и механизме субсидирования. 3. Обеспечена работа информационного ресурса, предоставляющего возможность оперативно оказывать информационную поддержку потенциальным и действующим инвесторам, дающем представление об инвестиционных возможностях Холмского городского округа. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к уровню 2020 года |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

### «Экономическое развитие муниципального образования

### «Холмский городской округ»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 6777,0 | 6777,0 | 9103,8 | 9103,8 | 9103,8 | 10953,8 | 51819,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6185,7 | 6185,7 | 7763,7 | 7763,7 | 7763,7 | 9558,2 | 45220,7 |
| Местный бюджет | 591,3 | 591,3 | 1340,1 | 1340,1 | 1340,1 | 1395,6 | 6598,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе: | 6777,0 | 6777,0 | 9103,8 | 9103,8 | 9103,8 | 10953,8 | 51819,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6185,7 | 6185,7 | 7763,7 | 7763,7 | 7763,7 | 9558,2 | 45220,7 |
| Местный бюджет | 591,3 | 591,3 | 1340,1 | 1340,1 | 1340,1 | 1395,6 | 6598,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам (нарастающим итогом) |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 1,2 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | ГП | Тыс. человек | 5,460 | 5,480 | 5,500 | 5,518 | 5,518 |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | ГП | Единиц | 0 | 5 | 10 | 17 | 17 |
| 1.3. | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 |
| 1.4. | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 |
| 2. | Цель 2: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского городского округа, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года | - | Процентов | 100 | 102,3 | 103,7 | 105 | 105 |

## Приложение № 2

к муниципальной программе

«Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования «Холмский городской»

от ___08.10.2024__ № __1608__

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»

### Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Первый вице-мэр муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |
| Руководитель проекта | Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |  |  |
| Целевые группы | Субъекты малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности Холмского городского округа |  |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  |

### Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 1. | Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | ГП | ЕД | 16 | 2024 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Возрастающий | да |
| 1.2. |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | ЕД | 14 | 2024 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Возрастающий | да |
| 1.3. |  | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | ЕД | 14 | 2024 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Возрастающий | да |

### Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Уровень мероприятия (результата) |  | Связь с показателями проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |
| 1. | Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возмещение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела | Х | ЕД |  |  |  | 1 |  | 2024 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | Обеспечено возмещение начинающим субъектам малого предпринимательства части затрат на открытие собственного дела. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Х | ЕД |  |  |  | 1 |  | 2024 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | Обеспечено возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга | Х | ЕД |  |  |  | 4 |  | 2024 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | Обеспечено возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, части произведенных и документально подтвержденных затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования | Х | ЕД |  |  |  | 1 |  | 2024 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | Обеспечено возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, части произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретение и доставку оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли | Х | ЕД |  |  |  | 0 |  | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | Обеспечено возмещение на приобретение объектов мобильной торговли с целью осуществления торговой деятельности в населенных пунктах Холмского городского округа, не имеющих торговых объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) | Х | ЕД |  |  |  | 2 |  | 2024 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | Обеспечено возмещение части, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня), документально подтвержденных затрат на: аренду нежилого помещения; оплату электрической энергии, потребленной в нежилом помещении, оплату за отопление нежилого помещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Х | ЕД |  |  |  | 19 |  | 2024 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |  |
|  | Обеспечено возмещение физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», затрат на: оплату стоимости аренды нежилого помещения; оплату стоимости основных средств; оплату стоимости расходных материалов; оплату стоимости обучения, связанного с профессиональной деятельностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса | Х | ЕД |  |  |  | 0 |  | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | Обеспечено возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса, затрат на ремонт существующих помещений, холлов, которые приводят к улучшению (повышению) качества функционирования объекта или появлению у него новых экономических характеристик и качеств. На приобретение и внедрение профессионального программного обеспечения для целей учета посетителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами | Х | ЕД |  |  |  | 0 |  | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | Обеспечено возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части фактических и документально подтвержденных затрат связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий | Х | ЕД |  |  |  | 0 |  | 2024 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | Обеспечено возмещение на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело | Х | ЕД |  |  |  | 1 |  | 2024 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
|  | Обеспечено возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело в части произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретение основных средств (за исключением легкового автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, планшетов), используемых в качестве средств труда для производства и (или) реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг). На оплату стоимости аренды нежилого помещения, используемого Субъектом для целей ведения предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | ЕД |  |  |  | 1 |  | 2024 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов инвестиционной деятельности/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов инвестиционной деятельности |  |  |
|  | Обеспечено возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» в части произведенных и документально подтвержденных затрат на разработку проектно-сметной документации проектируемых объектов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Связанных с приобретением, модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Связанных со строительством инженерной и транспортной инфраструктуры объектов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях | Х |  |  | ЕД |  |  | 0 |  |  | 2024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | муниципальный |  |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов инвестиционной деятельности/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов инвестиционной деятельности |
|  | Обеспечено возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Возмещение затрат на осуществление деятельности в области ремёсел, народных художественных промыслов | Х |  | ЕД |  | 0 |  |  |  | 2024 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов инвестиционной деятельности/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов инвестиционной деятельности |  |
|  | Обеспечено возмещение затрат на осуществление деятельности в области ремёсел, народных художественных промыслов в части произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления продукции и изделий. На аренду нежилого помещения, используемого хозяйствующим субъектом для целей своей профессиональной деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности, всего | 6777,0 | 6777,0 | 9103,8 | 9103,8 | 9103,8 | 10953,8 | 51819,2 |
| 1.1. | Возмещение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела, всего | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1600,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 388,0 | 388,0 | 388,0 | 388,0 | 1552,0 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 48,0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 3880,0 |
| 1.2.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга | 5773,2 | 5773,2 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 21546,4 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Областной бюджет | 5600,0 | 5600,0 | 2425,0 | 2425,0 | 2425,0 | 2425,0 | 20900,0 |
| 1.3.3. | Местный бюджет | 173,2 | 173,2 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 646,4 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8000,0 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1940,0 | 1940,0 | 1940,0 | 1940,0 | 7760,0 |
| 1.4.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,00 | 60,0 | 60,0 | 240,0 |
| 1.4.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 776,0 | 776,0 |
| 1.5.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| 1.5.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6000,0 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1455,0 | 1455,0 | 1455,0 | 1455,0 | 5820,0 |
| 1.6.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 180,0 |
| 1.6.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 523,8 | 523,8 | 523,8 | 523,8 | 523,8 | 523,8 | 3142,8 |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2. | Областной бюджет | 508,1 | 508,1 | 508,1 | 508,1 | 508,1 | 508,1 | 3048,5 |
| 1.7.3. | Местный бюджет | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 94,3 |
| 1.7.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.8.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 679,0 | 679,0 |
| 1.8.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 |
| 1.8.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1.9.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,5 | 242,5 |
| 1.9.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 |
| 1.9.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0 |
| 1.10.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.2. | Областной бюджет | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 465,6 |
| 1.10.3. | Местный бюджет | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 14,4 |
| 1.10.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| 1.11.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.3. | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| 1.11.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | 150,0 | 150,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2300 |
| 1.12.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.3. | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2300 |
| 1.12.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях | 150,0 | 150,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2300 |
| 1.13.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.3. | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2300 |
| 1.13.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Возмещение затрат на осуществление деятельности в области ремёсел, народных художественных промыслов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.14.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 97,0 |
| 1.14.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.14.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 6777,0 | 6777,0 | 9103,8 | 9103,8 | 9103,8 | 10953,8 | 51819,2 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 6185,7 | 6185,7 | 7763,7 | 7763,7 | 7763,7 | 9558,2 | 45220,7 |
| Местный бюджет |  | 591,3 | 591,3 | 1340,1 | 1340,1 | 1340,1 | 1395,6 | 6598,5 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности. | 01.01. 2025 | 31.12. 2030 | - | - | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | 51819,2 | Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.1. | Результат «Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. предоставление возмещение затрат инвестиционной деятельности» в 2025 году реализации | 01.01. 2025 | 30.12. 2025 | - | - | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | 6777,0 | Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Формирование проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | 01.01. 2025 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | К2 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Сопроводительное письмо |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | 15.02. 2025 | К1 | К3 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашение |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат» | Х | 15.02. 2025 | К2 | К4, К5, К6, К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Финансовый план на год |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.05. 2025 | К2 | К5 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.06. 2025 | К4 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.10. 2025 | К2 | К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.11. 2025 | К6 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 30.12. 2025 | К2, К4, К5, К6, К7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Годовая отчетность |
| 1.2. | Результат «Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | 6777,0 | Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Формирование проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | 01.01. 2026 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | К2 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Сопроводительное письмо |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | 15.02. 2026 | К1 | К3 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашение |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат» | Х | 15.02. 2026 | К2 | К4, К5, К6, К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Финансовый план на год |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.05. 2026 | К2 | К5 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.06. 2026 | К4 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.10. 2026 | К2 | К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.11. 2026 | К6 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 30.12. 2026 | К2, К4, К5, К6, К7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Годовая отчетность |
| 1.3. | Результат «Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | 9103,8 | Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Формирование проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | 01.01. 2027 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | К2 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Сопроводительное письмо |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | 15.02. 2027 | К1 | К3 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашение |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат» | Х | 15.02. 2027 | К2 | К4, К5, К6, К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Финансовый план на год |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.05. 2027 | К2 | К5 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.06. 2027 | К4 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.10. 2027 | К2 | К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.11. 2027 | К6 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 30.12. 2027 | К2, К4, К5, К6, К7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Годовая отчетность |
| 1.4. | Результат «Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | 9103,8 | Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Формирование проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | 01.01. 2028 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | К2 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Сопроводительное письмо |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | 15.02. 2028 | К1 | К3 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашение |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат» | Х | 15.02. 2028 | К2 | К4, К5, К6, К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Финансовый план на год |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.05. 2028 | К2 | К5 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.06. 2028 | К4 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.10. 2028 | К2 | К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.11. 2028 | К6 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 30.12. 2028 | К2, К4, К5, К6, К7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Годовая отчетность |
| 1.5. | Результат «Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности» в 2029 году реализации | 01.01.2029 | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | 9103,8 | Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Формирование проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | 01.01. 2029 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | К2 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Сопроводительное письмо |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | 15.02. 2029 | К1 | К3 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашение |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат» | Х | 15.02. 2029 | К2 | К4, К5, К6, К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Финансовый план на год |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.05. 2029 | К2 | К5 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.06. 2029 | К4 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.10. 2029 | К2 | К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.11. 2029 | К6 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 30.12. 2029 | К2, К4, К5, К6, К7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Годовая отчетность |
| 1.6. | Результат «Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности» в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | 10953,8 | Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка «Формирование проекта бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | 01.01. 2030 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | К2 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Сопроводительное письмо |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | 15.02. 2030 | К1 | К3 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашение |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат» | Х | 15.02. 2030 | К2 | К4, К5, К6, К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Финансовый план на год |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.05. 2030 | К2 | К5 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.06. 2030 | К4 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка «Проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.10. 2030 | К2 | К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшими конкурсный отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.11. 2030 | К6 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 30.12. 2030 | К2, К4, К5, К6, К7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Х | Х | Х | Х | Годовая отчетность |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 1,2 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | ГП | Единиц | 2 | 8 | 15 | 17 | 17 |
| 1.2. | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 1 | 7 | 10 | 15 | 15 |
| 1.3. | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 1 | 7 | 10 | 15 | 15 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возмещение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга | 0,0 | 0,0 | 5773,2 | 5773,2 | 5773,2 |
| 1.4. | Возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 0,0 | 523,8 | 523,8 | 523,8 | 523,8 |
| 1.8 | Возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.11. | Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.12. | Возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Холмский городской округ» | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.13. | Возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.14. | Возмещение затрат на осуществление деятельности в области ремёсел, народных художественных промыслов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 523,8 | 6777,0 | 6777,0 | 6777,0 |

## Приложение № 3

к муниципальной программе

«Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования «Холмский городской»

### от ___08.10.2024__ № __1608__

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирование положительного имиджа предпринимательства»

### Раздел 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ») |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» |

### Раздел 2. Показатели

### комплекса процессных мероприятий

### «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | ГП | Тысяч человек | 5,455 | 5,518 | 5,863 | 6,039 | 6,220 | 6,406 | 6,655 | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ») |

### Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Популяризация предпринимательской деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | Изготовление и размещение в СМИ информационных материалов для освещения проблем и достижений предпринимательства, проведение мониторинга в сфере малого и среднего предпринимательства и конкуренции | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Сопровождение раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Использование единого информационного ресурса, содержащего информацию об осуществлении предпринимательской деятельности и мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в Сахалинской области и муниципальном образовании «Холмский городской округ» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности по направлениям предоставления финансовой, инвестиционной поддержки, поддержки на развитие сельского хозяйства, предоставления услуг в сфере торговли и общественного питания, получения имущественной поддержки | единиц | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса

### процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Популяризация предпринимательской деятельности (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сопровождение раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Раздел 5. План

## реализации комплекса процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства |  |  |  |
| 1. Популяризация предпринимательской деятельности |  | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |
| 1.1. Контрольная точка: «Разработка и утверждение плана мероприятий на текущий год» | 28.02.2025 28.02.2026 28.02.2027 28.02.2028 28.02.2029 28.02.2030 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Утвержденный план мероприятий |
| 1.2. Контрольная точка: «Размещены в СМИ информационные материалы для освещения проблем и достижений предпринимательства» | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Сопроводительные письма о публикации информационных материалов |
| 2. Сопровождение раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |
| 2.1. Контрольная точка: «Размещены новые и актуализированы ранее размещенные материалы о поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Годовой отчет |
| 3. Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |
| 3.1. Контрольная точка: «Оказаны консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности по направлениям предоставления финансовой, инвестиционной поддержки, поддержки на развитие сельского хозяйства, предоставления услуг в сфере торговли и общественного питания, получения имущественной поддержки» | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Годовой отчет |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Популяризация предпринимательской деятельности | ГП | Единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 5 |
| 1.2. | Сопровождение раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | ГП | Единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 |
| 1.3. | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 55 |

## Приложение № 4

к муниципальной программе

«Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования «Холмский городской»

### от ___08.10.2024__ № __1608__

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

### Раздел 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ»_ |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа ««Экономическое развитие муниципального образования «Холмский городской округ» |

### Раздел 2. Показатели

### комплекса процессных мероприятий

### «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| 1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года | - | % | 100,0 | 105,0 | 110,50 | 120,70 | 130,60 | 140,70 | 160,0 | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ») |

### Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка новых (внесение изменений в действующие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | Разработка НПА, детально регламентирующих механизмы реализации инвестиционной политики на территории Холмского городского округа | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Наличие интернет-сайта (раздела на интернет-сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ), содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском городской округе и мерах поддержки инвесторов | Оказание услуг (выполнение работ) | Использование единого информационного ресурса, содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском городском округе и мерах поддержки субъектам инвестиционной деятельности | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество специалистов Администрации муниципального образования «Холмский городской округ», прошедших обучение или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | Повышение компетенции специалистов и (или) муниципальных служащих, занимающихся сопровождением инвестиционных проектов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана информационная и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционного проекта | Оказание услуг (выполнение работ) | Повышение эффективности взаимодействия инвесторов и органов местного самоуправления при продвижении и реализации инвестиционных проектов | единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса

### процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка новых (внесение изменений в действующие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наличие интернет-сайта (раздела на интернет-сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ), содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском городском округе и мерах поддержки инвесторов (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество специалистов Администрации муниципального образования «Холмский городской округ», прошедших обучение или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана информационная и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционного проекта (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Раздел 5. План

## реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского городского округа |  |  |  |
| 1. Разработка новых (внесение изменений в действующие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности |  | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |
| 1.1. Контрольная точка: «Разработаны, утверждены и опубликованы НПА, детально регламентирующие механизмы реализации инвестиционной политики на территории Холмского городского округа | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Постановления Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
| 2. Наличие интернет-сайта (раздела на интернет-сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ»), содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском городском округе и мерах поддержки инвесторов |  | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |
| 2.1. Контрольная точка: «На официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» размещены новые и актуализированы ранее размещенные материалы об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском городском округе и мерах поддержки инвесторов» о поддержке малого и среднего предпринимательства | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Годовой отчет |
| 3. Количество специалистов Администрации муниципального образования «Холмский городской округ», прошедших обучение или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности |  | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |
| 3.1. Контрольная точка: «Обеспечено прохождение специалистами администрации муниципального образования «Холмский городской округ» обучения или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Годовой отчет |
| 4. Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана информационная и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционного проекта |  | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |
| 4.1. Контрольная точка: «Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта» | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Годовой отчет |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка новых (внесение изменений в действующие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности | ГП | Единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2 |
| 1.2. | Наличие интернет-сайта (раздела на интернет-сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ), содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском городской округе и мерах поддержки инвесторов | ГП | Единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 |
| 1.3. | Количество специалистов Администрации муниципального образования «Холмский городской округ», прошедших обучение или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности | ГП | Единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 |
| 1.4. | Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана информационная и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционного проекта | ГП | Единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 |