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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
379

18.03.2025

от ______________________ № ________
         г. Холмск

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.09.2024 № 1537

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 8 п.1. ст.46 Устава  Холмского муниципального округа Сахалинской области, постановлением Администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», администрация  Холмского муниципального округа Сахалинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 24.09.2024 № 1537 (далее – Программа), с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 22.01.2025 № 15 следующие изменения:
1.1. Цель 3 раздела 2 «Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной Программы» Программы изложить в новой редакции:
«Цель 3 «Обеспечение на 46,58% эффективности мер по формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» достигается за счет реализации комплекса мер, направленных в первую очередь на повышение доступности дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи. Расширение потенциала системы дополнительного образования позволит решить задачу увеличения охвата обучающихся качественными услугами дополнительного образования.
В рамках достижения цели будет совершенствоваться работа по открытию профильных классов, вовлечению обучающихся в олимпиадное движение, созданию условий для раскрытия творческих, интеллектуальных и других способностей обучающихся, посредством участия в мероприятиях различного уровня, очно-заочных школах и интенсивных и тематических сменах, а также в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по типу образовательного центра «Сириус».
Для достижения указанной цели в структуру Программы включены мероприятия муниципального проекта «Все лучшее детям» и комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, защита прав несовершеннолетних, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» (приложение № 2, 7 к Программе). Реализуемые мероприятия позволят достигнуть к 2030 году установленное в Холмском муниципальном округе Сахалинской области значение показателя «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» - 46,58%.».
1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. Подраздел «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» раздела 1 «Основные положения» изложить в следующей редакции:
«
	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	13 822 206.0 тыс. рублей


»;
1.2.2. Показатель 7 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» Раздела 2 «Показатели муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» изложить в новой редакции:
«
	7. 
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	ГП
	%
	74,9
	74,9
	75,2
	75,5
	75,8
	76,1
	76,6
	Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области
от 23 октября 2023 г. № 534
	Департамент образования
	Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности


»;
1.2.3. Раздел 2 «Показатели муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» дополнить показателем 9 «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты»:
«
	9.
	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты
	ГП
	%
	1,25
	1,25
	1,25
	1,26
	1,26
	1,27
	1,27
	Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области
от 23 октября 2023 г. № 534
	Департамент образования
	Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности


»;
1.2.4. Показатель 9 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» Раздела 2 «Показатели муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» считать показателем 10.
1.2.5. Раздел 2 «Показатели муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» дополнить показателем 11:
«
	11.
	Уровень укомплектованности педагогическими кадрами образовательных организаций общего образования
	ГП
	%
	92,2
	92,2
	-
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», утвержденная Постановление Правительства Сахалинской области
от 23 октября 2023 г. № 534
	Департамент образования
	-


           ».
1.2.6. Раздел 3 «Структура муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» изложить в новой редакции (прилагается).
1.2.7. Раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» изложить в новой редакции (прилагается).
1.2.8. Показатель 7 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» Раздела 5 «Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» изложить в новой редакции:

«
	7.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами образования
	ГП
	Единица
	61
	65,8
	69,5
	74,9
	74,9


»;
1.2.9. Раздел 5 «Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» дополнить показателем 9 «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты»:
«
	9.
	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты
	ГП
	Единица
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25


»;
1.2.10. Показатель 9 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» Раздела 5 «Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» считать показателем 10.
1.3. Приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 к Программе считать Приложением № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 соответственно.
1.4. Дополнить Программу муниципальным проектом «Все лучшее детям» и считать Приложением № 2 к Программе (прилагается).
1.5. Дополнить Программу муниципальным проектом «Педагоги и наставники» и считать Приложением № 3 к Программе (прилагается).
1.6. В приложении № 4 к Программе:
1.6.1. Раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального проекта «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6.2. Раздел 5 «План реализации муниципального проекта «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6.3. Раздел 7 «Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций» в 2025 году» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. В приложении № 5 к Программе:
1.7.1. Раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального проекта «Модернизация школьных систем образования» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7.2. Раздел 7 «Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Модернизация школьных систем» в 2025 году» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. В приложении № 6 к Программе:
1.8.1. Раздел 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение дошкольного и общего образования» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. В приложении № 7 к Программе:
1.9.1. Раздел 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, защита прав несовершеннолетних, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. В приложении № 8 к Программе:
1.10.1. Раздел 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Оказание государственной социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников» изложить в новой редакции (прилагается).
1.11. В приложении № 9 к Программе:
1.11.1 Раздел 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, и реализация государственной политики в сфере образования» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Белоцерковскую Н.А. 

Мэр 
Холмского муниципального округа
Сахалинской области                                                                           Д.Г. Любчинов


Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 
от   24.09.2024     № 1537
(в ред. постановления администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской 379
18.03.2025

области от ____________ №______)

Раздел 3. СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ХОЛМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
	N п/п
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Все лучшее детям»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации (2025 –2030 гг.)

	1.1.
	Задача 1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	1. Созданы условия для привития культуры здорового образа жизни обучающихся 
2. Оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам «Труд (Технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины».
	1. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты
2. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты

	2.
	Муниципальный проект «Педагоги и наставники»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации (01.01.2025 – 31.12.2030)

	2.1.
	Задача 1. Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях
	Муниципальная система образования укомплектована педагогическими кадрами
	Уровень укомплектованности педагогическими кадрами образовательных организаций общего образования

	3.
	Муниципальный проект «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации (2025 – 2030 годы)

	3.1.
	Задача 1. Обеспечено развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дошкольные, основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы
	Создана современная безопасная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное образование на всех уровнях общего образования, в условиях, отвечающих современным требованиям обучения и воспитания
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства

	3.2.
	Задача 2. Обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных организациях
	Созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению
	Уровень образования

	3.3
	Задача 3. Обеспечено двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому
	Созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению
	Уровень образования

	4.
	Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации (2024 - 2026 годы)

	4.1.
	Задача 1. Приведено в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей муниципальных общеобразовательных учреждений 
	Инфраструктура и материально-техническая база муниципальных общеобразовательных учреждений приведены в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей
	Удельный вес численности занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение дошкольного и общего образования»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации (2025 - 2030 годы)

	5.1.
	Задача 1. Систематическое обновление содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования на основе концепций преподавания учебных предметов и предметных областей, внедрение новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества основного общего и среднего общего образования
	Внедрены новые учебно-методические средства обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработанные в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами
	Доля выпускников дневных школ, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.


	5.2
	Задача 2. Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров
	Обеспечено развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников, в т.ч. за счет обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Повышена социальная значимость и престиж педагогической профессии, в т.ч. посредством проведения муниципальных конкурсов профессионального мастерства и участия в региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Созданы условия для объединения активистов системы образования, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации
	Уровень образования


	5.3
	Задача 3. Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, ежегодно
	Созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению
	Уровень образования

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, защита прав несовершеннолетних, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации (2025 - 2030 годы)

	6.1.
	Задача 1. Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	Реализованы дополнительные общеобразовательные программы и мероприятия по выявлению и развитию одаренных детей и молодежи. Проведены муниципальные мероприятия, в том числе обеспечено участие в региональных образовательных сменах для одаренных детей
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

	6.2
	Задача 2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
	Созданы условия для предоставления качественных услуг по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории муниципального округа.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

	6.3
	Задача 3. Обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и защите их прав
	Обеспечена реализация гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав, в соответствии с Законом Сахалинской области от 30.07.2009 N 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству»
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в муниципальном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации (2025 - 2030 годы)

	7.1.
	Задача 1. Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, направленных на оказание государственной социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников.
	Создана система кадрового обеспечения сферы образования, позволяющая каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности
	Показатель 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства.
Показатель 2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений,  подведомственных Департаменту образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, и реализация государственной политики в сфере образования»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации (2025 - 2030 годы)

	8.1
	Реализация муниципальных
функций и полномочий
подведомственными учреждениями и 
государственной
 политики в сфере образования
	Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, и реализация государственной политики в сфере образования
	Не предусмотрен




Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ХОЛМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

	
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[bookmark: _Hlk189055664]Муниципальная программа «Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», в том числе:
	1 992 973,3
	2 387 528,6
	2 308 608,4
	2 286 814,7
	2 376 465,6
	2 469 815,4
	13 822 206,0

	федеральный бюджет
	131 925,4
	93 716,6
	95 965,5
	98 295,7
	100 719,1
	103 239,5
	623 861,8

	областной бюджет
	1 219 656,6
	1 810 985,0
	1 822 147,8
	1 781 041,6
	1 851 987,1
	1 925 877,3
	10 411 695,4

	местный бюджет
	641 003,7
	482 423,9
	390 075,9
	407 041,4
	423 306,4
	440 227,6
	2 784 078,9

	внебюджетные источники
	387,6
	403,1
	419,2
	436,0
	453,0
	471,0
	2 569,9

	Муниципальный проект «Все лучшее детям»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект «Педагоги и наставники»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций», в том числе:
	137 241,2
	162 655,5
	175 587,2
	65 512,7
	68 022,9
	70 743,8
	679 763,3

	федеральный бюджет
	38 525,7
	51 521,7
	53 172,7
	55 299,6
	57 511,6
	59 812,1
	315 843,4

	областной бюджет
	94 597,1
	106 233,9
	117 146,7
	8 247,6
	8 470,5
	8 809,3
	343 505,1

	местный бюджет
	4 118,4
	4 899,9
	5 267,8
	1 965,5
	2 040,8
	2 122,4
	20 414,8

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования», в том числе:
	237 040,5
	0
	0
	0
	0
	0
	237 040,5

	федеральный бюджет
	50 584,4
	0
	0
	0
	0
	0
	50 584,4

	областной бюджет
	179 344,7
	0
	0
	0
	0
	0
	179 344,7

	местный бюджет 
	7 111,4
	0
	0
	0
	0
	0
	7 111,4

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение дошкольного и общего образования», в том числе:
	1 303 351,1
	1 936 806,8
	1 859 774,8
	1 935 714,9
	2 011 572,6
	2 090 464,6
	11 137 684,8

	федеральный бюджет
	42 815,3
	42 194,9
	42 792,8
	42 996,1
	43 207,5
	43 427,4
	257 434,0

	областной бюджет
	873 006,4
	1 588 564,5
	1 588 594,5
	1 652 075,8
	1 718 096,4
	1 786 757,8
	9 207 095,4

	местный бюджет 
	387 529,4
	306 047,4
	228 387,5
	240 643,0
	250 268,7
	260 279,4
	1 673 155,4

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, защита прав несовершеннолетних, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», в том числе:
	201 460,3
	210 690,2
	205 963,3
	214 777,7
	223 257,7
	232 078,7
	1 288 227,9

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	72 069,3
	115 547,5
	115 767,5
	120 288,7
	124 990,7
	129 880,7
	678 544,4

	местный бюджет 
	129 003,4
	94 739,6
	89 776,6
	94 053,0
	97 814,0
	101 727,0
	607 113,6

	внебюджетные источники
	387,6
	403,1
	419,2
	436,0
	453,0
	471,0
	2 569,9

	Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников», в том числе:
	860,3
	639,1
	639,1
	475,4
	464,4
	455,3
	3 533,6

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	639,1
	639,1
	639,1
	429,5
	429,5
	429,5
	3 205,8

	местный бюджет 
	221,2
	0,0
	0,0
	45,9
	34,9
	25,8
	327,8

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, подведомственных учреждений и реализация государственной политики в сфере образования»
	113 019,9
	76 737,0
	66 644,0
	70 334,0
	73 148,0
	76 073,0
	475 955,9

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет 
	113 019,9
	76 737,0
	66 644,0
	70 334,0
	73 148,0
	76 073,0
	475 955,9

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	




Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 
от   24.09.2024     № 1537
(в ред. постановления администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской 18.03.2025
379

области от ____________ №______)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Все лучшее детям
	Срок реализации проекта:
2025 – 2030 гг.

	Куратор проекта
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	Целевые группы
	Обучающиеся, сотрудники образовательных организаций

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	Развитие образования в Холмском муниципальном округе
Сахалинской области 




МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 





РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ»

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»

	1.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами образования
	ГП
	Процент
	0
	2024
	74,9
	75,2
	75,5
	75,8
	76,1
	76,6
	возрастающий
	да

	1.2
	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты
	ГП
	Процент
	0
	2024
	1,25
	1,25
	1,26
	1,26
	1,27
	1,27
	возрастающий
	да

















РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»

	1.1.
	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. 
	Х
	Единица
	0
	2024
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Х
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты
 

	
	Созданы условия для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.

	1.2.
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов

	Х
	Единица
	0
	2024
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Х
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты

	
	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины".


[bookmark: _Hlk191649997]
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»

	1.1.
	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0







РАЗДЕЛ 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ»
(в редакции Постановления администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 № 15)
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»

	1.
	Мероприятие (результат):
«Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Реализация результата обеспечивает создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастер Капитальный ремонт и оснащение оборудованием в рамках достижения результата в 2025 году запланировано в 2 образовательных организациях ских). 

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» в 2025 году 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

В 2025 году выполнены работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций с учетом современных строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических нормативов, правил и требований. К концу 2025 года дополнительно в целях достижения результата осуществлены работы по оснащению общеобразовательных организаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций.

	1.1. К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	15.02.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.1. К2
	Контрольная точка: 
подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях обеспечения реализации результата в 2025 году в рамках капитального ремонта зданий 
	Х
	31.03.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.1. К3
	Контрольная точка: 
подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях обеспечения реализации результата в 2025 году в рамках оснащения образовательных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	Х
	31.08.2025
	-
	-
	
Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.1. К4
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2025 году
	Х
	29.12.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.2.
	Мероприятие (результат):
«Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» 
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.
В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины". 

	1.2.
	Мероприятие (результат):
«Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»
в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.
В 2025 году в рамках реализации результата оснащаются кабинеты в 2 образовательных организациях в целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины".

	1.2.
К1.
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	15.02.2025
	-
	-
	


Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.2. К2.
	Контрольная точка: 
подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях обеспечения реализации результата в 2025 году в рамках оснащения образовательных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	Х
	31.08.2025
	-
	-
	
Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.2. К3.
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2025 году
	Х
	29.12.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка



РАЗДЕЛ 6. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО «ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ»

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 3. «Обеспечение на 46,58% эффективности мер по формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»

	1.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами образования
	ГП
	Единица
	61
	65,8
	69,5
	74,9
	74,9

	1.2
	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты
	ГП
	Единица
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25



















РАЗДЕЛ 7. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ» В 2025 ГОДУ
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
 «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Мероприятие (результат):
«Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0








Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 
от   24.09.2024     № 1537
(в ред. постановления администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской 379
18.03.2025

области от ____________ №______)


ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	«Педагоги и наставники»

	Срок реализации проекта:
2025 – 2030 гг.

	Куратор проекта
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	Целевые группы
	Педагогические работники образовательных организаций

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	Развитие образования в Холмском муниципальном округе
Сахалинской области 




МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 




















РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ»

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025

	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях»

	1.1
	Уровень укомплектованности педагогическими кадрами образовательных организаций общего образования
	ГП
	Процент
	0
	2024
	92,2
	-
	-
	-
	-
	-
	возрастающий
	да





















РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Задача «Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях»

	1.1.
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	Х
	Человек
	0
	2024
	10
	10
	10
	-
	-
	-
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	Х
	Уровень укомплектованности педагогическими кадрами образовательных организаций общего образования

	
	Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения

	1.2.
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	Х
	Единица
	0
	2024
	10
	10
	10
	-
	-
	-
	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров
	Х
	Уровень укомплектованности педагогическими кадрами образовательных организаций общего образования

	
	Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов.

	1.3.
	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	Х
	Единица
	0
	2024
	206
	208
	208
	208
	208
	208
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	Х
	Уровень укомплектованности педагогическими кадрами образовательных организаций общего образования

	
	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.















РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача «Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях»

	1.1.
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.3.
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


РАЗДЕЛ 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях»

	1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения

	1.1.1. К1
	Контрольная точка:  отчет в Министерство образования Сахалинской области о фактически начисленных суммах педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	15.02.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.1.1.
К2
	Контрольная точка: 
перечислены денежные средства педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	31.03.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.1.1.
К3
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2025 году
	Х
	29.12.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.1.2..
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения

	1.1.2. К1
	Контрольная точка:  отчет в Министерство образования Сахалинской области о фактически начисленных суммах педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	15.02.2026
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.1.2.
К2
	Контрольная точка: 
перечислены денежные средства педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	31.03.2026
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.1.2.
К3
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2026 году
	Х
	29.12.2026
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.1.3.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения

	1.1.3. К1
	Контрольная точка:  отчет в Министерство образования Сахалинской области о фактически начисленных суммах педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	15.02.2027
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.1.3.
К2
	Контрольная точка: 
перечислены денежные средства педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	31.03.2027
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.1.3. К3
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2027 году
	Х
	29.12.2027
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.2.
	Мероприятие (результат):
«В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов.

	1.2.1.
	Мероприятие (результат):
«В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов.

	1.2.1.К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	15.02.2025
	-
	-
	
Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.2.1.К2
	Контрольная точка: 
подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в рамках  обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов    в целях обеспечения реализации результата в 2025 году
	Х
	31.03.2025
	-
	-
	



Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.2.1.К3.
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2025 году
	Х
	29.12.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.2.2.
	Мероприятие (результат):
«В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов.

	1.2.2. К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	15.02.2026
	-
	-
	


Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.2.2. К2
	Контрольная точка: 
подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в рамках  обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов    в целях обеспечения реализации результата в 2026 году
	Х
	31.03.2026
	-
	-
	



Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.2.2. К3.
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2026 году
	Х
	29.12.2026
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.2.3.
	Мероприятие (результат):
«В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов.

	1.2.3. К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	15.02.2027
	-
	-
	


Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.2.3. К2
	Контрольная точка: 
подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в рамках  обучения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов    в целях обеспечения реализации результата в 2027 году
	Х
	31.03.2027
	-
	-
	



Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.2.3. К3.
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2027 году
	Х
	29.12.2027
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.3.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

	1.3.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

	1.3.1. К1
	Контрольная точка:  отчет в Министерство образования Сахалинской области о фактически начисленных суммах педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	15.02.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.3.1.
К2
	Контрольная точка: 
перечислены денежные средства педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	31.03.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.3.1.
К3
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2025 году
	Х
	29.12.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.3.2.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

	1.3.2. К1
	Контрольная точка:  отчет в Министерство образования Сахалинской области о фактически начисленных суммах педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	15.02.2026
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.3.2.
К2
	Контрольная точка: 
перечислены денежные средства педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	31.03.2026
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.3.2.
К3
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2026 году
	Х
	29.12.2026
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.3.3.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

	1.3.3. К1
	Контрольная точка:  отчет в Министерство образования Сахалинской области о фактически начисленных суммах педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	15.02.2027
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.3.3.
К2
	Контрольная точка: 
перечислены денежные средства педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	31.03.2027
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.3.3.
К3
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2027 году
	Х
	29.12.2027
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.3.4.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» в 2028 году
	01.01.2028
	31.12.2028
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

	1.3.4. К1
	Контрольная точка:  отчет в Министерство образования Сахалинской области о фактически начисленных суммах педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	15.02.2028
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.3.4.
К2
	Контрольная точка: 
перечислены денежные средства педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	31.03.2028
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.3.4.
К3
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2028 году
	Х
	29.12.2028
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.3.5.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» в 2029 году
	01.01.2029
	31.12.2029
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

	1.3.5. К1
	Контрольная точка:  отчет в Министерство образования Сахалинской области о фактически начисленных суммах педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	15.02.2029
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.3.5.
К2
	Контрольная точка: 
перечислены денежные средства педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	31.03.2029
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.3.5.
К3
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2029 году
	Х
	29.12.2029
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.3.6.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» в 2030 году
	01.01.2030
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.
Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

	1.3.6. К1
	Контрольная точка:  отчет в Министерство образования Сахалинской области о фактически начисленных суммах педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	15.02.2030
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.3.6.
К2
	Контрольная точка: 
перечислены денежные средства педагогическим работникам, ежемесячно
	Х
	31.03.2030
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка

	1.3.6.
К3
	Контрольная точка: получены денежные средства в целях достижения результата в 2030 году
	Х
	29.12.2030
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка























РАЗДЕЛ 6. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ»

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 4 «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей не менее 60 % педагогов повышать уровень профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности».

	1.1.
	Уровень укомплектованности педагогическими кадрами образовательных организаций общего образования
	ГП
	Процент
	92,2
	92,2
	92,2
	92,2
	92,2




















РАЗДЕЛ 7. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ»  В 2025 ГОДУ

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача «Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
 «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие (результат):
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие (результат):
Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 
от   24.09.2024     № 1537
(в ред. постановления администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской 379
18.03.2025

области от ____________ №______)


РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача «Обеспечено развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дошкольные, основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «В образовательных организациях укреплена материально-техническая база» 
	83 912,9
	50 399,2
	91 752,6
	0
	0
	0
	226 064,7

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Областной бюджет
	81 394,5
	48 887,2
	89 000,0
	0
	0
	0
	219 281,7

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	2 518,4
	1 512,0
	2 752,6
	0
	0
	0
	6 783,0

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая безопасность образовательных организаций»
	5 530,2
	51 067,4
	20 943,7
	0
	0
	0
	
77 541,3


	1.2.1.
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Областной бюджет
	5 364,3
	49 515,3
	20 315,3
	0
	0
	0
	75 194,9

	1.2.3.
	Местный бюджет 
	165,9
	1 552,1
	628,4
	0
	0
	0
	2 346,4

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Оказано содействие в обеспечении муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами»      
	185,7
	0
	0
	106,1
	0
	0
	291,8

	1.3.1.
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Областной бюджет
	180,1
	0
	0
	102,9
	0
	0
	283,0

	1.3.3
	Местный бюджет 
	5,6
	0
	0
	3,2
	0
	0
	8,8

	Задача «Обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся, получающих  начальное  общее образование в муниципальных образовательных организациях»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
	39 717,3
	53 115,2
	54 817,2
	57 009,9
	59 290,3
	61 661,9
	
 325 611,8

	2.1.1
	Федеральный бюджет 
	38 525,7
	51 521,7
	53 172,7
	55 299,6
	57 511,6
	59 812,1
	315 843,4

	2.1.2.
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Местный бюджет 
	1 191,6
	1 593,5
	1 644,5
	1 710,3
	1 778,7
	1 849,8
	9 768,4

	Задача «Обеспечено двухразовое  питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»      

	3.1.
	Мероприятие «Организовано двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»
	7 895,1
	8 073,7
	8 073,7
	8 396,7
	8 732,6
	9 081,9
	
50 253,7


	3.1.1.
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Областной бюджет
	7 658,2
	7831,4
	7 831,4
	8 144,7
	8 470,5
	8 809,3
	48 745,5

	3.1.3
	Местный бюджет 
	236,9
	242,3
	242,3
	252,0
	262,1
	272,6
	1 508,2

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	137 241,2
	162 655,5
	175 587,2
	65 512,7
	68 022,9
	70 743,8
	679 763.3

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	38 525,7
	51 521,7
	53 172,7
	55 299,6
	57 511,6
	59 812,1
	315 843,4

	Областной бюджет
	94 597,1
	106 233,9
	117 146,7
	8 247,6
	8  470,5
	8 809,3
	343 505,1

	Местный бюджет 
	4 118,4
	4 899,9
	5 267,8
	1 965,5
	2 040,8
	2 122,4
	20 414,8













РАЗДЕЛ 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечено развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дошкольные, основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы»

	1.1.
	Мероприятие (результат)  «В образовательных организациях укреплена материально-техническая база»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	226 064,7
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Проведены капитальные (частичные) ремонты и благоустройство территорий.

	1.1.
	Мероприятие (результат)  «В образовательных организациях укреплена материально-техническая база» в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	83 912,9
	

	1.1..К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	12.02.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.1..
К2
	Контрольная точка: проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов на укрепление МТБ
	Х
	01.08.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.1..
К3
	Контрольная точка:
проведен мониторинг исполнения муниципальных контрактов на укрепление МТБ
	Х
	01.12.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.1..
К4
	Контрольная точка: предоставлен отчет об использовании средств субсидии
	Х
	25.12.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.2.
	Мероприятие (результат)  «Обеспечена антитеррористическая безопасность образовательных организаций»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	77541,3
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Проведены капитальные (частичные) ремонты и благоустройство территорий.

	1.2.1
	Мероприятие (результат)  «Обеспечена антитеррористическая безопасность образовательных организаций» в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	5530,2
	

	1.2.1
К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	12.02.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.2.1
К2
	Контрольная точка: проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов на мероприятия по  антитеррористической безопасности образовательных организаций
	Х
	01.08.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.2.1
К3
	Контрольная точка:
проведен мониторинг исполнения муниципальных контрактов на  мероприятия по  антитеррористической безопасности образовательных организаций
	Х
	01.12.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.2.1
К4
	Контрольная точка: предоставлен отчет об использовании средств субсидии в 2025 году
	Х
	25.12.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.2.2.
	Мероприятие (результат)  «Обеспечена антитеррористическая безопасность образовательных организаций» в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	51067,4
	

	1.2.2.
К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	12.02.2026
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.2.2.
К2
	Контрольная точка: проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов на мероприятия по  антитеррористической безопасности образовательных организаций
	Х
	01.08.2026
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.2.2.
К3
	Контрольная точка:
проведен мониторинг исполнения муниципальных контрактов на  мероприятия по  антитеррористической безопасности образовательных организаций
	Х
	01.12.2026
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.2.2.
К4
	Контрольная точка: предоставлен отчет об использовании средств субсидии в 2026 году
	Х
	25.12.2026
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.2.3.
	Мероприятие (результат)  «Обеспечена антитеррористическая безопасность образовательных организаций» в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	20943,7
	

	1.2.3.К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	12.02.2027
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.2.3.К2
	Контрольная точка: проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов на мероприятия по  антитеррористической безопасности образовательных организаций
	Х
	01.08.2027
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.2.3.К3
	Контрольная точка:
проведен мониторинг исполнения муниципальных контрактов на  мероприятия по  антитеррористической безопасности образовательных организаций
	Х
	01.12.2027
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.2.3.К4
	Контрольная точка: предоставлен отчет об использовании средств субсидии в 2027 году
	Х
	25.12.2027
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Оказано содействие в обеспечении муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами» 
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	291,8
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, 
в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

В 2025 году продолжает обучение по направлению «Образование и педагогика» 2 человека заключившие договора в 2023 году. 

	1.3.1.
	Мероприятие (результат) «Оказано содействие в обеспечении муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами» в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	185,7
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, 
в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.
В 2025 году
Продолжено обучение 
2 человека. 

	1.3.1.
К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	12.02.2025
	-

	-

	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.3.1. К2
	Контрольная точка:
промежуточный мониторинг реализации соглашения (договора) об обучении  
	Х
	01.10.2025
	-

	-

	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	1.3.1.
К3
	Контрольная точка: предоставлен отчет об использовании средств субсидии 
	Х
	25.12.2025
	-

	-

	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	2.
	Задача «Обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных организациях»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	325 611.8
	Отчет о расходах бюджета муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Обеспечены бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образование

	2.1.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» в 2025 году 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	39 717.3
	Отчет о расходах бюджета  муниципального округа , в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

В 2025 году бесплатным горячим питанием обеспечены 100% обучающихся, получающих начальное общее образование

	2.1.1.К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	15.02.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.1.1.К2
	Контрольная точка: предоставлен отчет в МОСО о фактических расходах по бесплатному горячему питанию, ежемесячно
	Х
	до 10 числа
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	2.1.1.
К3
	Контрольная точка: перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно 
	Х
	до 30 числа
	-

	-

	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение

	3.
	Задача «Обеспечено двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»

	3.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования  муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	50 253.7
	Отчет о расходах бюджета  муниципального округа, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся 5 -11 классов с ограниченными возможностями здоровья, предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому.

	3.1.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования  муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому» в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	7 895.1
	Отчет о расходах бюджета  муниципального округа , в целях софинансирования которых предоставлена субсидия.

В 2025 году  обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся 5 -11 классов с ограниченными возможностями здоровья, предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому.

	3.1.1.К1
	Контрольная точка: заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области
о предоставлении субсидии
	Х
	15.02.2025
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение о предоставлении субсидии

	3.1.1.
К2
	Контрольная точка: предоставлен отчет в МОСО о фактических расходах по бесплатному горячему питанию, ежемесячно
	Х
	до 10 числа
	-
	-
	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет в министерство образования Сахалинской области

	3.1.1.
К3
	Контрольная точка: перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно 
	Х
	до 30 числа
	-

	-

	Департамент образования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение


РАЗДЕЛ 7. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» В 2025 ГОДУ
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача «Обеспечено развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дошкольные, основные общеобразовательные и дополнительные образовательные программы»

	1.1.
	Мероприятие (результат)
 «В образовательных организациях укреплена материально-техническая база» 
	35 782,6
	83 912,9
	83 912,9
	83 912,9
	83 912,9

	1.2.
	Мероприятие (результат)  «Обеспечена антитеррористическая безопасность образовательных организаций» 
	0,0
	0,0
	5530,2
	5530,2
	5530,2

	1.3
	Мероприятие (результат)
«Оказано содействие в обеспечении муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами» 
	90,3
	90,3
	185,7
	185,7
	185,7

	2.
	Задача «Обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся,  получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание   обучающихся,  получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
	9 929,3
	19 858,7
	29 788,0
	39 717,3
	39 717,3

	3.
	Задача «Обеспечено двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»

	3.1.
	Мероприятие (результат): «Организовано двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья,  муниципальных образовательных организаций, а также предоставлена денежная выплата на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 
1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому»
	1 973,8
	3 947,6
	5 921,4
	7 895,1
	7 895,1

	ИТОГО:
	47 776,0
	107 809.5
	125 338,2
	137 241,2
	137 241,2



















Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 
от   24.09.2024     № 1537
(в ред. постановления администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской 18.03.2025
379

области от ____________ №______)

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача «Приведение в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей муниципальных общеобразовательных учреждений»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания»
	237 040,5
	0
	0
	0
	0
	0
	237 040,5

	1.1.1.
	Федеральный бюджет 
	50 584,4
	0
	0
	0
	0
	0
	50 584,4

	1.1.2.
	Областной бюджет
	179 344,7
	0
	0
	0
	0
	0
	179 344,7

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	7 111,4
	0
	0
	0
	0
	0
	7 111,4

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	237 040,5
	0
	0
	0
	0
	0
	237 040,5

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	50 584,4
	0
	0
	0
	0
	0
	50 584,4

	Областной бюджет
	179 344,7
	0
	0
	0
	0
	0
	179 344,7

	Местный бюджет 
	7 111,4
	0
	0
	0
	0
	0
	7 111,4
























РАЗДЕЛ 7. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ» В 2025 ГОДУ

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача «Приведение в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей муниципальных общеобразовательных учреждений»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
 «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания» 
	22 314,0
	113 889,0
	223 889,0
	237 040,5
	237 040,5

	ИТОГО:
	22 314,0
	113 889,0
	223 889,0
	237 040,5
	237 040,5
















Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 
от   24.09.2024     № 1537
(в ред. постановления администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской 379
18.03.2025

области от ____________ №______)

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА
ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
	
	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Комплекс процессных мероприятий на обеспечение дошкольного и общего образования» (всего), в том числе:
	1 303 351,1
	1 936 806,8
	1 859 774,8
	1 935 714,9
	2 011 572,6
	2 090 464,6
	11 137 684,8

	федеральный бюджет
	42 815,3
	42 194,9
	42 792,8
	42 996,1
	43 207,5
	43 427,4
	257 434,0

	областной бюджет
	873 006,4
	1 588 564,5
	1 588 594,5
	1 652 075,8
	1 718 096,4
	1 786 757,8
	9 207 095,4

	местный бюджет
	387 529,4
	306 047,4
	228 387,5
	240 643,0
	250 268,7
	260 279,4
	1 673 155,4

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (всего), в том числе:
	468 531,8
	642 890,3
	615 686,8
	640 314,2
	665 926,8
	692 563,9
	3 725 913,8

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	281 107,6
	499 213,3
	499 213, 3
	519 181,8
	539 949,1
	561 547,1
	2 900 212,2

	местный бюджет
	187 424,2
	143 677,0
	116 473,5
	121 132,4
	125 977,7
	131 016,8
	825 701,6

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) платы, взимаемой за услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (всего), в том числе:
	9 572,7
	11 687,0
	11 687,0
	12 154,5
	12 640,7
	13 146,3
	70 888,2

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	9 572,7
	11 687,0
	11 687,0
	12 154,5
	12 640,7
	13 146,3
	70 888,2

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» (всего), в том числе:
	763 940,6
	1 216 651,7
	1 169 823,2
	1 216 616,2
	1 265 280,8
	1 315 892,0
	6 948 204,5

	федеральный бюджет
	5 104,7
	4 484,3
	5 082,2
	5 285,5
	5 496,9
	5 716,8
	31 170,4

	областной бюджет
	566 532,5
	1 052 797,0
	1 052 827,0
	1 094 940,1
	1 138 737,7
	1 184 287,2
	6 090 121,5

	местный бюджет
	192 303,4
	159 370,4
	111 914,0
	116 390,6
	121 046,2
	125 888,0
	826 912,6

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Организована выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена» (всего), в том числе:
	1 561,7
	1 561,7
	1 561,7
	1 561,7
	1 561,7
	1 561,7
	9 370,2

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	1561,7
	1 561,7
	1561,7
	1561,7
	1 561,7
	1561,7
	9 370,2

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) платы, взимаемой за услуги по присмотру за детьми в группах продленного дня в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (всего), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» (всего), в том числе:
	37 710,6
	37 710,6
	37 710,6
	37 710,6
	37 710,6
	37 710,6
	226 263,6

	федеральный бюджет
	37710,6
	37 710,6
	37 710,6
	37710,6
	37 710,6
	37 710,6
	226 263,6

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечены бесплатным питанием и молоком отдельные категории обучающихся муниципальных образовательных организаций» (всего), в том числе:
	22 033,7
	26 305,5
	23 305,5
	27 357,7
	28 452,0
	29 590,1
	157 044,5

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	14 231,9
	23 305,5
	23 305,5
	24 237,7
	25 207,2
	26 215,5
	136 503,3

	местный бюджет
	7 801,8
	3 000,0
	0,0
	3 120,0
	3 244,8
	3 374,6
	20 541,2

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

























Приложение № 7
к муниципальной программе
«Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 
от   24.09.2024     № 1537
(в ред. постановления администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской 379
18.03.2025

области от ____________ №______)

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ, ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ» 

	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, защита прав несовершеннолетних, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» (всего), в том числе:
	201 460,3
	210 690,2
	205 963,3
	214 777,7
	223 257,7
	232 078,7
	1 288 227,9

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	72 069,3
	115 547,5
	115 767,5
	120 288,7
	124 990,7
	129 880,7
	678 544,4

	местный бюджет
	129 003,4
	94 739,6
	89 776,6
	94 053,0
	97 814,0
	101 727,0
	607 113,6

	внебюджетные источники
	387,6
	403,1
	419,2
	436,0
	453,0
	471,0
	2 569,9

	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность учреждения дополнительного образования детей» (всего), в том числе:
	107 686,4
	85 352,6
	84 692,6
	88 080,0
	91 603,0
	95 267,0
	552 681,6

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	546,0
	546,0
	546,00
	568,0
	591,0
	615,0
	3 412,0

	местный бюджет
	107 140,4
	84 806,6
	84 146,6
	87 512,0
	91 012,0
	94 652,0
	549 269,6

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Награждены выпускники общеобразовательных организаций премией мэра за особые успехи в учении» (всего), в том числе:
	460,0
	0,0
	0,0
	478,0
	497,0
	517,0
	1 952,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	460,0
	0,0
	0,0
	478,0
	497,0
	517,0
	1 952,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Проведены муниципальные мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи и обеспечено участие в областных мероприятиях» (всего), в том числе:
	200,0
	0,0
	0,0
	208,0
	216,0
	225,0
	849,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	200,0
	0,0
	0,0
	208,0
	216,0
	225,0
	849,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечен безопасный отдых и оздоровление детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (всего), в том числе:
	24 334,3
	13 079,8
	8 792,9
	9 034,7
	9 285,7
	9 547,7
	74 075,1

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	2 743,7
	2 743,7
	2 743,7
	2 743,7
	2 743,7
	2 743,7
	16 462,2

	местный бюджет
	21 203,0
	9 933,0
	5 630,0
	5 855,0
	6 089,0
	6 333,0
	55 043,0

	внебюджетные источники
	387,6
	403,1
	419,2
	436,0
	453,0
	471,0
	2 569,9

	Мероприятие (результат) «Организовано оказание психолого-педагогической помощи семье и детям»
	68 779,6
	112 257,8
	112 477,8
	116 977,0
	121 656,0
	126 522,0
	658 670,2

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	68 779,6
	112 257,8
	112 477,8
	116 977,0
	121 656,0
	126 522,0
	658 670,2

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по профилактике семейного неблагополучия и социализации лиц из числа детей-сирот»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Обеспечены гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и защите их прав»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0








Приложение № 8
к муниципальной программе
«Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 
от   24.09.2024     № 1537
(в ред. постановления администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской 379
18.03.2025

области от ____________ №______)

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников» (всего), в том числе:
	860,3
	639,1
	639,1
	475,4
	464,4
	455,3
	3 533,6

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	639,1
	639,1
	639,1
	429,5
	429,5
	429,5
	3 205,8

	местный бюджет
	221,2
	0,0
	0,0
	45,9
	34,9
	25,8
	327,8

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты работникам образовательных учреждений, которым присвоено звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» (всего), в том числе:
	523,6
	523,6
	523,6
	349,1
	349,1
	349,1
	2 618,1

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	523,6
	523,6
	523,6
	349,1
	349,1
	349,1
	2 618,1

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации» (всего), в том числе:
	115,5
	115,5
	115,5
	80,4
	80,4
	80,4
	587,7

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	115,5
	115,5
	115,5
	80,4
	80,4
	80,4
	587,7

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Организована выплата студентам высших педагогических учреждений, заключивших договор целевого обучения» (всего), в том числе:
	150,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	150,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	150,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	150,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном кредитовании» (всего), в том числе:
	71,2
	0,0
	0.0
	45,9
	34,9
	25,8
	177,8

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	71,2
	0,0
	0.0
	45,9
	34,9
	25,8
	177,8

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	













Приложение № 9
к муниципальной программе
«Развитие образования в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 
от   24.09.2024     № 1537
(в ред. постановления администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской 379
18.03.2025

области от ____________ №______)

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ», И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, и реализация государственной политики в сфере образования» (всего), в том числе:
	113 019,9
	76 737,0
	66 644,0
	70 334,0
	73 148,0
	76 073,0
	475 955,9

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	113 019,9
	76 737,0
	66 644,0
	70 334,0
	73 148,0
	76 073,0
	475 955,9

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках обеспечения реализации государственной политики в сфере образования» (всего), в том числе:
	585,0
	0,0
	0,0
	608,0
	632,0
	657,0
	2 482,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	585,0
	0,0
	0,0
	608,0
	632,0
	657,0
	2 482,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ХЭС» СО Холмского муниципального округа Сахалинской области» (всего), в том числе:
	43 567,8
	27 806,8
	26 770,8
	27 842,0
	28 956,0
	30 114,0
	185 057,4

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	43 567,8
	27 806,8
	26 770,8
	27 842,0
	28 956,0
	30 114,0
	185 057,4

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ ИМЦ СО Холмского муниципального округа Сахалинской области» (всего), в том числе:
	17 637,2
	12 912,2
	10 047,2
	10 449,0
	10 867,0
	11 302,0
	73 214,6

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	17 637,2
	12 912,2
	10 047,2
	10 449,0
	10 867,0
	11 302,0
	73 214,6

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ЦБУО» Холмского муниципального округа Сахалинской области» (всего), в том числе:
	50 829,9
	36 018,0
	29 826,0
	31 019,0
	32 260,0
	33 550,0
	213 502,9

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	50 829,9
	36 018,0
	29 826,0
	31 019,0
	32 260,0
	33 550,0
	213 502,9

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Реализован комплекс мер по устранению дефицита кадров» (всего), в том числе:
	100,0
	0,0
	0,0
	104,0
	108,0
	112,0
	424,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	100,0
	0,0
	0,0
	104,0
	108,0
	112,0
	424,0

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по повышению имиджа педагога» (всего), в том числе:
	300,0
	0,0
	0,0
	312,0
	325,0
	338,0
	1 275,0

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	300,0
	0,0
	0,0
	312,0
	325,0
	338,0
	1 275,0

	внебюджетные источники
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