АДМИНИСТРАЦИЯ

# ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____29.12.2025____ № ____1656___

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие  Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь ст. 10, 42, 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608 (далее – Программа), с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 № 14, от 19.02.2025 № 183, от 28.08.2025 № 1108 следующие изменения:

1.1. В раздел 1 Паспорта программы Приложения № 1 в «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» внести следующие изменения:

1.1.1. объемы финансового обеспечения за весь период реализации - 62624,5 тыс. рублей.

1.2. В приложение № 1 к Программе:

1.2.1. В подпункте 1.2. раздела 2. Показатели муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области» заменить значение показателя в 2025 году на 72 ед.

1.2.2. Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2.3. Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. В приложение № 2 к Программе:

1.3.1. В подпункте 1.1. раздела 2. Показатели заменить значение показателя в 2025 году на 72 ед.

1.3.2. Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.3.3. Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.3.4. Раздел 5. План реализации проекта изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.3.5. Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году изложить в новой редакции (Приложение № 6).

1.3.6. Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году изложить в новой редакции (Приложение № 7).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Казанцеву С.Г.

Мэр

Холмского муниципального округа

Сахалинской области                                                                            Д.Г. Любчинов

## Приложение № 1

## к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от _29.12.2025_ № 1656___

### Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

### «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области»

### Приложения № 1 муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 11487,7 | 10987,7 | 10987,7 | 9103,8 | 9103,8 | 10953,8 | 62624,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10658,0 | 10658,0 | 10658,0 | 7763,7 | 7763,7 | 9558,2 | 57059,6 |
| Местный бюджет | 829,7 | 329,7 | 329,7 | 1340,1 | 1340,1 | 1395,6 | 5564,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе: | 11487,7 | 10987,7 | 10987,7 | 9103,8 | 9103,8 | 10953,8 | 62624,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10658,0 | 10658,0 | 10658,0 | 7763,7 | 7763,7 | 9558,2 | 57059,6 |
| Местный бюджет | 829,7 | 329,7 | 329,7 | 1340,1 | 1340,1 | 1395,6 | 5564,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Приложение № 2

## к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от _____29.12.2025____ № ____1656___

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

### Приложения № 1 муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам (нарастающим итогом) |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: обеспечение к 2030 году реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового муниципального продукта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства | ГП | Процент | - | - | 103,0 | 107,9 | 107,9 |
| 1.2. | Количество субъектов, получивших финансовую поддержку | МО | Единиц | 4 | 50 | 69 | 72 | 72 |
| 1.3. | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | МО | Единиц | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 1.4. | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | МО | Единиц | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 1.5. | Рост дохода самозанятых граждан от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), получивших финансовую поддержку | МО | Процент | - | - | 100,6 | 101,0 | 101,0 |
| 2. | Цель: увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года | ГП | Процентов | 167,6 | 167,6 | 167,6 | 167,6 | 167,6 |

## Приложение № 3

## к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от _____29.12.2025____ № ____1656___

### Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

### Приложения № 2 муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) |  | Связь с показателями проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Задача: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан и субъектов инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | Х |  | ЕД | 91 |  | 2024 |  | 71 |  | 71 | 71 |  |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства/ рост дохода самозанятых граждан от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), получивших финансовую поддержку |  |
|  | Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга, связанных с приобретением оборудования, связанных с приобретением объектов мобильной торговли, связанных осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня), физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса, связанных с прохождением процедур подтверждения соответствия или получение аттестата, аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами, на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий, на осуществление деятельности в области ремёсел, народных художественных промыслов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Возмещены затраты субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело | Х |  | ЕД | 1 |  | 2024 |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Обеспечено возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело в части произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретение основных средств (за исключением легкового автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, планшетов), используемых в качестве средств труда для производства и (или) реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг). На оплату стоимости аренды нежилого помещения, используемого Субъектом для целей ведения предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х |  | ЕД | 3 |  | 2024 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Обеспечено возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области в части произведенных и документально подтвержденных затрат на разработку проектно-сметной документации проектируемых объектов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Связанных с приобретением, модернизацией и (или) техническим перевооружением производственных мощностей и (или) оборудования, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Связанных со строительством и (или) реконструкцией (модернизацией) объектов инфраструктуры и транспортной инфраструктуры объектов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях | Х | ЕД |  |  | 0 |  | 2024 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства |
|  | Обеспечено возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 4

## к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от _____29.12.2025____ № ____1656___

### Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

### Приложения № 2 муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности, всего | 11487,7 | 10987,7 | 10987,7 | 9103,8 | 9103,8 | 10953,8 | 62624,5 |
| 1.1. | Обеспечена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | 10987,7 | 10987,7 | 10987,7 | 8003,8 | 8003,8 | 9853,8 | 58824,5 |
| 1.2. | Возмещены затраты субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 1.3. | Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
| 1.4. | Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 11487,7 | 10987,7 | 10987,7 | 9103,8 | 9103,8 | 10953,8 | 62624,5 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 10658,0 | 10658,0 | 10658,0 | 7763,7 | 7763,7 | 9558,2 | 57059,6 |
| Местный бюджет |  | 829,7 | 329,7 | 329,7 | 1340,1 | 1340,1 | 1395,6 | 5564,9 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Приложение № 5

## к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от _____29.12.2025____ № ____1656___

### Раздел 5. План реализации проекта

### Приложения № 2 муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан и субъектов инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности | 01.01. 2025 | 31.12. 2030 | - | - | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 62624,5 | Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.2. | Результат «Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности» в 2025 году реализации | 01.01. 2025 | 30.12. 2025 | - | - | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 11487,7 | Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Формирование проекта бюджета Холмского муниципального округа Сахалинской области в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области» | Х | 15.11. 2025 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | К2 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Сопроводительное письмо |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | 15.02. 2025 | К1 | К3 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат» | Х | 15.02. 2025 | К2 | К4, К5, К6, К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Финансовый план на год |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Проведение отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.05. 2025 | К2 | К5 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.06. 2025 | К4 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП и инвестиционной деятельности о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Проведение отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.10. 2025 | К2 | К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.11. 2025 | К6 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП и инвестиционной деятельности о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 30.12. 2025 | К2, К4, К5, К6, К7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 11487,7 | Годовая отчетность |

## Приложение № 6

## к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от _____29.12.2025____ № ____1656___

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

### Приложения № 2 муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам (нарастающим итогом) |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: обеспечение к 2030 году реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового муниципального продукта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество субъектов, получивших финансовую поддержку | МО | Единиц | 4 | 50 | 69 | 72 | 72 |
| 1.2. | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | МО | Единиц | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 1.3. | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | МО | Единиц | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 1.4. | Рост дохода самозанятых граждан от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), получивших финансовую поддержку | МО | Процент | - | - | 100,6 | 101,0 | 101,0 |

## Приложение № 7

## к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от _____29.12.2025____ № ____1656___

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

в 2025 году

### Приложения № 2 муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан и субъектов инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | 8000,0 | 10195,8 | 10963,9 | 10987,7 | 10987,7 |
| 1.2. | Возмещены затраты субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.4. | Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 8000,0 | 10195,8 | 11463,9 | 11487,7 | 11487,7 |