АДМИНИСТРАЦИЯ

# ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______19.02.2025_____ № ____183____

г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь ст. 10, 42, 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Абзац 4 раздела 2 «Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации Программы» Программы изложить в новой редакции:

«Цель 1 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых», которая характеризуется обеспечением численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, к 2030 году не менее 5,743 тыс. человек.».

1.2. Раздел 1 «Основные положения» паспорта Программы Приложения № 1 изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

### Раздел 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области - Казанцева С.Г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) |
| Соисполнители | Отсутствуют |
| Участники | Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области. |
| Период реализации | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 5,743 тыс. человек» Цель 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года» |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 62874,5 тыс. рублей |
| Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области | Устойчивая и динамичная экономика/ государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2023 № 290 |

1.3. Раздел 2 «Показатели муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», раздел 3 «Структура муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», раздел 5 «Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году» Приложения № 1 Программы изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Раздел 2 «Показатели проекта», раздел 3 «Мероприятия (результаты) проекта», раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации проекта», раздел 5 «План реализации проекта», раздел 6 «Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году», раздел 7 «Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году» Приложения № 2 Программы изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Раздел 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства», раздел 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства»», раздел 6 «Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году» Приложения № 3 Программы изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Раздел 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», раздел 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», раздел 5 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», раздел 6 «Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году» Приложения № 4 Программы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Казанцеву С.Г.

Мэр

Холмского муниципального округа

Сахалинской области                                                                          Д.Г. Любчинов

## Приложение № 1 к Программе

### Раздел 2. Показатели муниципальной программы

### «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области»

| № пп. | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| #### 1. | Цель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 5,743 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | ГП | Тысяч человек | 5,237 | 5,433 | 5,453 | 5,483 | 5,563 | 5,643 | 5,743 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | ГП | Единиц | 93 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 1.3. | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 1.4. | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 78 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| #### 2. | Цель: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года | ГП | % | 100,0 | 139,0 | 142,1 | 145,7 | 149,9 | 154,6 | 160,0 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года |

### Раздел 3. Структура муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области»

| № пп. | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| #### 1. | Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) |  | Срок реализации: 2025 - 2030 гг. |
| 1.1. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности | Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности ежегодно, в том числе на приобретение оборудования, на уплату процентов по кредитам, на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства, на уплату лизинговых платежей и первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга), на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области и др. | 1)Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 2) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности, которым оказана финансовая поддержка. 3) Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства. 4) Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |
| #### 2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) |  | Срок реализации: 2025 - 2030 гг. |
| 2.1. | Создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства | 1. Создан информационный механизм повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности о мерах муниципальной поддержки (размещение в СМИ, на баннерах информационных материалов, оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности по направлениям предоставления финансовой, инвестиционной поддержки и др.). 2. Осуществляется пропаганда достижений, роли и места малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии Холмского муниципального округа Сахалинской области. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| #### 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) |  | Срок реализации: 2025 - 2030 гг. |
| 3.1. | Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области | 1. Сформирован положительный имидж Холмского муниципального округа Сахалинской области на территории Сахалинской области как муниципалитета с благоприятными условиями ведения бизнеса и вложения инвестиций. 2. Потенциально заинтересованные в сотрудничестве с Холмским муниципальным округом российские и иностранные инвесторы обладают информацией о социально-экономическом развитии муниципального округа, действующих налоговых и неналоговых льготах, преференциальных режимах осуществления предпринимательской деятельности, административных преференциях и механизме субсидирования. 3. Обеспечена работа информационного ресурса, предоставляющего возможность оперативно оказывать информационную поддержку потенциальным и действующим инвесторам, дающем представление об инвестиционных возможностях Холмского муниципального округа. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к уровню 2020 года |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

### «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 11737,7 | 10987,7 | 10987,7 | 9103,8 | 9103,8 | 10953,8 | 62874,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10658,0 | 10658,0 | 10658,0 | 7763,7 | 7763,7 | 9558,2 | 57059,6 |
| Местный бюджет | 1079,7 | 329,7 | 329,7 | 1340,1 | 1340,1 | 1395,6 | 5814,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе: | 11737,7 | 10987,7 | 10987,7 | 9103,8 | 9103,8 | 10953,8 | 62874,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10658,0 | 10658,0 | 10658,0 | 7763,7 | 7763,7 | 9558,2 | 57059,6 |
| Местный бюджет | 1079,7 | 329,7 | 329,7 | 1340,1 | 1340,1 | 1395,6 | 5814,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам (нарастающим итогом) |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 5,743 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | ГП | Тыс. человек | 5,420 | 5,425 | 5,430 | 5,433 | 5,433 |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | ГП | Единиц | 44 | 44 | 45 | 73 | 73 |
| 1.3. | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 1.4. | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 20 | 20 | 22 | 32 | 32 |
| 2. | Цель 2: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года | - | Процентов | 110,0 | 120,5 | 130,0 | 139,0 | 139,0 |

## Приложение № 2 к Программе

### Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | ГП | ЕД | 93 | 2024 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | - | да |
| 1.2. |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | ЕД | 15 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | да |
| 1.3. |  | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | ЕД | 78 | 2024 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | да |

### Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) |  | Связь с показателями проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значение |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Задача: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | Х | ЕД |  | 89 |  | 2024 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |
|  | Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга, связанных с приобретением оборудования, связанных с приобретением объектов мобильной торговли, связанных осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня), физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса, связанных с прохождением процедур подтверждения соответствия или получение аттестата, аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами, на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий, на осуществление деятельности в области ремёсел, народных художественных промыслов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Возмещены затраты субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело | Х | ЕД |  | 1 |  | 2024 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Обеспечено возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело в части произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретение основных средств (за исключением легкового автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, планшетов), используемых в качестве средств труда для производства и (или) реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг). На оплату стоимости аренды нежилого помещения, используемого Субъектом для целей ведения предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | ЕД |  | 3 |  | 2024 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |
|  | Обеспечено возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области в части произведенных и документально подтвержденных затрат на разработку проектно-сметной документации проектируемых объектов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Связанных с приобретением, модернизацией и (или) техническим перевооружением производственных мощностей и (или) оборудования, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Связанных со строительством и (или) реконструкцией (модернизацией) объектов инфраструктуры и транспортной инфраструктуры объектов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях | Х |  | ЕД |  | 0 |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | муниципальный |  | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
|  | Обеспечено возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности, всего | 11737,7 | 10987,7 | 10987,7 | 9103,8 | 9103,8 | 10953,8 | 62874,5 |
| 1.1. | Обеспечена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | 10987,7 | 10987,7 | 10987,7 | 8003,8 | 8003,8 | 9853,8 | 58824,5 |
| 1.2. | Возмещены затраты субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 550,0 |
| 1.3. | Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
| 1.4. | Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 11737,7 | 10987,7 | 10987,7 | 9103,8 | 9103,8 | 10953,8 | 62874,5 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 10658,0 | 10658,0 | 10658,0 | 7763,7 | 7763,7 | 9558,2 | 57059,6 |
| Местный бюджет |  | 1079,7 | 329,7 | 329,7 | 1340,1 | 1340,1 | 1395,6 | 5814,9 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности | 01.01. 2025 | 31.12. 2030 | - | - | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 62874,5 | Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.2. | Результат «Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности» в 2025 году реализации | 01.01. 2025 | 30.12. 2025 | - | - | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 11737,7 | Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Формирование проекта бюджета Холмского муниципального округа Сахалинской области в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области» | Х | 15.11. 2025 | Взаимосвязь с иными результатами отсутствует | К2 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Сопроводительное письмо |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | 15.02. 2025 | К1 | К3 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат» | Х | 15.02. 2025 | К2 | К4, К5, К6, К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Финансовый план на год |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Проведение отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.05. 2025 | К2 | К5 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.06. 2025 | К4 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП и инвестиционной деятельности о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Проведение отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части понесенных затрат» | Х | 31.10. 2025 | К2 | К7 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Протоколы рассмотрения заявок |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета» | Х | 30.11. 2025 | К6 | К8 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | Х | Соглашения с субъектами МСП и инвестиционной деятельности о предоставлении субсидий, платежные поручения |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) | Х | 30.12. 2025 | К2, К4, К5, К6, К7 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Х | Х | Х | 11737,7 | Годовая отчетность |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам (нарастающим итогом) |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 5,743 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | ГП | Единиц | 44 | 44 | 45 | 73 | 73 |
| 1.2. | Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 1.3. | Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | ГП | Единиц | 20 | 20 | 22 | 32 | 32 |

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта

в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10987,7 | 10987,7 |
| 1.2. | Возмещены затраты субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1.3. | Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.4. | Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 10000,0 | 10000,0 | 10500,0 | 11737,7 | 11737,7 |

## Приложение № 3 к Программе

### Раздел 2. Показатели

### комплекса процессных мероприятий

### «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | ГП | Тысяч человек | 5,237 | 5,433 | 5,453 | 5,483 | 5,563 | 5,643 | 5,743 | Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) |

### Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий: создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Популяризация предпринимательской деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | размещение в СМИ информационных материалов для освещения проблем и достижений предпринимательства, проведение мониторинга в сфере малого и среднего предпринимательства и конкуренции | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Сопровождение раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Использование единого информационного ресурса, содержащего информацию об осуществлении предпринимательской деятельности и мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в Сахалинской области и Холмском муниципальном округе Сахалинской области | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности по направлениям предоставления финансовой, инвестиционной поддержки, поддержки на развитие сельского хозяйства, предоставления услуг в сфере торговли и общественного питания, получения имущественной поддержки | единиц | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель муниципальной программы: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 5,743 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | ГП | Единиц | 5,290 | 5,350 | 5,400 | 5,433 | 5,433 |

## Приложение № 4 к Программе

### Раздел 2. Показатели

### комплекса процессных мероприятий

### «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года | - | % | 100,0 | 139,0 | 142,1 | 145,7 | 149,9 | 154,6 | 160,0 | Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области) |

### Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка новых (внесение изменений в действующие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | Разработка НПА, детально регламентирующих механизмы реализации инвестиционной политики на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Наличие интернет-сайта (раздела на интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области), содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском муниципальном округе Сахалинской области и мерах поддержки инвесторов | Оказание услуг (выполнение работ) | Использование единого информационного ресурса, содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском муниципальном округе Сахалинской области и мерах поддержки субъектам инвестиционной деятельности | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество специалистов Администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, прошедших обучение или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | Повышение компетенции специалистов и (или) муниципальных служащих, занимающихся сопровождением инвестиционных проектов | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана информационная и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционного проекта | Оказание услуг (выполнение работ) | Повышение эффективности взаимодействия инвесторов и органов местного самоуправления при продвижении и реализации инвестиционных проектов | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Раздел 5. План

## реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |
| 1. Разработка новых (внесение изменений в действующие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности |  | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |
| 1.1. Контрольная точка: «Разработаны, утверждены и опубликованы НПА, детально регламентирующие механизмы реализации инвестиционной политики на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Постановления Администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |
| 2. Наличие интернет-сайта (раздела на интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области), содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском муниципальном округе и мерах поддержки инвесторов |  | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |
| 2.1. Контрольная точка: «На официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области размещены новые и актуализированы ранее размещенные материалы об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском муниципальном округе и мерах поддержки инвесторов» | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Годовой отчет |
| 3. Количество специалистов Администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, прошедших обучение или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности |  | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |
| 3.1. Контрольная точка: «Обеспечено прохождение специалистами администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области обучения или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Годовой отчет |
| 4. Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана информационная и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционного проекта |  | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области |  |
| 4.1. Контрольная точка: «Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта» | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 30.12.2029 30.12.2030 | Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области | Годовой отчет |

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года | ГП | Процент | 110,0 | 120,5 | 130,0 | 139,0 | 139,0 |