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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от _______19.02.2025_____ № ____183____
         г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь ст. 10, 42, 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1608 (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Абзац 4 раздела 2 «Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации Программы» Программы изложить в новой редакции: 
«Цель 1 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых», которая характеризуется обеспечением численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, к 2030 году не менее 5,743 тыс. человек.».
1.2. Раздел 1 «Основные положения» паспорта Программы Приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел 1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области - Казанцева С.Г.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области)

	Соисполнители
	Отсутствуют

	Участники 
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

	Период реализации 
	2025 - 2030 годы

	[bookmark: P444]Цели муниципальной программы 
	Цель 1 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 5,743 тыс. человек»
Цель 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года»

	[bookmark: P447]Направления (подпрограммы)
	Отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	62874,5 тыс. рублей

	[bookmark: P452]Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области
	Устойчивая и динамичная экономика/ государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2023 № 290


	1.3. Раздел 2 «Показатели муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», раздел 3 «Структура муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области», раздел 5 «Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году» Приложения № 1 Программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Раздел 2 «Показатели проекта», раздел 3 «Мероприятия (результаты) проекта», раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации проекта», раздел 5 «План реализации проекта», раздел 6 «Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году», раздел 7 «Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году» Приложения № 2 Программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Раздел 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства», раздел 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства»», раздел 6 «Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году» Приложения № 3 Программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Раздел 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», раздел 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», раздел 5 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», раздел 6 «Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году» Приложения № 4 Программы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Казанцеву С.Г.

Мэр 
Холмского муниципального округа
Сахалинской области                                                                          Д.Г. Любчинов 


Приложение № 1 к Программе

Раздел 2. Показатели муниципальной программы
«Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	№ пп.
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Цель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 5,743 тыс. человек

	1.1.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
	ГП
	Тысяч человек
	5,237
	5,433
	5,453
	5,483
	5,563
	5,643
	5,743
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р)
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	1.2.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка
	ГП
	Единиц
	93
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р)
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	1.3.
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	15
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р)
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

	1.4.
	Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	78
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р)
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

	2.
	Цель: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года

	2.1.
	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года
	ГП
	%
	100,0
	139,0
	142,1
	145,7
	149,9
	154,6
	160,0
	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р)
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года






Раздел 3. Структура муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	№ пп.
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области)
	Срок реализации: 2025 - 2030 гг.

	1.1.
	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности
	Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности ежегодно, в том числе на приобретение оборудования, на уплату процентов по кредитам, на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства, на уплату лизинговых платежей и первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга), на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области и др.
	1)Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
2) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности, которым оказана финансовая поддержка.
3) Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства.
4) Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области)
	Срок реализации: 2025 - 2030 гг.

	2.1.
	Создание условий для формирования положительного имиджа                                       предпринимательства
	1. Создан информационный механизм повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности о мерах муниципальной поддержки (размещение в СМИ, на баннерах информационных материалов, оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности по направлениям предоставления финансовой, инвестиционной поддержки и др.).
2. Осуществляется пропаганда достижений, роли и места малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии Холмского муниципального округа Сахалинской области.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области)
	Срок реализации: 2025 - 2030 гг.

	3.1.
	Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области
	1. Сформирован положительный имидж Холмского муниципального округа Сахалинской области на территории Сахалинской области как муниципалитета с благоприятными условиями ведения бизнеса и вложения инвестиций.
2. Потенциально заинтересованные в сотрудничестве с Холмским муниципальным округом российские и иностранные инвесторы обладают информацией о социально-экономическом развитии муниципального округа, действующих налоговых и неналоговых льготах, преференциальных режимах осуществления предпринимательской деятельности, административных преференциях и механизме субсидирования.
3. Обеспечена работа информационного ресурса, предоставляющего возможность оперативно оказывать информационную поддержку потенциальным и действующим инвесторам, дающем представление об инвестиционных возможностях Холмского муниципального округа.
	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к уровню 2020 года




Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	11737,7
	10987,7
	10987,7
	9103,8
	9103,8
	10953,8
	62874,5

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	10658,0
	10658,0
	10658,0
	7763,7
	7763,7
	9558,2
	57059,6

	Местный бюджет
	1079,7
	329,7
	329,7
	1340,1
	1340,1
	1395,6
	5814,9

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:
	11737,7
	10987,7
	10987,7
	9103,8
	9103,8
	10953,8
	62874,5

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	10658,0
	10658,0
	10658,0
	7763,7
	7763,7
	9558,2
	57059,6

	Местный бюджет
	1079,7
	329,7
	329,7
	1340,1
	1340,1
	1395,6
	5814,9

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»,
в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам (нарастающим итогом)
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 1: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 5,743 тыс. человек

	1.1.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
	ГП
	Тыс. человек
	5,420
	5,425
	5,430
	5,433
	5,433

	1.2.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка
	ГП
	Единиц
	44
	44
	45
	73
	73

	1.3.
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	1
	1
	1
	5
	5

	1.4.
	Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	20
	20
	22
	32
	32

	2.
	Цель 2: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года

	2.1.
	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года
	-
	Процентов
	110,0
	120,5
	130,0
	139,0
	139,0



Приложение № 2 к Программе
Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	11
	12

	1.
	Задача: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности

	1.1.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка
	ГП
	ЕД
	93
	2024
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	-
	да

	1.2.
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	ЕД
	15
	2024
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	-
	да

	1.3.
	Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	ЕД
	78
	2024
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	-
	да



Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	 Задача: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности

	1.1.
	Обеспечена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
	Х
	ЕД
	89
	2024
	71
	71
	71
	70
	70
	70
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	
	Обеспечено возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга, связанных с приобретением оборудования, связанных с приобретением объектов мобильной торговли, связанных осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня), физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса, связанных с прохождением процедур подтверждения соответствия или получение аттестата, аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами, на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий, на осуществление деятельности в области ремёсел, народных художественных промыслов.

	1.2.
	Возмещены затраты субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело
	Х
	ЕД
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства

	
	Обеспечено возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело в части произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретение основных средств (за исключением легкового автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, планшетов), используемых в качестве средств труда для производства и (или) реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг). На оплату стоимости аренды нежилого помещения, используемого Субъектом для целей ведения предпринимательской деятельности.

	1.3.
	Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	ЕД
	3
	2024
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	
	Обеспечено возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области в части произведенных и документально подтвержденных затрат на разработку проектно-сметной документации проектируемых объектов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Связанных с приобретением, модернизацией и (или) техническим перевооружением производственных мощностей и (или) оборудования, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Связанных со строительством и (или) реконструкцией (модернизацией) объектов инфраструктуры и транспортной инфраструктуры объектов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. 

	1.4.
	Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях
	Х
	ЕД
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства/ численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	
	Обеспечено возмещение затрат субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях.



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности, всего
	11737,7
	10987,7
	10987,7
	9103,8
	9103,8
	10953,8
	62874,5

	1.1.
	Обеспечена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
	10987,7
	10987,7
	10987,7
	8003,8
	8003,8
	9853,8
	58824,5

	1.2.
	Возмещены затраты субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело
	250,0
	0,0
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	550,0

	1.3.
	Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2000,0

	1.4.
	Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	1500,0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	11737,7
	10987,7
	10987,7
	9103,8
	9103,8
	10953,8
	62874,5

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	10658,0
	10658,0
	10658,0
	7763,7
	7763,7
	9558,2
	57059,6

	Местный бюджет 
	1079,7
	329,7
	329,7
	1340,1
	1340,1
	1395,6
	5814,9

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Раздел 5. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности

	1.1.
	Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности
	01.01.
2025
	31.12.
2030
	-
	-
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	62874,5
	Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.2.
	Результат «Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности» в 2025 году реализации
	01.01.
2025
	30.12.
2025
	-
	-
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	11737,7
	Сопроводительные письма, Соглашения с министерством экономического развития Сахалинской области о предоставлении субсидий, финансовый план на год, протоколы рассмотрения заявок, Соглашения с субъектами МСП о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.1.К.1.
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета Холмского муниципального округа Сахалинской области в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Холмского муниципального округа Сахалинской области»
	Х
	15.11.
2025
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	К2
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Сопроводительное письмо

	1.1.К.2.
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством экономического развития Сахалинской области и Администрацией Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	15.02.
2025
	К1
	К3
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение

	1.1.К.3.
	Контрольная точка «Формирование годового прогноза кассовых выплат»
	Х
	15.02.
2025
	К2
	К4, К5, К6, К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Финансовый план на год

	1.1.К.4.
	Контрольная точка «Проведение отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.05.
2025
	К2
	К5
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.1.К.5.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.06.
2025
	К4
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП и инвестиционной деятельности о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.1.К.6.
	Контрольная точка «Проведение отборов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части понесенных затрат»
	Х
	31.10.
2025
	К2
	К7
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протоколы рассмотрения заявок

	1.1.К.7.
	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, и перечисление субсидий из местного бюджета»
	Х
	30.11.
2025
	К6
	К8
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения с субъектами МСП и инвестиционной деятельности о предоставлении субсидий, платежные поручения

	1.1.К.8.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)
	Х
	30.12.
2025
	К2, К4, К5, К6, К7
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	11737,7
	Годовая отчетность



Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам (нарастающим итогом)
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 5,743 тыс. человек

	1.1.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка
	ГП
	Единиц
	44
	44
	45
	73
	73

	1.2.
	Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	1
	1
	1
	5
	5

	1.3.
	Количество сохранённых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства
	ГП
	Единиц
	20
	20
	22
	32
	32



Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта 
в 2025 году

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности

	1.1.
	Обеспечена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10987,7
	10987,7

	1.2.
	Возмещены затраты субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело
	0,0
	0,0
	0,0
	250,0
	250,0

	1.3.
	Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0

	1.4.
	Возмещены затраты субъектам инвестиционной деятельности по возмещению процентной ставки по инвестиционным кредитам, оформленным в российских кредитных организациях
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	10000,0
	10000,0
	10500,0
	11737,7
	11737,7



Приложение № 3 к Программе

Раздел 2. Показатели 
комплекса процессных мероприятий
 «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
	ГП
	Тысяч человек
	5,237
	5,433
	5,453
	5,483
	5,563
	5,643
	5,743
	Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области)



Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий «Формирование положительного имиджа предпринимательства»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача комплекса процессных мероприятий: создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства

	1.
	Популяризация предпринимательской деятельности
	Оказание услуг (выполнение работ)
	размещение в СМИ информационных материалов для освещения проблем и достижений предпринимательства, проведение мониторинга в сфере малого и среднего предпринимательства и конкуренции
	единиц
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2.
	Сопровождение раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Использование единого информационного ресурса, содержащего информацию об осуществлении предпринимательской деятельности и мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
действующих в Сахалинской области и Холмском муниципальном округе Сахалинской области
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3.
	Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности по направлениям предоставления финансовой, инвестиционной поддержки, поддержки на развитие сельского хозяйства, предоставления услуг в сфере торговли и общественного питания, получения имущественной поддержки
	единиц
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80



Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 5,743 тыс. человек

	1.1.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
	ГП
	Единиц
	5,290
	5,350
	5,400
	5,433
	5,433



Приложение № 4 к Программе
Раздел 2. Показатели 
комплекса процессных мероприятий
 «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года
	-
	%
	100,0
	139,0
	142,1
	145,7
	149,9
	154,6
	160,0
	Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области)



Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача комплекса процессных мероприятий: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.
	Разработка новых (внесение изменений в действующие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Разработка НПА, детально регламентирующих механизмы реализации инвестиционной политики на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	единиц
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2.
	Наличие интернет-сайта (раздела на интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области), содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском муниципальном округе Сахалинской области и мерах поддержки инвесторов
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Использование единого информационного ресурса, содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском муниципальном округе Сахалинской области и мерах поддержки субъектам инвестиционной деятельности
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3.
	Количество специалистов Администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, прошедших обучение или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности 
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Повышение компетенции специалистов и (или) муниципальных служащих, занимающихся сопровождением инвестиционных проектов
	единиц
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	4.
	Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана информационная и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционного проекта
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Повышение эффективности взаимодействия инвесторов и органов местного самоуправления при продвижении и реализации инвестиционных проектов
	единиц
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3




Раздел 5. План 
реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Задача комплекса процессных мероприятий: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1. Разработка новых (внесение изменений в действующие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности
	
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	

	1.1. Контрольная точка:
«Разработаны, утверждены и опубликованы НПА, детально регламентирующие механизмы реализации инвестиционной политики на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	30.12.2025
30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
30.12.2029
30.12.2030
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Постановления Администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	2. Наличие интернет-сайта (раздела на интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области), содержащего информацию об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском муниципальном округе и мерах поддержки инвесторов
	
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	

	2.1. Контрольная точка:
«На официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области размещены новые и актуализированы ранее размещенные материалы об осуществлении инвестиционной деятельности в Холмском муниципальном округе и мерах поддержки инвесторов»
	30.12.2025
30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
30.12.2029
30.12.2030
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Годовой отчет

	3. Количество специалистов Администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области, прошедших обучение или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности
	
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	

	3.1. Контрольная точка:
«Обеспечено прохождение специалистами администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области обучения или повышение квалификации в области инвестиционной деятельности
	30.12.2025
30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
30.12.2029
30.12.2030
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Годовой отчет

	4. Количество субъектов инвестиционной деятельности, которым оказана информационная и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционного проекта
	
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	

	4.1. Контрольная точка:
«Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта»
	30.12.2025
30.12.2026
30.12.2027
30.12.2028
30.12.2029
30.12.2030
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Годовой отчет




Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Холмского муниципального округа Сахалинской области, и рост инвестиций в основной капитал не менее 60% по сравнению с показателем 2020 года

	1.1.
	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года
	ГП
	Процент
	110,0
	120,5
	130,0
	139,0
	139,0
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