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АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              21.05.2026                      592
от ______________________ № ________

         г. Холмск
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1609

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.08.2024 № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь ст.ст.10, 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, решением собрания Холмского муниципального округа Сахалинской области от 11.12.2025 №37/7-308, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 08.10.2024 № 1609 (далее - Программа), с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 № 14; от 25.02.2025 № 229; от 16.04.2025 № 529; от 23.07.2025 № 964, от 30.12.2025 № 1689, следующие изменения:

1.1 В Приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»:
1.1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.1.2. Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

1.2. В Приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»:

1.2.1 Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта, изложить в новой редакции (Приложение № 3);

1.2.2. Раздел 5. План реализации проекта, изложить в новой редакции (Приложение № 4);

1.3 В Приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»:

1.3.1. Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта, изложить в новой редакции (Приложение № 5);

1.3.2. Раздел 5. План реализации проекта, изложить в новой редакции (Приложение № 6);

1.3.3. Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году, изложить в новой редакции (Приложение № 7);

1.4. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»:

1.4.1. Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта, изложить в новой редакции (Приложение № 8);

1.4.2. Раздел 5. План реализации проекта, изложить в новой редакции (Приложение № 9);

1.4.3. Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году, изложить в новой редакции (Приложение № 10);

1.5. В Приложении № 5 муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»:

1.5.1. Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта, изложить в новой редакции (Приложение № 11);

1.5.2. Раздел 5. План реализации проекта, изложить в новой редакции (Приложение № 12);
1.5.3. Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году, изложить в новой редакции (Приложение № 13);

1.6. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»:

1.6.1. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий, изложить в новой редакции (Приложение № 14);

1.7. В Приложении № 7 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»:

1.7.1. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий, изложить в новой редакции (Приложение № 15);

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Казанцеву С.Г.

Мэр Холмского муниципального 

округа Сахалинской области                                                             Д.Г. Любчинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 21.05.2026 № 592    

	
	Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области




	
	от
	08.10.2024
	№
	1609


ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области

	Куратор муниципальной программы

 
	Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области С.Г. Казанцева

	Ответственный исполнитель муниципальной программы

 
	Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области)

	Соисполнители 
	- Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области; 

- МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Участники 


	- Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области;

- Департамент культуры, спорта и молодёжной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области;

- Департамент образования администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области;

- Территориальные отделы администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

	Период реализации 
	2025 - 2030 годы

	Цели муниципальной программы 
	Цель 1. «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса»

Цель 2. «Комфортная и безопасная среда в сельской местности» 

	Направления (подпрограммы) (при необходимости)
	Отсутствуют

	
	236 906,1 тыс. руб.

	Связи с национальными целями развития Российской Федерации / Государственная программа Российской Федерации/Государственной программой Сахалинской области
	Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика» определенная Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»/Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717/ Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696/ Государственная программа Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» от 30.06.2023 № 344/ /Государственная программа Сахалинской области «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области» от 01.08.2023 № 406


Приложение № 2

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 21.05.2026 № 592    

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области

(Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	58 082,9
	68 080,8
	99 586,8
	10 155,6
	500,0
	500,0
	236 906,1

	 
	Федеральный бюджет
	4 556,0
	23 883,3
	44 290,8
	0,0
	0,0
	0,0
	72 730,1

	 
	Областной бюджет
	41 572,0
	36 276,7
	52 404,7
	9 850,9
	0,0
	0,0
	140 104,3

	 
	Местный бюджет
	11 954,9
	7 920,8
	2 891,3
	304,7
	500,0
	500,0
	24 071,7

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Муниципальный проект «Развитие агропромышленного комплекса»
	19 401,8
	10 155,6
	10 155,6
	10 155,6
	0
	0
	49 868,6

	 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Областной бюджет
	18 819,6
	9 850,9
	9 850,9
	9 850,9
	0
	0
	48 372,3

	 
	Местный бюджет
	582,2
	304,7
	304,7
	304,7
	0
	0
	1 496,3

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Муниципальный проект «Локализация борщевика Сосновского»
	2 999,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 999,2

	 
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Областной бюджет
	2 909,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 909,2

	 
	Местный бюджет
	90,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Муниципальный проект «Комплексное развитие сельских территорий»
	35 130,3
	57 665,2
	89 431,2
	0,0
	0,0
	0,0
	182 226,7

	 
	Федеральный бюджет
	4 495,1
	23 883,3
	44 290,8
	0,0
	0,0
	0,0
	72 669,2

	 
	Областной бюджет
	19 627,1
	26 425,8
	42 553,8
	0,0
	0,0
	0,0
	88 606,7

	 
	Местный бюджет
	11 008,1
	7 356,1
	2 586,6
	0,0
	0,0
	0,0
	20 950,8

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Муниципальный проект «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса»
	285,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	285,6

	 
	Федеральный бюджет
	60,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60,9

	 
	Областной бюджет
	216,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	216,1

	 
	Местный бюджет
	8,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,6

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий на поддержку животноводства в личном подсобном хозяйстве»
	266,0
	260,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	1 526,0

	 
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Местный бюджет
	266,0
	260,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	1 526,0

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 3

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

 












       от 21.05.2026 № 592    

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области в 2026году

(Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Цель 1. «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса»

	1.1
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) 
	ГП
	процент
	-
	-
	-
	103
	103

	1.2
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
	ГП
	тонн
	-
	-
	-
	3362
	3362

	1.3
	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	ГП
	тонн
	828,8
	2486,2
	-
	3315
	3315

	1.4
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий
	ГП
	тонн
	78,9
	213,5
	-
	292,4
	292,4

	1.5.
	Производство яиц в хозяйствах всех категорий
	ГП
	тонн
	314,3
	674,9
	-
	1000
	1000

	1.6.
	Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, получивших поддержку
	ГП
	ед
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7.
	Количество проектов межевания земельных участков сельскохозяйственного назначения
	ГП
	га
	
	
	
	-
	-

	1.8.
	Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых осуществлен кадастровый учет
	ГП
	га
	
	
	
	-
	-

	2.
	Цель 2. «Комфортная и безопасная среда в сельской местности»

	2.1.
	Площадь освобождения от борщевика Сосновского
	ГП
	га
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
	ГП
	ед
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Формирование современного облика сельских территорий»
	ГП
	ед
	-
	-
	-
	-
	-


	
	Приложение № 4
к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 21.05.2026 № 592    

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области



	
	от
	08.10.2024
	№
	1609


ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие агропромышленного комплекса»
Раздел 1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	Развитие агропромышленного комплекса
	Срок реализации проекта 

01.01.2025 - 31.12.2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	Малые формы хозяйствования Холмского городского округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»


Приложение № 5

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                         от 21.05.2026 № 592
Раздел 2. Показатели проекта

(Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак

 возрастания/

убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	11
	12

	1.
	Задача1. Создание условий для увеличения производства продукции сельского хозяйства 

	1.1.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) 
	ГП
	проц.
	109,5
	2024
	102,9
	103
	103
	103
	103
	103
	возрастания
	да

	1.2.
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
	ГП
	тонн
	2414,7
	2024
	2386,6
	3362
	3363
	3364
	3365
	3366
	возрастания
	да

	1.3.
	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	ГП
	тонн
	3540,6
	2024
	3597,00
	3315
	3316
	3317
	3318
	3319
	возрастания
	да

	1.4.
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий
	ГП
	тонн
	245,2
	2024
	252,5
	292,4
	293
	293,5
	294
	294,5
	возрастания
	да

	1.5.
	Производство яиц в хозяйствах всех категорий
	ГП
	тонн
	1000
	2024
	1100
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	возрастания
	да

	1.6. 
	Численность поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах на конец текущего года
	МО
	условная голова
	732,9
	2024
	650
	668
	668
	668
	668
	668
	Х
	нет


Приложение № 6

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                     от 21.05.2026 № 592    

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

(Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№

 п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	 Создание условий для увеличения производства продукции сельского хозяйства

	1.1.
	Возмещены затраты на поддержку животноводства в личных подсобных хозяйствах 
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)

Производство молока в хозяйствах всех категорий

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий

Производство яиц в хозяйствах всех категорий

Численность поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах на конец текущего года



	1.1.1
	Наименование параметров характеристики «Объем поставленного комбикорма для нужд личных подсобных хозяйств в населенные пункты Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Х
	тонн
	732,9
	2024
	650
	668
	668
	668
	668
	668
	Х
	Х
	Х

	
	Предоставлена субсидия на возмещение затрат, возникающих при реализации мероприятий на поддержку животноводства в личных подсобных хозяйствах


Приложение № 7

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                      от 21.05.2026 № 592    

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

(Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п 
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Создание условий для увеличения производства продукции сельского хозяйства, всего
	19 401,8
	10 155,6 
	10 155,6 
	10 155,6 
	0
	0
	49 868,6

	1.1.
	Возмещены затраты на поддержку животноводства в личных подсобных хозяйствах
	19 401,8
	10 155,6
	10 155,6
	10 155,6
	0
	0
	0

	 
	Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48 372,3

	 
	Областной бюджет
	18 819,6
	9 850,9
	9 850,9
	9 850,9
	0
	0
	1 496,3

	 
	Местный бюджет 
	582,2
	304,7
	304,7
	304,7
	0
	0
	0,0

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 8

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                  от 21.05.2026 № 592    

Раздел 5. План реализации проекта

(Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
	 

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	Создание условий для увеличения производства продукции сельского хозяйства

	1.1
	Возмещены затраты на поддержку животноводства в личных подсобных хозяйствах
	01.01.

2025
	31.12.

2030
	
	
	Ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	49 868,6
	-

	1.2
	Результат:

«Возмещены затраты на поддержку животноводства в личных подсобных хозяйствах в 2025 году»
	01.01.

2026
	31.12.

2026
	
	
	
	х
	х
	х
	10 155,6
	Распоряжение администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.

К.1
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета Холмского муниципального округа Сахалинской области в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»
	х
	15.11.

2026
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	К2
	Ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	х
	-

	1.1.

К.2
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и Администрацией Холмского муниципального округа Сахалинской области»
	х
	I кв. 

2026
	К1
	К3
	
	
	
	
	
	Соглашение

	1.1.

К.3.
	Контрольная точка «Конкурсный отбор претендентов на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы»
	х
	I кв. 

2026
	
	
	Ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
	
	
	
	Протокол

	1.1.

К.4.
	Контрольная точка «Заключение соглашений»
	х
	I кв. 

2026
	
	
	
	
	
	
	
	Соглашение

	1.1.

К.5.
	Контрольная точка «Подача заявлений на предоставление субсидии»
	х
	декабрь 2026
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1.1.

К.6.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	х
	июль 2026
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Распоряжение администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


Приложение № 9

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                       от 21.05.2026 № 592    

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей в 2026 году

(Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса»

	1.1
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) 
	-
	процент
	-
	-
	-
	103
	103

	1.2
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
	-
	тонн
	-
	-
	3362
	-
	3362

	1.3
	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	-
	тонн
	828,8
	2486,2
	-
	3315
	3315

	1.4
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий
	-
	тонн
	78,9
	213,5
	-
	292,4
	292,4

	1.5.
	Производство яиц в хозяйствах всех категорий
	-
	тонн
	314,3
	674,9
	-
	1000
	1000

	1.6
	Численность поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах на конец текущего года
	-
	Усл.гол.
	-
	668
	668
	668
	668


Приложение № 10

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                       от 21.05.2026 № 592    

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

(Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: Создание условий для увеличения производства продукции сельского хозяйства

	1.1.
	Возмещены затраты на поддержку животноводства в личных подсобных хозяйствах
	0,0
	903,8
	4 255,2
	10 155,6
	10 155,6

	ИТОГО:
	0,0
	903,8
	4 255,2
	10 155,6
	10 155,6


	
	Приложение № 11
к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 21.05.2026 № 592    

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области



	
	от
	08.10.2024
	№
	1609


	
	


ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Локализация борщевика Сосновского»
Раздел 1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	Локализация борщевика Сосновского
	Срок реализации проекта 01.01.2025 - 31.12.2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели РФ

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области


Приложение № 12

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                        от 21.05.2026 № 592    

Раздел 2. Показатели проекта

(Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/

убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	11
	12

	1.
	Локализация и ликвидация очагов произрастания и распространения борщевика на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Площадь освобождения от борщевика Сосновского
	ГП
	га
	295,5
	2024
	41,6554
	-
	-
	-
	-
	-
	Признак возрастания/

убывания отсутствует
	-


Приложение № 13

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                        от 21.05.2026 № 592    

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

(Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое 

значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	 Локализация и ликвидация очагов произрастания и распространения борщевика на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Проведены обследования территории земель Холмского муниципального округа Сахалинской области на распространение борщевика Сосновского
	Х
	га
	-
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Площадь освобождения от борщевика Сосновского

	
	Обследование земель на распространение борщевика Сосновского на территории земель Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.2.
	Проведены работы по локализации борщевика Сосновского
	Х
	га
	295,5
	2024
	41,6554
	-
	-
	-
	-
	-
	оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Площадь освобождения от борщевика Сосновского

	
	проведен комплекс мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории земель Холмского муниципального округа Сахалинской области


Приложение № 14

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                   от 21.05.2026 № 592    

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

(Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п 
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Локализация и ликвидация очагов произрастания и распространения борщевика на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	2 999,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 999,2

	1.1.
	Проведены обследования территории земель Холмского муниципального округа Сахалинской области на распространение борщевика Сосновского
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Проведены работы по локализации борщевика Сосновского
	2 999,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 999,2

	 
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Областной бюджет
	2 909,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 909,2

	 
	Местный бюджет 
	90,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90,0

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 15

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                       от 21.05.2026 № 592    
Раздел 5. План реализации проекта

(Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
	Вид док-та и х-ка мероприятия (результата)

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ед-ца изм-ния (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	Локализация и ликвидация очагов произрастания и распространения борщевика на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1
	Проведены обследования территории земель Холмского муниципального округа Сахалинской области на распространение борщевика
	01.01.

2025
	31.12.

2030
	
	
	Ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	-

	1.1
	Результат «Проведены обследования территории земель Холмского муниципального округа Сахалинской области на распространение борщевика»
	01.01.

2026
	31.12.

2026
	
	
	
	х
	х
	х
	
	-

	1.1.

К.1
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета Холмского муниципального округа Сахалинской области в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»
	х
	15.11.

2026
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	К2
	
	х
	х
	х
	х
	-

	1.1.

К.2
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и Администрацией Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	I кв. 

2026
	К1
	К3
	
	
	
	
	
	Соглашение

	1.1.

К.3.
	Контрольная точка «Определение подрядчика на выполнение работ по обследованию территории земель Холмского муниципального округа Сахалинской области на распространение борщевика»
	х
	2026
	
	
	Директор департамента по управлению имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
	
	
	
	-

	1.1.

К.4.
	Контрольная точка «Заключение договора (контракта) с субъектом, прошедшим отбор»
	х
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	Договор (контракт)

	1.1.

К.5.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	х
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1.2.
	Проведены работы по локализации борщевика Сосновского
	01.01.

2025
	31.12.

2030
	
	
	Ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
	
	
	2 999,2
	

	1.2.
	Результат «Проведены работы по локализации борщевика Сосновского на территории земель Холмского муниципального округа Сахалинской области»
	01.01.

2026
	31.12.

2026
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1.2.

К.1
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета Холмского муниципального округа Сахалинской области в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Холмском муниципальном округе Сахалинской области»
	х
	15.11.

2026
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	
	
	
	
	
	
	-

	1.2.

К.2
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и Администрацией Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	I кв. 2026
	К1
	К3
	
	
	
	
	
	Соглашение

	1.2.

К.3.
	Контрольная точка «Электронный аукцион отбора заявок на проведение комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	2026
	
	х
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	х
	-

	1.2.

К.4.
	Контрольная точка «Заключение контакта с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	х
	2026
	
	
	
	х
	х
	х
	
	Контракт

	1.2.

К.5.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	х
	октябрь 2026
	
	
	Ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	
	-


Приложение № 16

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                             от 21.05.2026 № 592    

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей в 2026 году

(Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: Комфортная и безопасная среда в сельской местности

	1.1.
	Площадь освобождения от борщевика Сосновского
	ГП
	га
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение № 17

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                        от 21.05.2026 № 592    

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

(Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года 

(тыс. рублей)

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Локализация и ликвидация очагов произрастания и распространения борщевика на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1
	Проведены обследования территории земель Холмского муниципального округа Сахалинской области на распространение борщевика Сосновского
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Проведены работы по локализации борщевика Сосновского
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	Приложение № 18
к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 21.05.2026 № 592    

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области



	
	от
	08.10.2024
	№
	1609


	
	


ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Комплексное развитие сельских территорий»
Раздел 1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	Комплексное развитие сельских территорий
	Срок реализации проекта 01.01.2025 - 31.12.2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели РФ

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области


Приложение № 19

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                            от 21.05.2026 № 592    

Раздел 2. Показатели проекта

(Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ 
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое 
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/

убывания 
	Нарастающий итог

	п/п
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	11
	12

	1.
	Обеспечить и улучшить развитие социальной и инженерной инфраструктуры проживающих на сельских территориях к 2030 году

	1.1.
	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
	ГП
	ед
	5
	2024
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	Признак возрастания/

убывания отсутствует
	-

	1.2.
	Количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Формирование современного облика сельских территорий»
	ГП
	ед
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	убывание
	нет


Приложение № 20

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                            от 21.05.2026 № 592    

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

(Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Обеспечить и улучшить развитие социальной и инженерной инфраструктуры проживающих на сельских территориях к 2030 году

	1.1.
	Сформирован современный облик сельских территорий, улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности
	Х
	ЕД
	-
	2024
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	оказание услуг (выполнение работ)
	региональный
	Количество реализованных проектов в рамках муниципального проекта «Комплексное развитие сельских территорий»

	
	«Обеспечен найм жилого помещения по договорам, граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»

«Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях»

«Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях»

«Обеспечены качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры»


Приложение № 21

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                              от 21.05.2026 № 592    

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

(Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п 
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Обеспечение и улучшение развития социальной и инженерной инфраструктуры проживающих на сельских территориях к 2030 году
	35 130,3
	57 665,2
	89 431,2
	0,0
	0,0
	0,0
	182 226,7

	1.1.
	Сформирован современный облик сельских территорий, улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности
	35 130,3
	57 665,2
	89 431,2
	0,0
	0,0
	0,0
	 182 226,7

	 
	Федеральный бюджет 
	4 495,1
	23 883,3
	44 290,8
	0,0
	0,0
	0,0
	72 669,2

	 
	Областной бюджет
	19 627,1
	26 425,8
	42 553,8
	0,0
	0,0
	0,0
	88 606,7

	 
	Местный бюджет 
	11 008,1
	7 356,1
	2 586,6
	0,0
	0,0
	0,0
	20 950,8

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 22

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                от 21.05.2026 № 592
Раздел 5. План реализации проекта

(Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№

 п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	Обеспечение и улучшение развития социальной и инженерной инфраструктуры проживающих на сельских территориях к 2030 году

	1.1
	Сформирован современный облик сельских территорий, улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности
	01.01.

2025
	31.12.

2030
	
	
	Ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	182 226,7
	-



	1.1
	Результат: 

«Сформирован современный облик сельских территорий, улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности»
	01.01.

2026
	31.12.

2026
	
	
	
	х
	х
	х
	57 665,2
	-

	1.1.

К.1
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета Холмского муниципального округа Сахалинской области в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образования «Холмский городской округ Сахалинской области»
	х
	15.11.

2026
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	К2
	
	х
	х
	х
	х
	-

	1.1.

К.2
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и администрацией Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	
	К1
	К3
	
	
	
	
	
	

	1.1.

К.3.
	Контрольная точка «Подготовлены документы и размещена информация в системе закупок»
	х
	
	
	
	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области; Руководитель МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области, Ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
	
	
	
	

	1.1.

К.4.
	Контрольная точка ««Заключены (одобрены, сформированы) контракты (договора), необходимые для оказания услуг, выполнения работ (организации мероприятия)» с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.

К.5.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 23

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                    от 21.05.2026 № 592    

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей в 2026 году

(Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: Комфортная и безопасная среда в сельской местности

	1.1.
	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
	ГП
	ед
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Количество реализованных проектов в рамках мероприятия «Формирование современного облика сельских территорий»
	ГП
	ед
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 24

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 21.05.2026 № 592    

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

(Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года

 (тыс. рублей)

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Обеспечение и улучшение развития социальной и инженерной инфраструктуры проживающих на сельских территориях к 2030 году

	1.1.
	Сформирован современный облик сельских территорий, улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	0,0
	0,0
	0,0
	57 665,2
	57 665,2

	1.1.3.
	Благоустройство сельских территорий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	Формирование современного облика сельских территорий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	57 665,2
	57 665,2


	
	Приложение № 25
к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 21.05.2026 № 592    

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 
от 08.10.2024 № 1609



	
	


ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса»
Раздел 1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса
	Срок реализации проекта 

01.01.2025 - 31.12.2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	Малые формы хозяйствования Холмского городского округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»


Приложение № 26

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                        от 21.05.2026 № 592    

Раздел 2. Показатели проекта

(Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак

 возрастания/

убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	11
	12

	1.
	Задача1. Реализация мероприятий по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения  

	1.1.
	Количество проектов межевания земельных участков сельскохозяйственного назначения
	ГП
	га
	0,0
	0,0
	302
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Признак

 возрастания/

убывания отсутствует
	-

	1.2.
	Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых осуществлен кадастровый учет
	ГП
	га
	0,0
	0,0
	346
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Признак

 возрастания/

убывания отсутствует
	-


Приложение № 27

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                              от 21.05.2026 № 592    

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

(Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Реализация мероприятий по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения

	1.1.
	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	Х
	га
	-
	2024
	302
	-
	-
	-
	-
	-
	оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Количество проектов межевания земельных участков сельскохозяйственного назначения

	1.2.
	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	Х
	га
	-
	2024
	346
	-
	-
	-
	-
	-
	оказание услуг (выполнение работ)
	муниципальный
	Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых осуществлен кадастровый учет


                                                                                                                                                                                                Приложение № 28
                                                                                                                                                                к постановлению администрации

                                                                                                                                                                Холмского муниципального округа

                                                                                                                                                                Сахалинской области


	
	


Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
(Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№     п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Реализация мероприятий по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, всего
	285,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	285,6

	1.1.
	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	146,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	146,7

	 
	Федеральный бюджет 
	31,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31,3

	 
	Областной бюджет
	111,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	111,0

	 
	Местный бюджет 
	4,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,4

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	138,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	138,9

	 
	Федеральный бюджет 
	29,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29,6

	 
	Областной бюджет
	105,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	105,1

	 
	Местный бюджет 
	4,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,2

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


                                                                                                                                                                                 Приложение № 29
к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области
                                                                                                                                                        от 21.05.2026 № 592    

Раздел 5. План реализации проекта

(Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	Реализация мероприятий по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения

	1.1
	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	01.01.

2025
	31.12.

2030
	
	
	Ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации, 

Директор департамента по управлению имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	Акты приемки работ 

	1.1.

К.1
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета Холмского муниципального округа Сахалинской области в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»
	х
	15.11.

2026
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	К2
	Ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	х
	-

	1.1.

К.2
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской области и Администрацией Холмского муниципального округа Сахалинской области»
	х
	I кв. 

2026
	К1
	К3
	
	
	
	
	
	Соглашение

	1.1.

К.3.
	Контрольная точка «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей находящихся в собственности муниципальных образований»
	х
	II кв. 

2026
	
	
	Директор департамента по управлению имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
	
	
	
	-

	1.1.

К.4.
	Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации»
	х
	II кв. 

2026
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1.1.

К.5.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» 
	х
	декабрь 2026
	
	
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт

	1.1.

К.6.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	х
	декабрь 2026
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	
	Результатом выполнения работ является внесение сведений в ЕГРН,  

	1.2
	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	01.01.

2025
	31.12.

2030
	
	
	Ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации, 

Директор департамента по управлению имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	0,0
	-

	1.2.

К.1
	Контрольная точка «Формирование проекта бюджета Холмского муниципального округа Сахалинской области в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области»
	х
	15.11.

2026
	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует
	К2
	Ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	х
	х
	х
	-

	1.2.

К.2
	Контрольная точка «Заключение соглашения между министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской области и Администрацией Холмского муниципального округа Сахалинской области
	х
	I кв. 

2026
	К1
	К3
	
	
	
	
	
	Соглашение

	1.2.

К.3.
	Контрольная точка «Подготовка конкурсной документации»
	х
	II кв. 

2026
	
	
	Директор департамента по управлению имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
	
	
	
	-

	1.2.

К.4.
	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации» 
	х
	II кв. 

2026
	
	
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт

	1.2.

К.5.
	Контрольная точка «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	х
	декабрь 2026
	
	
	
	
	
	
	
	Акты приемки работ

	1.2.

К.6.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	х
	декабрь 2026
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	
	Результатом выполнения работ является внесение сведений в ЕГРН,  


Приложение № 30

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                        от 21.05.2026 № 592    

Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей в 2026 году

(Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса»

	1.1
	Количество проектов межевания земельных участков сельскохозяйственного назначения
	-
	ед
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых осуществлен кадастровый учет
	
	га
	
	
	
	-
	-


                                                                                                                                                                                 Приложение № 31
к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                        от 21.05.2026 № 592    

Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

(Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года

 (тыс. рублей)

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: Реализация мероприятий по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, всего

	1.1.
	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0

	1.2.
	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 32

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

от 21.05.2026 № 592    

	
	Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области



	
	от
	08.10.2024
	№
	1609


	
	


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ»
Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой 
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области


Приложение № 33

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                       от 21.05.2026 № 592    

Раздел 2. Показатели 

комплекса процессных мероприятий

«Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ»
(Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	11

	1.
	Количество садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, получивших поддержку
	ГП
	Кол-во объединений
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


Приложение № 34

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                                   от 21.05.2026 № 592    

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

«Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ»
(Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Создание условий для развития садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

	1.
	Поддержка развития садоводства и огородничества
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Поддержка развития садоводства и огородничества в части возмещения затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений, исходя из особой значимости садоводства и огородничества на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	ед.
	1
	0
	-
	-
	-
	-
	-


	
	Приложение № 35 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

от 21.05.2026 № 592    


Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ»

(Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п 
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Поддержка развития садоводства и огородничества
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 36

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                                                                                                                  от 21.05.2026 № 592    
Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий 

«Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ»
(Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ

	1. Мероприятия (результат): Поддержка развития садоводства и огородничества
	
	ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Распоряжение администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	Контрольная точка 1. «Формирование проекта бюджета Холмского муниципального округа Сахалинской области в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образования «Холмский городской округ»
	30.12.

ежегодно
	
	-

	Контрольная точка 2. «Заключение соглашения между министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и Администрацией Холмского муниципального округа Сахалинской области
	I кв.
ежегодно
	
	-

	Контрольная точка 3 «Конкурсный отбор претендентов на предоставление субсидии садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений, расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	III кв.
ежегодно
	
	-

	Контрольная точка 4. «Заключение соглашений с садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан, прошедшим отбор»
	III кв.
ежегодно
	
	Соглашение

	Контрольная точка 5. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	декабрь
	
	Распоряжение администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


Приложение № 37

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                  






                         от 21.05.2026 № 592    
Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

(Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса»

	1.1.
	Поддержка развития садоводства и огородничества
	МО
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение № 38

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                  









     от 21.05.2026 № 592    
	
	Приложение № 7
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области



	
	от
	08.10.2024
	№
	1609


	
	


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Реализация мероприятий на поддержку животноводства в личном подсобном хозяйстве»
Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области (Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой 
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области


Приложение № 39

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                  







            от 21.05.2026 № 592    
Раздел 2. Показатели 

комплекса процессных мероприятий

«Реализация мероприятий на поддержку животноводства в личном подсобном хозяйстве»
(Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	11

	1.
	Численность поголовья коз (козоматок)
	МО
	гол.
	68
	76
	90
	100
	110
	125
	125
	Департамент экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


Приложение № 40

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                  







            от 21.05.2026 № 592    
Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
«Реализация мероприятий на поддержку животноводства в личном подсобном хозяйстве»
(Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Сохранение и (или) увеличение поголовья коз (козоматок)

	1.
	Возмещены затраты гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание маточного поголовья коз (козоматок)
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Стимулирование граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, к сохранению и увеличению поголовья сельскохозяйственных животных, увеличению производства продукции животноводства на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	гол.
	68
	76
	90
	100
	110
	125
	125


 Приложение № 41
                                                                                                                                                              к постановлению администрации

                                                                                                                                                              Холмского муниципального округа

                                                                                                                                                              Сахалинской области

                                                                                                     от 21.05.2026 № 592    
	
	


Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 

«Реализация мероприятий на поддержку животноводства в личном подсобном хозяйстве»
(Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п 
	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Сохранение и (или) увеличение поголовья коз (козоматок), всего
	266,0
	260,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	1 526,0

	1.1.
	Возмещены затраты гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание маточного поголовья коз (козоматок)
	266,0
	260,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	1 526,0

	 
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Местный бюджет 
	266,0
	260,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	1 526,0

	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 42

к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                  







            от 21.05.2026 № 592    
Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий 
«Реализация мероприятий на поддержку животноводства в личном подсобном хозяйстве»
(Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Сохранение и (или) увеличение поголовья коз (козоматок)

	1. Мероприятия (результат): «Предоставление субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйств предоставлена субсидия на содержание маточного поголовья коз (козоматок)»
	
	ведущий специалист 1 разряда отдела экономического развития и потребительского рынка департамента экономического развития, инвестиционной политики и закупок администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Постановления Администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Контрольная точка 1. «Формирование проекта бюджета Холмского муниципального округа Сахалинской области в части выделения финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образования «Холмский городской округ»
	30.12.

ежегодно
	
	-

	Контрольная точка 2. «Подача заявлений гражданами, ведущими ЛПХ на предоставление субсидии на возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание маточного поголовья коз (козоматок) за 20____ год»
	Июнь 

ежегодно
	
	-

	Контрольная точка 3. «Заключение соглашений с гражданами, ведущими ЛПХ»
	Июль 

ежегодно
	
	Соглашение

	Контрольная точка 4. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	
	
	Распоряжение администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


Приложение № 43
к постановлению администрации

Холмского муниципального округа

Сахалинской области

                                  






                         от 21.05.2026 № 592    
Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

(Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, утверждённой постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 08.10.2024 № 1609)
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса»

	1.1.
	Численность поголовья коз (козоматок)
	МО
	гол.
	-
	-
	90
	90
	90
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