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АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                 30.12.2025

         1681

от ______________________ № ________

         г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 02.08.2023 № 409 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Сахалинской области»,  постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 23.08.2024  № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь ст. ст. 42, 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814 (далее – Программа), с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 № 15, от 14.03.2025 № 360, от 25.08.2025 № 1092 следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к Программе 
1.1.1.  Раздел 1 Основные положения Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

1.1.2. Раздел 3. Структура муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (Приложение № 2).  
1.1.3. Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (Приложение № 3).  
1.2. В приложении № 2 к Программе:

1.2.1. Раздел 3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда») изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.2.2. Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда») изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.2.4.  Раздел 5. План реализации муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)» в 2025 году изложить в новой редакции (Приложение № 6).

 1.2.5.  Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)» в 2025 году изложить в новой редакции (Приложение № 7).

1.3. В приложении № 3 к Программе:

1.3.1. Наименование Паспорта комплекса процессных мероприятий изложить в новой редакции – «Обеспечение деятельности учреждений подведомственных Департаменту культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере культуры».  

1.3.2. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных Департаменту культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере культуры» изложить в новой редакции (Приложение № 8).

1.4. В приложении № 4 к Программе:

1.4.1. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» изложить в новой редакции (Приложение № 9).

1.5. В приложении № 5 к Программе:

1.5.1. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» изложить в новой редакции (Приложение № 10).

1.6. В приложении № 6 к Программе:

1.6.1. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения» изложить в новой редакции (Приложение № 11).

1.7. В приложении № 7 к Программе:

1.7.1. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития отраслевого образования» изложить в новой редакции (Приложение № 12).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Белоцерковскую Н.А. 

Мэр Холмского муниципального округа
Сахалинской области



                                        Д.Г. Любчинов 
	Приложение № 1

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 30.12.2025 № 1681 


«ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Приложения № 1 муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

Раздел 1. Основные положения

	Куратор 
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области Белоцерковская Наталья Александровна 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент культуры и спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Соисполнители
	МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Участники
	МБУК «Централизованная клубная система» Холмского муниципального округа Сахалинской области»;

МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» Холмского муниципального округа Сахалинской области;

МБУК «Историко-культурный центр» Холмского муниципального округа Сахалинской области;

МБУК Кинодосуговый центр «Россия» Холмского муниципального округа Сахалинской области;

МБУ ДО «Детская школа искусств» Холмского муниципального округа Сахалинской области;

МБУК «Парк культуры и отдыха» Холмского муниципального округа Сахалинской области;

МКУ «Финансово-хозяйственное управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта» Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Период реализации 
	2025 – 2030 годы

	Цели муниципальной программы
	Цель 1. Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры и детских школ искусств до 1 320, 8 тыс. посещений единиц в год к концу 2030 года;

Цель 2. Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений -  до 85,7%  к концу 2030 года

	Направления (подпрограммы)
	Отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	823 357,2 тыс. рублей 

	Связь с национальными целями/ государственными программами
	Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности/ Государственная программа Сахалинской области «Развитие сферы культуры в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 02.08.2023 № 409

	»
	


	
	Приложение № 2 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от 30.12.2025 № 1681 


Раздел 3. Структура муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры 
Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Приложения № 1 муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

	№ п/п
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1
	Муниципальный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

(соисполнитель МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области)
	Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	1.1
	Получение дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям 
	1.Доля обеспечения развития культурной инфраструктуры и улучшения качества культурной среды проведены капитальные ремонты домов культуры, детских школ искусств, музея, других организаций культуры.

2.Для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность, осуществлено техническое оснащение учреждений культуры.

3.Для повышения качественного художественного образования, детские школы искусств оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

4.Для развития культурной инфраструктуры сельских территорий и повышения уровня доступности культурных благ и услуг для жителей, в сельских населенных пунктах построены дома культуры, приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы).

5.Для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия проведены ремонты, реставрация, консервация, работы по приспособлению объекта культурного наследия к современному использованию, научно-исследовательские и инженерно-изыскательские работы, разработана проектная документация
	Число посещений мероприятий организаций культуры.

Доля зданий, учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений подведомственных Департаменту культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

и реализация государственной политики в сфере культуры»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

(соисполнитель МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области)
	Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	2.1
	Обеспечение деятельности учреждений подведомственных Департаменту культуры, спорта и молодёжной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	Созданы необходимые условия для эффективной деятельности учреждений подведомственных Департаменту культуры, спорта и молодёжной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Не предусмотрен 



	3
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	3.1
	Увеличение числа посещений МБУК «Историко-культурный центр» Холмского муниципального округа Сахалинской области до 32,0 тыс. посещений в год к концу 2030 года.


	Созданы условия для максимально эффективного использования потенциала МБУК «Историко-культурного центра» Холмского муниципального округа Сахалинской области для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации гражданами прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование учреждением культуры
	Число посещений мероприятий организаций культуры

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	4.1
	Увеличение числа посещений библиотек Холмского муниципального округа Сахалинской области до 680,4 тыс. посещений в год к концу 2030 года

 
	Созданы условия для устойчивого развития муниципальных библиотек, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их  приобщения к ценностям российской и мировой культуры, знаниям, а также на творческую самореализацию 
	Число посещений мероприятий организаций культуры 

	5
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	5.1
	Увеличение числа посещений учреждений культурно-досугового типа, кинотеатров и парка культуры и отдыха до 564,7 тыс. посещений в год к концу 2030 года


	Созданы условия для возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, удовлетворения творческих интересов, интеллектуальных и эстетических потребностей всех категорий населения.

Созданы условия для устойчивого развития учреждений культурно-досугового типа, кинотеатров и парка культуры и отдыха, обеспечивающих реализацию прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. 

Обеспечено проведение официальных, значимых  культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок и иных мероприятий   
	Число посещений мероприятий организаций культуры

	6
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития отраслевого образования»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	6.1
	Увеличение числа посещений детских школ искусств до 43,70 тыс. посещений в год к концу 2030 года 
	Созданы условия для устойчивого развития системы художественного образования, выявления и поддержки талантливой молодёжи, вовлечения детей и молодёжи в творческую деятельность
	Число посещений мероприятий организаций (детских школ искусств)


	
	Приложение № 3 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от 30.12.2025 № 1681 


Раздел 4. Финансовое обеспечение

муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Приложения № 1 муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области» (всего) в том числе:
	422 424,2
	163 535,9
	237 397,1
	0,0
	0,0
	0,0
	823 357,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	8 243,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 243,8

	Местный бюджет 
	414 180,4
	163 535,9
	237 397,1
	0,0
	0,0
	0,0
	815 113,4

	Внебюджетные источники  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент  «Муниципальный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»  (всего), в том числе:
	10 826,80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 826,8

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	8 243,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 243,8

	Местный бюджет
	2 583,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 583,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент  «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений подведомственных Департаменту культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере культуры» (всего), в том числе:
	89 848,7
	76 759,5
	65 732,0
	0,0
	0,0
	0,0
	232 340,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	89 848,7
	76 759,5
	65 732,0
	0,0
	0,0
	0,0
	232 340,2

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент  «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе:
	13 241,3
	10 938,6
	10 623,6
	0,0
	0,0
	0,0
	34 803,5

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	13 241,3
	10 938,6
	10 623,6
	0,0
	0,0
	0,0
	34 803,5

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент  «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе:
	59 708,2
	9 354,2
	36 574,2
	0,0
	0,0
	0,0
	105 636,6

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	59 708,2
	9 354,2
	36 574,2
	0,0
	0,0
	0,0
	105 636,6

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент  «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения» (всего), в том числе:
	185 125,8
	55 894,5
	93 462,2
	0,0
	0,0
	0,0
	334 482,5

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	185 125,8
	55 894,5
	93 462,2
	0,0
	0,0
	0,0
	334 482,5

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент  «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий  для развития отраслевого образования» (всего), в том числе:
	63 673,4
	10 589,1
	31 005,1
	0,0
	0,0
	0,0
	105 267,6

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	63 673,4
	10 589,1
	31 005,1
	0,0
	0,0
	0,0
	105 267,6

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 4 

к постановлению администрации Холмского

муниципального округа Сахалинской области

от 30.12.2025 № 1681 
Раздел 3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)

Приложения № 2 муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение


	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1: Получение дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям

	1.1
	Мероприятие (результат): «Проведены капитальные ремонты, благоустроены территории и улучшена материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, отраслевого образования и архивных учреждений»


	Х


	Единица


	1


	2024


	0


	0


	0


	0


	0


	0


	Капитальный ремонт, благоустройство территорий муниципаль

ных учреждений культуры, отраслевого образования и архивных учреждений,

приобретение товаров, работ, услуг
	Х


	Количество созданных (реконструирован

ных)  и  капитально отремонтированных объектов организаций культуры.

Количество организаций культуры,   получивших современное оборудование 

	1.2
	Мероприятие (результат): «Сохранены, использованы и популяризиро

ваны объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципально

го  округа 
	Х
	Единица
	1
	2024
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Ремонт, реставрация объекта культурного наследия
	Х
	Количество объектов культурного наследия, включенных в Единый Государствен

ный  реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворите

льном состоянии


	
	Приложение № 5 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от 30.12.2025 № 1681


Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)
Приложения № 2 муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

(тыс. руб.)

	Задача 1: Получение дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям

	Мероприятие (результат): «Проведены капитальные ремонты, благоустроены территории и улучшена   материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, отраслевого образования и архивных учреждений»
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие (результат): «Сохранены, использованы и популяризированы объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального округа»
	10 826,8
	0
	0
	0
	0
	0
	10 826,8

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	8 243,8
	0
	0
	0
	0
	0
	8 243,8

	местный бюджет
	2 583,0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 583,0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ
	10 826,8
	0
	0
	0
	0
	0
	10 826,8

	в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	8 243,8
	0
	0
	0
	0
	0
	8 243,8

	местный бюджет
	2 583,0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 583,0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	Приложение № 6 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от 30.12.2025 № 1681


Раздел 5. План реализации муниципального проекта

 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)

Приложения № 2 муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

	№

п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия,

контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 

исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа

и характеристика 

мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	
	Задача 1: Получение дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям

	1.1
	Мероприятие (результат): «Проведены капитальные ремонты, благоустроены территории и улучшена материально-техническая база  муниципальных учреждений культуры, отраслевого образования и архивных учреждений»
	01.01.2025
	31.12.2030
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Капитальный ремонт учреждений обеспечит: сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; развитие культурной инфраструктуры на основе современной материально- технической базы; повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала; снижение оттока населения.  Оснащение учреждений культуры, отраслевого образования, архивных учреждений современным оборудованием и музыкальными инструментами   увеличит количество посещений   

	1.1.1

К1
	Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета»
	-
	15.02.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии 

	1.1.2

К2
	Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» 
	-
	01.03.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

План-график

	1.1.3

К3
	Контрольная точка: «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» 
	-
	15.05.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

Контракты, договоры на выполнение работ 

	1.1.4

К4
	Контрольная точка: «Техническая готовность  объекта» 
	-
	25.11.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа Уровень технической готовности объекта 

	1.1.5

К5
	Контрольная точка: «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» 
	-
	15.12.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

 Акт приемки выполненных работ 

Платежное поручение 

	1.1.6

К6
	Контрольная точка:  «Предоставлен отчет об использовании субсидии» 
	-
	15.01.2026
	-
	-
	  Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет об использовании субсидии  

	1.2
	Мероприятие (результат): «Сохранены, использованы и популяризированы объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2030
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	10 826,8
	Ремонты, реставрация объектов культурного наследия   позволяют сохранять, использовать и популяризировать объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального округа

	1.2.1

К1
	Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета»
	-
	15.02.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	12.05.2025 заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области из областного бюджета, 

18.04.2025 муниципальный контракт  на разработку научно-проектной документации   

	1.2.2

К2
	Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» 
	-
	01.03.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа

План-график

	1.2.3

К3
	Контрольная точка: «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» 
	-
	15.05.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа

Контракты, договоры на выполнение работ 

	1.2.4

К4
	Контрольная точка: «Техническая готовность  объекта культурного наследия» 
	-
	25.11.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа Уровень технической готовности объекта культурного наследия  

	1.2.4

К5
	Контрольная точка: «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» 
	-
	15.12.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Прочий тип документа

 Акт приемки выполненных работ 

Платежное поручение 

	1.2.6

К6
	Контрольная точка:  «Предоставлен отчет об использовании субсидии» 
	-
	05.01.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет об использовании субсидии  


Приложение № 7 

к постановлению администрации Холмского 

муниципального округа Сахалинской области

от 30.12.2025 № 1681
Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)

в 2025 году

Приложения № 2 муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

	№
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. руб.)
	Всего на конец
2025 года 
 (тыс. руб.)

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Задача 1: Получение дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям

	1
	Мероприятие (результат): «Проведены капитальные ремонты, благоустроены территории и улучшена материально-техническая база  муниципальных учреждений культуры, отраслевого образования и архивных учреждений»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Мероприятие (результат): «Сохранены, использованы и популяризированы объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального округа» 
	18,00
	2 741,0
	4 636,1
	10 826,80
	10 826,8

	
	ИТОГО:
	18,00
	2 741,0
	4 636,1
	10 826,80
	10 826,8


	
	Приложение № 8 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от 30.12.2025 № 1681


Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Департаменту культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере культуры»
Приложения № 3 муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

	Наименование комплекса процессных мероприятий/ наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Департамента культуры, спорта и молодёжной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере культуры» (всего), в том числе:
	89 848,7
	76 759,5
	65 732,0
	0,0
	0,0
	0,0
	232 340,2

	Мероприятие «Обеспечена деятельность учреждений подведомственных Департаменту культуры, спорта и молодёжной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области (всего), в том числе:
	85 693,4
	65 582,0
	64 932,0
	0,0
	0,0
	0,0
	215 955,5

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	85 693,4
	65 582,0
	64 932,0
	0,0
	0,0
	0,0
	215 955,5

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Обеспечены социальные  и иные выплаты работникам сферы культуры и отраслевого образования» (всего), в том числе:
	904,0
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 504,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет убрать
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	904,0
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 504,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Обеспечено укрепление кадрового потенциала отрасли» (всего), в том числе:
	115,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	115,8

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	115,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	115,8

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Реализован комплекс мер по укреплению материально-технической базы учреждений» (всего), в том числе
	730,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	730,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	730,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	730,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт  и ремонт учреждений культуры и отраслевого образования» (всего), в том числе:
	2 004,1
	10 377,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 381,6

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	2 004,1
	10 377,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 381,6

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Реализован комплекс мер по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности учреждений культуры и отраслевого образования» (всего), в том числе:
	401,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	401,4

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	401,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	401,4

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	Приложение № 9 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от 30.12.2025 № 1681


Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для развития музейного дела»

Приложения № 4 муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

	Наименование комплекса процессных мероприятий/ наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе 
	13 241,3
	10 938,6
	10 623,6
	0,0
	0,0
	0,0
	34 803,5

	Мероприятие  «Обеспечено создание экспозиций (выставок), публичный показ и сохранение музейных предметов и коллекций»     (всего), в том числе:
	13 241,3
	10 938,6
	10 623,6
	0,0
	0,0
	0,0
	34 803,5

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	13 241,3
	10 938,6
	10 623,6
	0,0
	0,0
	0,0
	34 803,5

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	Приложение № 10 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от 30.12.2025 № 1681


Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для развития библиотечного дела»

Приложения № 5 муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

	Наименование комплекса процессных мероприятий/ наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе:
	59 708,2
	9 354,2
	36 574,2
	0,0
	0,0
	0,0
	105 636,6

	Мероприятие  «Обеспечены библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения, сохранность и безопасность фондов  библиотек» (всего), в том числе:
	57 190,9
	8 554,2
	35 774,2
	0,0
	0,0
	0,0
	101 519,3

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	57 190,9
	8 554,2
	35 774,2
	0,0
	0,0
	0,0
	101 519,3

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  «Обеспечено комплектование книжных фондов библиотек (всего), в том числе:
	2 517,3
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 117,3

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	2 517,3
	800,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 117,3

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	Приложение № 11 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от 30.12.2025 № 1681


Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для развития искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения»

Приложения № 6 муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

	Наименование комплекса процессных мероприятий/ наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития   искусства и творчества,  культурно-досугового обслуживания населения»  (всего), в том числе:
	185 125,8
	55 894,5
	93 462,2
	0,0
	0,0
	0,0
	334 482,5

	Мероприятие «Обеспечено выявление, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» (всего), в том числе:
	173 914,6
	54 161,5
	91 962,2
	0,0
	0,0
	0,0
	320 038,3

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	173 914,6
	54 161,5
	91 962,2
	0,0
	0,0
	0,0
	320 038,3

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Обеспечено проведение культурно-массовых мероприятий на территории Холмского городского округа» (всего), в том числе:
	11 211,2
	1 733,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 444,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	11 211,2
	1 733,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 444,2

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Приложение № 12 

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

от 30.12.2025 № 1681


Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для развития отраслевого образования» 

Приложения № 7 муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

	Наименование комплекса процессных мероприятий/ наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития отраслевого образования» (всего), в том числе
	63 673,4
	10 589,1
	31 005,1
	0,0
	0,0
	0,0
	105 267,6

	 Мероприятие «Обеспечены создание  и показ концертов и концертных программ, проведены фестивали, выставки и иные мероприятия»
	63 673,4
	10 589,1
	31 005,1
	0,0
	0,0
	0,0
	105 267,6

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	63 673,4
	10 589,1
	31 005,1
	0,0
	0,0
	0,0
	105 267,6

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


