
[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                31.03.2026 г.                 379      
от ______________________ № ________

      г. Холмск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 02.08.2023 № 409 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Сахалинской области»,  постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 23.08.2024  № 1373 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области», руководствуясь ст. ст. 42, 46 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814 (далее – Программа), с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 22.01.2025 № 15, от 14.03.2025 № 360, от 25.08.2025 № 1092, от 30.12.2025 № 1681 следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к Программе: 
1.1.1.  Раздел 1. Основные положения Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

1.1.2. Раздел 2. Показатели муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.1.3. Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области» изложить в новой редакции (Приложение № 3).  

1.1.4. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году».
1.1.5. Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году изложить в новой редакции (Приложение № 4).  

1.2. В приложении № 2 к Программе:

1.2.1. Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда») изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.2.2. Раздел 5. План реализации муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда») изложить в новой редакции (Приложение № 6).
1.2.3. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)» в 2026 году».

1.2.4. Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)» в 2026 году изложить в новой редакции (Приложение № 7).

1.2.5.  Наименование раздела 7 изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)» в 2026 году».

1.2.6. Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)» в 2026 году изложить в новой редакции (Приложение № 8).

1.3. В приложении № 3 к Программе:

1.3.1. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных Департаменту культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере культуры» изложить в новой редакции (Приложение № 9).

1.3.2. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных Департаменту культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере культуры» в 2026 году».

1.3.3. Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных Департаменту культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере культуры» в 2026 году изложить в новой редакции (Приложение № 10).

1.4. В приложении № 4 к Программе:

1.4.1. Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» изложить в новой редакции (Приложение № 11).

1.4.2. Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» изложить в новой редакции (Приложение № 12).

1.4.3. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» изложить в новой редакции (Приложение № 13).

1.4.4. Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» изложить в новой редакции (Приложение № 14).

1.4.5. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Поквартальный план комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» в 2026 году».

1.4.6. Раздел 6. Поквартальный план комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» в 2026 году изложить в новой редакции (Приложение № 15).

1.5. В приложении № 5 к Программе:

1.5.1. Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» изложить в новой редакции (Приложение      № 16).

1.5.2. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» изложить в новой редакции (Приложение № 17).

1.5.3. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» в 2026 году».

1.5.4. Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» в 2026 году изложить в новой редакции (Приложение № 18).

1.6. В приложении № 6 к Программе:

1.6.1. Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения» изложить в новой редакции (Приложение № 19).

1.6.2. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения» изложить в новой редакции (Приложение № 20).

1.6.3. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения» в 2026 году».

1.6.4. Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения» в 2026 году изложить в новой редакции (Приложение № 21).

1.7. В приложении № 7 к Программе:

1.7.1. Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития отраслевого образования» изложить в новой редакции (Приложение № 22).

1.7.2. Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития отраслевого образования» изложить в новой редакции (Приложение № 23).

1.7.3. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития отраслевого образования» в 2026 году».

1.7.4. Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития отраслевого образования» в 2026 году изложить в новой редакции (Приложение № 24).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области Белоцерковскую Н.А. 

Мэр Холмского муниципального округа
Сахалинской области



                                         Д.Г. Любчинов 
	Приложение № 1

к постановлению администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 31.03.2026 № 379
Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


«ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Холмского муниципального округа Сахалинской области»

Раздел 1. Основные положения

	Куратор 
	Вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области Белоцерковская Наталья Александровна 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент культуры и спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Соисполнители
	МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Участники
	МБУК «Централизованная клубная система» Холмского муниципального округа Сахалинской области;

МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» Холмского муниципального округа Сахалинской области;

МБУК «Историко-культурный центр» Холмского муниципального округа Сахалинской области;

МБУК Кинодосуговый центр «Россия» Холмского муниципального округа Сахалинской области;

МБУ ДО «Детская школа искусств» Холмского муниципального округа Сахалинской области;

МБУК «Парк культуры и отдыха» Холмского муниципального округа Сахалинской области;

МКУ «Финансово-хозяйственное управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта» Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Период реализации 
	2025 – 2030 годы

	Цели муниципальной программы
	Цель 1. Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры и детских школ искусств до 1 320, 8 тыс. посещений единиц в год к концу 2030 года;

Цель 2. Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - до 85,7% к концу 2030 года

	Направления (подпрограммы)
	Отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	1 619 752,2 тыс. рублей 

	Связь с национальными целями/ государственными программами
	Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности/ Государственная программа Сахалинской области «Развитие сферы культуры в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 02.08.2023 № 409

	
	»


	
	Приложение № 2

к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


Раздел 2. Показатели муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

(2024)


	Планируемое значение по годам реализации программы 
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Цель 1. Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры и детских школ искусств до 1 320,8 тыс. посещений в год к концу 2030 года

	1.
	Число посещений мероприятий организаций культуры
	ГП 
	Тыс. посещений
	529,0
	619,17
	754,6
	989,0
	1 155,1
	1 188,6
	1 277,1
	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

	2.
	Число посещений мероприятий организаций (детских школ искусств)
	ГП 
	Тыс. посещений
	29,3
	12,79
	32,2
	35,1
	38,1
	40,8
	43,7
	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

	Цель 2. Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - до 85,7% к концу 2030 года

	3.
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений


	ГП
	Процент
	80,0
	80,0
	80,0
	81,0
	81,0
	85,7
	85,7
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2024 № 2501-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества

	4. 
	Количество объектов культурного наследия, включенных в Единый Государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии 
	ГП
	Единица
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2024 № 2501-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества
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Раздел 4. Финансовое обеспечение

муниципальной программы «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области»

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области» (всего) в том числе:
	422 424,2
	480 992,6
	362 694,1
	353 641,3
	0,0
	0,0
	1 619 752,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	8 243,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 243,8

	Местный бюджет 
	414 180,4
	480 992,6
	362 694,1
	353 641,3
	0,0
	0,0
	1 611 508,4

	Внебюджетные источники  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент «Муниципальный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» (всего), в том числе:
	10 826,80
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 326,8

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	8 243,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 243,8

	Местный бюджет
	2 583,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 083,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений подведомственных Департаменту культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере культуры» (всего), в том числе:
	89 848,7
	108 519,9
	101 105,6
	92 535,6
	0,0
	0,0
	392 009,8

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	89 848,7
	108 519,9
	101 105,6
	92 535,6
	0,0
	0,0
	392 009,8

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе:
	13 241,3
	13 615,2
	12 995,4
	12 775,3
	0,0
	0,0
	52 627,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	13 241,3
	13 615,2
	12 995,4
	12 775,3
	0,0
	0,0
	52 627,2

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе:
	59 708,2
	105 356,1
	52 200,8
	51 994,6
	0,0
	0,0
	269 259,7

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	59 708,2
	105 356,1
	52 200,8
	51 994,6
	0,0
	0,0
	269 259,7

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения» (всего), в том числе:
	185 125,8
	183 133,9
	142 861,4
	142 759,3
	0,0
	0,0
	653 880,4

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	185 125,8
	183 133,9
	142 861,4
	142 759,3
	0,0
	0,0
	653 880,4

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития отраслевого образования» (всего), в том числе:
	63 673,4
	69 867,5
	53 530,9
	53 576,5
	0,0
	0,0
	240 648,3

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	63 673,4
	69 867,5
	53 530,9
	53 576,5
	0,0
	0,0
	240 648,3

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026
года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры и детских школ искусств

 до 1 320,8 тыс. посещений в год к концу 2030 года

	1.1.
	Число посещений мероприятий организаций культуры
	ГП
	Тыс. пос.
	188,65
	377,3
	565,95
	754,6
	754,6

	1.2.
	Число посещений мероприятий организаций (детских школ искусств)
	ГП
	Тыс. пос.
	8,05
	16,1
	24,15
	32,2
	32,2

	2.
	Цель муниципальной программы «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - до 85,7% к концу 2030 года»

	2.1.
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений


	ГП
	Процент 
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0

	2.2.
	Количество объектов культурного наследия, включенных в Единый Государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии 
	ГП
	Единица
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
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Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

(тыс. руб.)

	Задача 1: Получение дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям

	Мероприятие (результат): «Проведены капитальные ремонты, благоустроены территории и улучшена   материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, отраслевого образования и архивных учреждений»
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие (результат): «Сохранены, использованы и популяризированы объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального округа»
	10 826,8
	500,0
	0
	0
	0
	0
	11 326,8

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	8 243,8
	0
	0
	0
	0
	0
	8 243,8

	местный бюджет
	2 583,0
	500,0
	0
	0
	0
	0
	3 083,0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ
	10 826,8
	500,0
	0
	0
	0
	0
	11 326,8

	в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	8 243,8
	0
	0
	0
	0
	0
	8 243,8

	местный бюджет
	2 583,0
	500,0
	0
	0
	0
	0
	3 083,0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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Раздел 5. План реализации муниципального проекта

 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)

	№

п/п
	Наименование мероприятия, объекта мероприятия,

контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 

исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа

и характеристика 

мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	
	Задача 1: Получение дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям

	1.1
	Мероприятие (результат): «Проведены капитальные ремонты, благоустроены территории и улучшена материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, отраслевого образования и архивных учреждений»
	01.01.2025
	31.12.2030
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Капитальный ремонт учреждений обеспечит: сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; развитие культурной инфраструктуры на основе современной материально- технической базы; повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала; снижение оттока населения.  Оснащение учреждений культуры, отраслевого образования, архивных учреждений современным оборудованием и музыкальными инструментами   увеличит количество посещений   

	1.1
	Мероприятие (результат): «Проведены капитальные ремонты, благоустроены территории и улучшена материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, отраслевого образования и архивных учреждений» в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Капитальный ремонт учреждений обеспечит: сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; развитие культурной инфраструктуры на основе современной материально- технической базы; повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала; снижение оттока населения.  Оснащение учреждений культуры, отраслевого образования, архивных учреждений современным оборудованием и музыкальными инструментами   увеличит количество посещений   

	1.1.1

К1
	Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета»
	-
	15.02.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии 

	1.1.2

К2
	Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» 
	-
	01.03.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

План-график

	1.1.3

К3
	Контрольная точка: «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» 
	-
	15.05.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

Контракты, договоры на выполнение работ 

	1.1.4

К4
	Контрольная точка: «Техническая готовность объекта» 
	-
	25.11.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа Уровень технической готовности объекта 

	1.1.5

К5
	Контрольная точка: «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» 
	-
	15.12.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

 Акт приемки выполненных работ 

Платежное поручение 

	1.1.6

К6
	Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» 
	-
	15.01.2026
	-
	-
	  Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет об использовании субсидии  

	1.1
	Мероприятие (результат): «Проведены капитальные ремонты, благоустроены территории и улучшена материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, отраслевого образования и архивных учреждений» 

в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Капитальный ремонт учреждений обеспечит: сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; развитие культурной инфраструктуры на основе современной материально- технической базы; повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала; снижение оттока населения.  Оснащение учреждений культуры, отраслевого образования, архивных учреждений современным оборудованием и музыкальными инструментами   увеличит количество посещений   

	1.1.1

К1
	Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета»
	-
	15.02.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии 

	1.1.2

К2
	Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» 
	-
	01.03.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

План-график

	1.1.3

К3
	Контрольная точка: «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» 
	-
	15.05.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

Контракты, договоры на выполнение работ 

	1.1.4

К4
	Контрольная точка: «Техническая готовность объекта» 
	-
	25.11.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа Уровень технической готовности объекта 

	1.1.5

К5
	Контрольная точка: «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» 
	-
	15.12.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

 Акт приемки выполненных работ 

Платежное поручение 

	1.1.6

К6
	Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» 
	-
	15.01.2027
	-
	-
	  Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет об использовании субсидии  

	2.1
	Мероприятие (результат): «Сохранены, использованы и популяризированы объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального округа
	01.01.2025
	31.12.2030
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	11 326,8
	Ремонты, реставрация объектов культурного наследия   позволяют сохранять, использовать и популяризировать объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального округа

	2.1
	Мероприятие (результат): «Сохранены, использованы и популяризированы объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального округа в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	10 826,8
	Ремонты, реставрация объектов культурного наследия   позволяют сохранять, использовать и популяризировать объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального округа

	2.2.1

К1
	Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета»
	-
	15.02.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	12.05.2025 заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области из областного бюджета, 

18.04.2025 муниципальный контракт на разработку научно-проектной документации   

	2.2.2

К2
	Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» 
	-
	01.03.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

План-график

	2.2.3

К3
	Контрольная точка: «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» 
	-
	15.05.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

Контракты, договоры на выполнение работ 

	2.2.4

К4
	Контрольная точка: «Техническая готовность объекта культурного наследия» 
	-
	25.11.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа Уровень технической готовности объекта культурного наследия  

	2.2.5

К5
	Контрольная точка: «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» 
	-
	15.12.2025
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

 Акт приемки выполненных работ 

Платежное поручение 

	2.2.6

К6
	Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» 
	-
	05.01.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет об использовании субсидии  

	2.2
	Мероприятие (результат): «Сохранены, использованы и популяризированы объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального округа в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	500,0
	Ремонты, реставрация объектов культурного наследия   позволяют сохранять, использовать и популяризировать объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального округа

	2.2.1

К1
	Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета»
	-
	15.02.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Соглашение о предоставлении субсидии

	2.2.2

К2
	Контрольная точка: «Закупка включена в план закупок» 
	-
	01.03.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

План-график

	2.2.3

К3
	Контрольная точка: «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» 
	-
	15.05.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

Контракты, договоры на выполнение работ 

	2.2.4

К4
	Контрольная точка: «Техническая готовность объекта культурного наследия» 
	-
	25.11.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа Уровень технической готовности объекта культурного наследия  

	2.2.5

К5
	Контрольная точка: «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» 
	-
	15.12.2026
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Прочий тип документа

 Акт приемки выполненных работ 

Платежное поручение 

	2.2.6

К6
	Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании субсидии» 
	-
	05.01.2027
	-
	-
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	Отчет об использовании субсидии  


	
	Приложение № 7

к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда») в 2026 году

	№
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Цель 2. «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - до 85,7% к концу 2030 года»

	1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
	ГП
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
	ГП
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Количество объектов культурного наследия, включенных в Единый Государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии
	ГП
	Единица
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0


	
	Приложение № 8

к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда») в 2026 году

	№
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. руб.)
	Всего на конец
2026 года 
 (тыс. руб.)

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Задача 1: Получение дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям

	1
	Мероприятие (результат): «Проведены капитальные ремонты, благоустроены территории и улучшена материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, отраслевого образования и архивных учреждений»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Мероприятие (результат): «Сохранены, использованы и популяризированы объекты культурного наследия, находящиеся в собственности муниципального округа» 
	180,0
	330,0
	500,0
	500,0
	500,0

	
	ИТОГО:
	180,0
	330,0
	500,0
	500,0
	500,0


	
	Приложение № 9
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814



Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Департаменту культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере культуры»
	Наименование комплекса процессных мероприятий/ наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Департамента культуры, спорта и молодёжной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере культуры» (всего), в том числе:
	89 848,7
	108 519,9
	101 105,6
	92 535,6
	0,0
	0,0
	392 009,8

	Мероприятие «Обеспечена деятельность учреждений подведомственных Департаменту культуры, спорта и молодёжной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области (всего), в том числе:
	85 693,4
	104 838,0
	92 535,6
	92 535,6
	0,0
	0,0
	375 602,6

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	85 693,4
	104 838,0
	92 535,6
	92 535,6
	0,0
	0,0
	375 602,6

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Обеспечены социальные и иные выплаты работникам сферы культуры и отраслевого образования» (всего), в том числе:
	904,0
	1 274,9
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 978,9

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	904,0
	1 274,9
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 978,9

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Обеспечено укрепление кадрового потенциала отрасли» (всего), в том числе:
	115,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	115,8

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	115,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	115,8

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Реализован комплекс мер по укреплению материально-технической базы учреждений» (всего), в том числе
	730,0
	252,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	982,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	730,0
	252,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	982,0

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт учреждений культуры и отраслевого образования» (всего), в том числе:
	2 004,1
	1 800,0
	7 770,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 574,10

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	2 004,1
	1 800,0
	7 770,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 574,10

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Реализован комплекс мер по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности учреждений культуры и отраслевого образования» (всего), в том числе:
	401,4
	355,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	756,4

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	401,4
	355,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	756,4

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	Приложение № 10
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814




Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ» и реализация государственной политики в сфере культуры»

в 2026 году
	
N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026
года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - до 85,7% к концу 2030 года»

	1.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	Приложение № 11
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814




Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

(2024)


	Значения показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	факт
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Число посещений МБУК «Историко-культурный центр» Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	МО
	Тысяч единиц 
	17,0
	21,82
	22,0
	24,9
	29,0
	29,8
	32,0
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 

	2.
	Количество выставочных проектов, осуществлённых государственными музеями в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, с привлечением музейных предметов и музейных коллекций, включённых в состав Музейного фонда РФ
	МО
	Единица
	1
	3
	3
	4
	5
	6
	7
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	
	Приложение № 12
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) 

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

(2023)


	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение числа посещений МБУК «Историко-культурный центр» Холмского муниципального округа Сахалинской области до 32,0 тыс. посещений в год к концу 2030 года»

	1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено создание экспозиций (выставок) публичный показ и сохранение музейных предметов и коллекций»


	Оказание услуг (выполнение работ)
	Созданы условия направленные на увеличения числа посещений МБУК «Историко-культурный центр» Холмского муниципального округа Сахалинской области и максимально эффективного использования потенциала, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации гражданами прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование учреждением культуры
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


	
	Приложение № 13
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814




Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для развития музейного дела»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/ наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе 
	13 241,3
	13 615,2
	12 995,4
	12 775,3
	0,0
	0,0
	52 627,2

	Мероприятие «Обеспечено создание экспозиций (выставок), публичный показ и сохранение музейных предметов и коллекций» (всего), в том числе:
	13 241,3
	13 615,2
	12 995,4
	12 775,3
	0,0
	0,0
	52 627,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	13 241,3
	13 615,2
	12 995,4
	12 775,3
	0,0
	0,0
	52 627,2

	Внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	Приложение № 14
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814




Раздел 5. План реализации

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия 
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение числа посещений МБУК «Историко-культурный центр» Холмского муниципального округа Сахалинской области до 32,0 тыс. посещений в год к концу 2030 года»

	1. Мероприятие (результат) «Обеспечено создание экспозиций (выставок), публичный показ и сохранение музейных предметов и коллекций»
	
	Директор МБУК «Историко-культурный центр» Холмского муниципального округа Сахалинской области
	

	1.1. Контрольная точка: Муниципальное задание, оказание услуг (выполнение работ) утверждено, ежегодно 
	30.12.2024

30.12.2025

30.12.2026

30.12.2027

29.12.2028

31.12.2029
	Директор МБУК «Историко-культурный центр» Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Распоряжение Департамента культуры, спорта и молодежной политики Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.2. Контрольная точка: Соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено, ежегодно 
	30.12.2024

30.12.2025

30.12.2026

30.12.2027

29.12.2028

31.12.2029
	Руководитель МКУ «Финансово-хозяйственное управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта» Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Соглашение о предоставлении субсидии

	1.3. Контрольная точка: Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено, ежегодно 
	20.01.2026

20.01.2027

20.01.2028

19.01.2029

21.01.2030

20.01.2031
	Директор МБУК «Историко-культурный центр» Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Отчет о выполнении муниципального задания на предоставление муниципальных услуг


	
	Приложение № 15
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»

в 2026 году

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026
года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры и детских школ искусств

 до 1 320,8 тыс. посещений в год к концу 2030 года

	1.1.
	Число посещений МБУК «Историко-культурный центр» Холмского муниципального округа Сахалинской области 
	МО
	Тыс. пос.
	5,5
	11,0
	16,5
	22,0
	22,0

	1.2
	Количество выставочных проектов, осуществлённых   государственными музеями в Холмском муниципальном округе Сахалинской области, с привлечением музейных предметов и музейных коллекций, включённых в состав Музейного фонда РФ
	МО
	Единица
	0
	0
	1
	3
	3


	
	Приложение № 16
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела»

№
п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

(2024)
Значения показателей по годам

Ответственный за достижение показателя

2025

2026

2027

2028

2029

2030

факт

план

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Число посещений библиотек Холмского муниципального округа Сахалинской области

МО

Тысяч единиц

325,9

369,993

444,8

525,8

614,0

633,2

680,4

Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

Приложение № 17
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814




Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для развития библиотечного дела»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/ наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе:
	59 708,2
	105 356,1
	52 200,8
	51 994,6
	0,0
	0,0
	269 259,7

	Мероприятие «Обеспечены библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения, сохранность и безопасность фондов библиотек» (всего), в том числе:
	57 190,9
	104 356,1
	52 200,8
	51 994,6
	0,0
	0,0
	265 742,4

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	57 190,9
	104 356,1
	52 200,8
	51 994,6
	0,0
	0,0
	265 742,4

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Обеспечено комплектование книжных фондов библиотек (всего), в том числе:
	2 517,3
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 517,3

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	2 517,3
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 517,3

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	Приложение № 18
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий 

«Создание условий для развития библиотечного дела» в 2026 году

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026
года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры и детских школ искусств

 до 1 320,8 тыс. посещений в год к концу 2030 года

	1.1.
	Число посещений библиотек Холмского муниципального округа Сахалинской области


	МО
	Тыс. пос.
	111,2
	222,4
	333,6
	444,8
	444,8


	
	Приложение № 19
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения» 

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

(2024)


	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	факт
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Число посещений учреждений культурно-досугового типа


	МО
	Тысяч единиц
	130,0
	169,42
	212,8
	289,8
	337,0
	348,2
	374,1
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	2.
	Число посещений кинодосуговых учреждений 


	МО
	Тысяч единиц
	54,00
	53,731
	69,4
	140,4
	162,0
	168,0
	180,5
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	3.
	Число посещений парка культуры и отдыха 


	МО
	Тысяч единиц
	2,1
	4,21
	5,6
	8,1
	9,1
	9,4
	10,1
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	
	Приложение № 20
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для развития искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/ наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития   искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения» (всего), в том числе:
	185 125,8
	183 133,9
	142 861,4
	142 759,3
	0,0
	0,0
	653 880,4

	Мероприятие «Обеспечено выявление, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» (всего), в том числе:
	173 914,6
	180 083,9
	142 861,4
	145 759,3
	0,0
	0,0
	639 619,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	173 914,6
	180 083,9
	142 861,4
	145 759,3
	0,0
	0,0
	639 619,2

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Обеспечено проведение культурно-массовых мероприятий на территории Холмского городского округа» (всего), в том числе:
	11 211,2
	3 050,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 261,2

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	11 211,2
	3 050,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 261,2

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	Приложение № 21
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий 

«Создание условий для развития искусства и творчества, культурно-досугового обслуживания населения» в 2026 году

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026
года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры и детских школ искусств

 до 1 320,8 тыс. посещений в год к концу 2030 года

	1.1.
	Число посещений учреждений культурно-досугового типа 
	МО
	Тыс. пос.
	53,2
	106,4
	159,6
	212,8
	212,8

	1.2.
	Число посещений кинодосуговых учреждений
	МО
	Тыс. пос.
	17,4
	34,7
	52,1
	69,4
	69,4

	1.3.
	Число посещений парка культуры и отдыха
	МО
	Тыс. пос.
	1,4
	2,8
	4,2
	5,6
	5,6


	
	Приложение № 22
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития отраслевого образования»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

(2024)


	Значения показателей по годам 
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	факт
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств)
	ГП
	Тысяч единиц
	29,3
	12,79
	32,20
	35,10
	38,10
	40,80
	43,70
	Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области


	
	Приложение № 23
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для развития отраслевого образования» 

	Наименование комплекса процессных мероприятий/ наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития отраслевого образования» (всего), в том числе
	63 673,4
	69 867,5
	53 530,9
	53 576,5
	0,0
	0,0
	240 648,3

	 Мероприятие «Обеспечены создание и показ концертов и концертных программ, проведены фестивали, выставки и иные мероприятия»
	63 673,4
	69 867,5
	53 530,9
	53 576,5
	0,0
	0,0
	240 648,3

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	63 673,4
	69 867,5
	53 530,9
	53 576,5
	0,0
	0,0
	240 648,3

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	Приложение № 24
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа Сахалинской области 
от 31.03.2026 № 379
Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие сферы культуры Холмского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.10.2024 № 1814


Раздел 6. Поквартальный план достижения комплекса процессных мероприятий 

«Создание условий для развития отраслевого образования» в 2026 году

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026
года

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель муниципальной программы «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры и детских школ искусств

 до 1 320,8 тыс. посещений в год к концу 2030 года

	1.1.
	Число посещений мероприятий организаций (детских школ искусств) 
	ГП
	Тыс. пос.
	8,05
	16,1
	24,15
	32,20
	32,20


