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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	23.06.2026	747
от ______________________ № ________
         г. Холмск


[bookmark: _Hlk172530384]О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Холмского муниципального  округа Сахалинской области качественным жильем», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 02.11.2024 № 1857

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2025 № 421 № «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов», постановлением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области от 23.01.2026 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Холмского муниципального округа Сахалинской области»,  решением Собрания Холмского муниципального округа Сахалинской области от 11.12.2025 г. № 37/7-308 «О бюджете Холмского муниципального округа Сахалинской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», руководствуясь статьями 10, 42 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация Холмского муниципального округа Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 02.11.2024 № 1857 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. [bookmark: _Hlk217583570]Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 2).
1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 3).
1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 4).
1.5. Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 5).
1.6. Приложение № 7 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 6).
1.7. Приложение № 8 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 7).
1.8. Приложение № 9 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 8).
1.9. Приложение № 10 к муниципальной программе «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» изложить в новой редакции» (Приложение № 9).
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании kholmsk-pravo.ru, в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области (Казанцева С. Г.).

	Мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
Д.Г. Любчинов




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения Холмского муниципального округа 
Сахалинской области качественным жильем», 
утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ»
от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

Раздел 1. Основные положения

	Куратор
	Первый вице-мэр администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области 
С. Г. Казанцева

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Соисполнители
	МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области, Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Участники
	

	Период реализации
	2025-2030 годы

	Цели муниципальной программы 
	Цель 1: Увеличение годового объема ввода жилья
Цель 2: Улучшение жилищных условий семей.
Цель 3: Увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда

	Направления (подпрограммы)
	отсутствуют 

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	1 866 361,1 тыс. руб. 

	Связь с национальными целями/Государственной программой Российской Федерации/ Государственной программой Сахалинской области
	Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710/Государственная программа Сахалинской области  «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421, Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383.  




Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

	№
 пп.
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

	Планируемые значения по годам реализации программы
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	2025

	2026

	2027

	2028

	2029

	2030

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Цель: «Увеличение годового объема ввода жилья»

	1.
	Объем жилищного строительства 
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 2024 года и плановый период до 2030 года»
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года

	2.
	Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/
приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 2024 года и плановый период до 2030 года»
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года

	3.
	Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области
	ГП
	Ед.
	-
	5
	1
	-
	-
	-
	-
	
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 2024 года и плановый период до 2030 года»
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года

	

	4.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ГП
	Семей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 2024 года и плановый период до 2030 года»
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года

	5.
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
	МО
	Ед.
	-
	18
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Не предусмотрено

	6.
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями
	ГП
	




Ед.
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	




-
	Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Не предусмотрено

	7.
	Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей
	ГП
	






Ед.
	






-
	






7
	






-
	






7
	






-
	






-
	






-
	






-
	Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Не предусмотрено

	8.
	Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов
	ГП
	


Ед.
	


-
	


1
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Не предусмотрено

	9.
	Количество обследованных сейсмостойких объектов

	ГП
	Ед.
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2023 № 383
	МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
	

	

	10.
	Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421
	МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года 

	11.
	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения
	ГП
	Тыс. кв. м
	-
	36,7
	71,6
	193,4
	81,0
	-
	-
	-
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421
	МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года 

	12.
	Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	2,43
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года 

	13.
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	ГП
	Тыс. человек
	-
	0,092
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года 

	14
	Количество нежилых помещений, расположенных в аварийном жилом фонде, в отношении которых выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ
	МП
	Ед.
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Муниципальная программа «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 02.11.2024 № 1857
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	не предусмотрено



Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

	№ 
пп.
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых результатов от
реализации задачи структурного элемента
	Показатель государственной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Жилье»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации 2025-2030

	1.1.
	Улучшение жилищных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Реализованы мероприятия, направленные на увеличение объема жилищного строительства на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области.
	Объем жилищного строительства

	2.
	Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации 2025-2030

	2.1.
	Расселение граждан  из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2022
	Реализованы мероприятия, направленные на переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.                               
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) 

	3.
	Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента:
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области,
МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации 2025-2030

	3.1.
	Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий
	1. Проведено обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу.
2. Разработана проектная документация на снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий.
3. Проведен снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий
	Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу

Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения

	3.2.
	Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными 
	1. Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде.
2. Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде

	
Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)



	4.
	[bookmark: _Hlk170126464]Муниципальный проект «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента:
 МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области, Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации 2025-2030

	4.1.
	Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей
	Проведение работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов

	5.
	Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации 2025-2030

	5.1.
	Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней
	1. Подготовлены документы и решения по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области

	6.
	Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие территорий»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
МКУ «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области, Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации 2025-2030

	6.1.
	Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей
	Обустройство объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями

Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям



	7.
	Муниципальный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации 2025-2030

	7.1
	Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Приобретение и предоставление  жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»

	8.1
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Срок реализации 2025-2030

	
	Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными
	Выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ
	Количество нежилых помещений, расположенных в аварийном жилом фонде, в отношении которых выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ



Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

	Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа «Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» (всего), в том числе:
	



546 347,8
	249 335,6
	473 985,3
	596 692,4
	

-
	

-
	1 866 361,1

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	526 587,4
	242 894,9
	457 037,4
	587 427,7
	-
	-
	1 813 947,4

	местные бюджеты
	19 760,4
	6 440,7
	16 947,9
	9 264,7
	-
	-
	52 413,7

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Жилье», в том числе:
	289 417,8
	-
	-
	400 311,9
	-
	-
	689 729,7

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	286 324,8
	-
	-
	396 308,7
	-
	-
	682 633,5

	местные бюджеты
	3 093,0
	-
	-
	4 003,2
	-
	-
	7 096,2

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местные бюджеты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения», в том числе:
	


168 727,8
	156 246,3
	418 595,3
	


175 380,5
	


-
	


-
	918 949,9

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	160 118,0
	150 394,9
	406 037,4
	170 119,0
	-
	-
	918 949,9

	местные бюджеты
	8 609,8
	5 851,4
	12557,9
	5 261,5
	-
	-
	32 280,6

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения», в том числе:
	9 012,3
	280,0
	-
	-
	-
	-
	9 292,3

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	8 051,0
	-
	-
	-
	-
	-
	8 051,0

	местные бюджеты
	961,3
	280,0
	-
	-
	-
	-
	1241,3


	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования», в том числе:
	1544,1
	10 309,3
	-
	-
	-
	-
	11 853,4

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	1497,7
	10 000,0
	-
	-
	-
	-
	11 497,7

	местные бюджеты
	46,4
	309,3
	-
	-
	-
	-
	355,7

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие территорий», в том числе:
	16 592,8
	-
	-
	-
	-
	-
	16 592,8

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	16 051,9
	-
	-
	-
	-
	-
	16 051,9

	местные бюджеты
	540,9
	-
	-
	-
	-
	-
	540,9

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений», в том числе:
	54 544,0
	82 500,0
	51 000,0
	21 000,0
	-
	-
	209 044,0

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	54 544,0
	82 500,0
	51 000,0
	21 000,0
	-
	-
	209 044,0

	местные бюджеты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»
	6 509,0
	-
	4 390,0
	-
	-
	-
	10 899,0

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	местные бюджеты
	6 509,0
	-
	4 390,0
	-
	-
	-
	10 899,0

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	 I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель 1: «Увеличение годового объема ввода жилья»

	1.1.
	Объем жилищного строительства
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	1

	2.
	Цель 2: «Улучшение жилищных условий семей»

	2.1
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ГП
	Семей
	-
	-
	 -
	-
	-

	2.2
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
	МП
	Ед.
	0
	0
	0
	25
	25

	2.3
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Цель 3: «Увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда»

	3.1
	Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения
	ГП
	Тыс. кв. м
	-
	-
	-
	71,6
	71,6

	3.3
	Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	ГП
	Тыс. человек
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	Количество нежилых помещений, расположенных в аварийном жилом фонде, в отношении которых выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ
	МП
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	1




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения Холмского муниципального округа Сахалинской области
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Жилье
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	-

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» 


Раздел 2. Показатели проекта

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
(справочно)
	2026
(справочно)
	2027
(справочно)
	2028
(справочно)
	2029
(справочно)
	2030
(справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Улучшение жилищных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Объем жилищного строительства
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ГП
	Семей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	
2025

	
2026

	
2027

	
2028

	
2029

	
2030

	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: «Улучшение жилищных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечено строительство(приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан»
	Х
	Тыс. кв. метров
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг 
	Х
	Объем жилищного строительства
 Количество семей, улучшивших жилищные условия



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Задача: «Улучшение жилищных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	289 417,8
	-
	-
	
	-
	-
	689 729,7

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечено строительство» (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан»
	182 965,0
	-
	-
	400 311,9
	-
	-
	583 276,9

	1.1.1
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2
	Областной бюджет
	181 135,3
	-
	-
	396 308,7
	-
	-
	577 444,0

	1.1.3
	Местный бюджет 
	1829,7
	-
	-
	4 003,2
	-
	-
	5832,9

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены права граждан – собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»
	106 452,8
	-
	-
	-
	-
	-
	106 452,8

	1.1.1
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2
	Областной бюджет
	105 189,5
	-
	-
	-
	-
	-
	105 189,5

	1.1.3
	Местный бюджет 
	1 263,3
	-
	-
	-
	-
	-
	1 263,3

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ
	289 417,8
	
	
	400 311,9
	
	
	689 729,7

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	286 324,8
	-
	-
	396 308,7
	-
	-
	682 633,5

	Местный бюджет 
	3 093,0
	-
	-
	4 003,2
	-
	-
	7 096,2

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 5. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: «Улучшение жилищных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечено строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Тыс. кв. метров
	0
	583 276,9
	Отчет в министерство строительства

	1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на  приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	1.2.К.2.
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках муниципального контракта на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.2.К.1.
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт выполненных работ

	1.2
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены права граждан – собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Тыс. кв. метров
	0
	106 452,8
	Отчет в министерство строительства

	1.2.К.1
	Контрольная точка: «Заключение соглашения об изъятии путем выкупа жилого помещения»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	1.2.К.2.
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение об изъятии жилого помещения

	1.2.К.2
	Контрольная точка: «Выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.2.К.1.
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выписка из ЕГРН, платежное поручение


Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец  года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Увеличение годового объема ввода жилья»

	1.1.
	Объем жилищного строительства
	ГП
	Тыс. кв. метров
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ГП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0



Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: «Улучшение жилищных условий на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечено строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан»
	-
	-
	-
	0,0
	0,0

	1.2
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены права граждан – собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»
	-
	-
	-
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	-
	-
	-
	0,0
	0,0





ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения Холмского муниципального округа Сахалинской области
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования
 «Холмский городской округ»
от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	-

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» 



Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025

	2026

	2027

	2028

	2029

	2030

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий»

	1.1.
	Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения
	ГП
	Тыс. кв. м
	-
	-
	36,7
	71,6
	193,4
	81,0
	-
	-
	-
	-

	2
	Задача: «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными»

	2.1
	Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	2,43
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	ГП
	Тыс. чел.
	-
	-
	0,092
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача : «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий»

	1.1
	Мероприятие (результат):
«Проведены работы по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, а также завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых объектов производственного и непроизводственного назначения»
	Х
	Ед.
	-
	-
	36,7
	71,6
	193,4
	81,0
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Х
	Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу
Годовой объем сноса ветхого  и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного 



	2
	Задача: «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными»

	2.1
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде»
	Х
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	2,43
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг 
	Х
	Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда

	2.2
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»
	Х
	Тыс. человек
	-
	-
	0,092
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг 
	Х
	Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий, производственных и непроизводственных зданий»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие (результат):
«Проведены работы по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, разработана проектная документация, а также завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых объектов производственного и непроизводственного назначения»
	168 727,8
	

156 246,3
	

418 595,3
	

175 380,5
	

-
	

-
	918 949,9

	1.1.1
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2
	Областной бюджет
	160 118,0
	150 394,9
	406 037,4
	170 119,0
	-
	-
	886 669,3

	1.1.3
	Местный бюджет 
	8609,8
	5 851,4
	12 557,9
	5 261,5
	-
	-
	32 280,6

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Задача: «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными»
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3.
	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.2
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.3
	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.4
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	168 727,8
	156 246,3
	418 595,3
	-
	-
	-
	918 949,9

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	160 118,0
	150 394,9
	170 119,0
	-
	-
	-
	886 669,3

	Местный бюджет 
	8 609,8
	5 851,4
	5 261,5
	-
	-
	-
	32 280,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 5. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача : «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий»

	1.1
	Мероприятие (результат):
«Проведены работы по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, а также завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых объектов производственного и непроизводственного назначения»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	918 949,9
	Отчет в министерство строительства 

	1.1.К.1
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на  Обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу»

	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.2.
	МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент  по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на  обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу »
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.1.
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 

	1.1.К.3
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на  разработку проектной документация на снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий»

	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.4.
	МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент  по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.4
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на   разработку проектной документация на снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.3.
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 

	1. 1.К.5.
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на снос»

	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.6.
	МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент  по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.6.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на снос»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.5.
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 

	2.
	Задача : «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными»

	2.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающих в аварийном жилищном фонде»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Тыс. кв. метров
	Х
	0,0
	АИС ППК «Фонд развития территорий»

	2.1.К.1
	Контрольная точка:
«Заключение муниципального контракта  на обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде »
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	2.1.К.2.
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	2.1.К.2
	Контрольная точка:
«Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на  обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде »
	01.01.2025
	31.12.2030
	2.1.К.1.
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ

	2.1.К.3.
	Контрольная точка:
«Заключение муниципального контракта  на ремонт муниципальных квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	2.1.К.4.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	2.1.К.4
	Контрольная точка:
«Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на  ремонт муниципальных квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.01.2025
	31.12.2030
	2.1.К.3.
	Х
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ

	2.2
	Мероприятие (результат): 
«Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Тыс. кв. метров
	Х
	0
	АИС ППК «Фонд развития территорий»

	2.2.К.1.
	Контрольная точка:
«Заключение соглашения об изъятии жилого помещения путем выкупа»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение



Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Улучшение жилищных условий семей»

	1.1.
	Количество обследованных жилых домов на предмет признанных аварийными и подлежащими сносу
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения
	ГП
	Тыс. кв. м
	-
	-
	-
	71,6
	71,6

	2.
	Цель: «Увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда»

	2.1.
	Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда
	ГП
	Тыс. кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача  «Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий»

	1.1
	Мероприятие (результат):
«Проведены работы по обследованию жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, разработана проектная документация, а также завершены работы по демонтажу ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых объектов производственного и непроизводственного назначения»
	-
	-
	-
	156 246,3
	156 246,3

	2.
	Задача  «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными»

	2.1.
	Мероприятие (результат):
«Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающих в аварийном жилищном фонде»
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Мероприятие (результат): 
«Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	
	
	
	156 246,3
	156 246,3





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения Холмского муниципального округа Сахалинской области
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования
 «Холмский городской округ»
от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНЦИИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	-

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»



Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025

	2026

	2027

	2028

	2029

	2030

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей»

	1.1.
	Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов
	ГП
	Ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Количество обследованных сейсмостойких объектов
	МП
	Ед.
	-
	-
	1
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Завершены работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения, в том числе обследование и разработка проектной документации»
	Х
	Ед.
	0
	2024
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг 
	Х
	Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов
Количество обследованных сейсмостойких объектов



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Завершены работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения, в том числе обследование и разработка проектной документации»
	9 012,3
	280,0
	-
	-
	-
	-
	9 292,3

	1.1.
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Областной бюджет
	8 051,0
	-
	-
	-
	-
	-
	8 051,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	961,3
	280,0
	-
	-
	-
	-
	1 241,3

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	9 012,3
	280,0
	-
	-
	-
	-
	9 292,3

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	8 051,0
	-
	-
	-
	-
	-
	8 051,0

	Местный бюджет 
	961,3
	280,0
	-
	-
	-
	-
	1 241,3

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 5. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Завершены работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения, в том числе обследование и разработка проектной документации»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Ед.
	1
	9292,3
	Отчет в министерство строительства

Отчет

	1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на сейсмоусиление объекта»
	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.2.
	МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на сейсмоусиление объекта»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.1.
	Х
	МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 



Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV  квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: Улучшение жилищных условий семей

	1.1.
	Количество построенных, (реконструированных), приобретенных объектов
	ГП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Количество обследованных сейсмостойких объектов
	МП
	Ед.
	0
	0
	0
	3
	3



Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV  квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: «Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Завершены работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения, в том числе обследование и разработка проектной документации»
	-
	-
	-
	


280,0




	280,0

	ИТОГО:
	
	
	
	280,0
	280,0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 23.06.2026 № 747
		
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения Холмского муниципального округа Сахалинской области
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
                      от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Формирование современного механизма градостроительного планирования»

Раздел 1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	Формирование современного механизма градостроительного планирования
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	-

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» 



Раздел 2. Показатели проекта

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025

	2026

	2027

	2028

	2029

	2030

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней»

	1.1.
	Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области
	ГП
	Ед.
	-
	-
	5
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Проведены мероприятия, направленные на реализацию градостроительной деятельности и создание инфраструктуры пространственных данных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Ед.
	Х
	2024
	5
	1
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг 
	ГП
	Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Проведены мероприятия, направленные на реализацию градостроительной деятельности и создание инфраструктуры пространственных данных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	1 544,1
	10 309,3
	-
	-
	-
	-
	11 853,4

	1.1.
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Областной бюджет
	1 497,7
	10 000,0
	-
	-
	-
	-
	11 497,7

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	46,4
	309,3
	-
	-
	-
	-
	355,7

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	1 544,1
	10 309,3
	-
	-
	-
	-
	11 853,4

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	1 497,7
	10 000,0
	-
	-
	-
	-
	11 497,7

	Местный бюджет 
	46,4
	309,3
	-
	-
	-
	-
	355,7

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 5. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Проведены мероприятия, направленные на реализацию градостроительной деятельности и создание инфраструктуры пространственных данных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	Департамент  по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Ед.
	0
	11 853,4
	Отчет в министерство архитектуры Сахалинской области

	1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на подготовку градостроительной документации»
	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.2.
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт 

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на подготовку градостроительной документации»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.1.
	Х
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 



Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году
 
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец  2026 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Увеличение годового объема ввода жилья»

	1.1.
	Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию Холмского муниципального округа Сахалинской области
	ГП
	Ед.
	0
	0
	0
	1
	1



Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: «Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Проведены мероприятия, направленные на реализацию градостроительной деятельности и создание инфраструктуры пространственных данных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	-
	-
	-
	10 309,3
	10 309,3

	ИТОГО:
	
	
	
	10 309,3
	10 309,3




ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения Холмского муниципального округа Сахалинской области
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ»
                      от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Инфраструктурное развитие территорий»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Инфраструктурное развитие территорий
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	-

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»



Раздел 2. Показатели проекта
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025

	2026

	2027

	2028

	2029

	2030

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей»

	1.1.
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями
	ГП
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей
	ГП
	Ед.
	-
	-
	7
	-
	7
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены инженерными сетями земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей»
	Х
	Ед.
	-
	2024
	7
	-
	7
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)
	-
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями 
Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям



Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены инженерными сетями земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей»
	16 592,8
	-
	-
	-
	-
	-
	16 592,8

	1.1.
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Областной бюджет
	16 051,9
	-
	-
	-
	-
	-
	16 051,9

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	540,9
	-
	-
	-
	-
	-
	540,9

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	16 592,8
	-
	-
	-
	-
	-
	16 592,8

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	16 051,9
	-
	-
	-
	-
	-
	16 051,9

	Местный бюджет 
	540,9
	-
	-
	-
	-
	-
	540,9

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 5. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе обустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены инженерными сетями земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	 МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Ед
	0
	16 592,8
	Отчет в министерство строительства

	1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, на  обустройство земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей »
	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.2.
	 МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта  на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,  на  обустройство земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей »
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.1.
	Х
	 МКУ  «Служба единого заказчика» Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 



Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Улучшение жилищных условий семей»

	1.1.
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями
	ГП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей
	ГП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0



Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей на территории Сахалинской области (включая благоустройство территории)»

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены инженерными сетями земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей»
	-
	-
	-
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	
	
	
	0,0
	0,0




ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения Холмского муниципального округа Сахалинской области
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ"
                      от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений»

Раздел 1. Общие положения

	Краткое наименование проекта
	Инфраструктурное развитие территорий
	Срок реализации проекта
2025 – 2030

	Куратор проекта
	Первый вице-мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Руководитель проекта
	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Целевые группы
	Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»



Раздел 2. Показатели проекта

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/
убывания 
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2025

	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
	МП
	Единица
	20
	2024
	18
	25
	0
	0
	0
	0
	Х
	да



Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Приобретены жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений.»
	Х
	Ед.
	20
	2024
	18
	25
	0
	0
	0
	0
	Оказание услуг 
	ГП
	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений, которым предоставлены жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения



 Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Приобретены жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений.»
	54 544,0
	82 500,0
	51 000,0
	21 000,0
	-
	-
	209 044,0

	1.1.
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Областной бюджет
	54 544,0
	82 500,0
	51 000,0
	21 000,0
	-
	-
	209 044,0

	1.1.3.
	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	54 544,0
	82 500,0
	51 000,0
	21 000,0
	-
	-
	209 044,0

	в том числе:
Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	54 544,0
	82 500,0
	51 000,0
	21 000,0
	-
	-
	209 044,0

	Местный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 5. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Приобретены  жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Х
	Х
	 Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Ед
	25
	209 044,0
	Отчет в министерство образования СО

	1.1.К.1.
	Контрольная точка: «Заключение муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений»
	
01.01.2025
	
31.12.2030
	Х
	1.1.К.2.
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Муниципальный контракт

	1.1.К.2.
	Контрольная точка: «Завершение работ в рамках заключенного муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений»
	01.01.2025
	31.12.2030
	1.1.К.1.
	Х
	 Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Акт о приемке выполненных работ 


Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец года

	
	
	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Цель: «Улучшение жилищных условий семей.»

	1.1.
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенным жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
	МП
	Ед.
	0
	0
	0
	25
	25



Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026году

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области

	1.1.
	Мероприятие (результат):
«Приобретены жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых помещений»
	-
	-
	-
	82 500,0
	82 500,0

	ИТОГО:
	
	
	
	82 500,0
	82 500,0







ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения Холмского муниципального округа Сахалинской области
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ"
                      от 02.11.2024 № 1857

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»

Раздел 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области

	Связь с муниципальной программой
	Обеспечение населения Холмского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем


























Раздел 2. Показатели 
комплекса процессных мероприятий
 «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»

	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Количество нежилых помещений, расположенных в аварийном жилом фонде, в отношении которых выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ

	МО
	Ед.
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области



Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача комплекса процессных мероприятий:
«Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными»

	1.
	Мероприятие (результат) «Выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ»
	Иные мероприятия
	Обеспечение выплат выкупной цены за изымаемые нежилые помещения
	единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-













Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса
процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»

	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	22030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) «Выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ» (всего), в том числе:
	6 509,0
	0,0
	4 390,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


      10 899,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	6 509,0
	0,0
	4 390,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 899,0

	внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Раздел 5. План 
реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде»

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4

	Задача комплекса процессных мероприятий:
« Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными »

	1.   Мероприятие (результат) «Выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ»
	
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию Холмского муниципального округа Сахалинской области
	-

	1.1. Контрольная точка «Подготовка и сбор документов для заключения соглашения об изъятии путем выкупа  нежилого помещения»
	до 25.12.2030
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Документы подтверждающие право собственности на нежилое помещение, оценка выкупной стоимости нежилого помещения, проект соглашения об изъятии

	1.2.  Контрольная точка  Заключение соглашения  об изъятии путем выкупа  нежилого помещения
	до 25.12.2030
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Соглашение об изъятии путем выкупа нежилого помещения

	1.3. Контрольная точка  Регистрация права муниципальной собственности в отношении изъятого нежилого помещения
	до 25.12.2030
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Выписка из ЕГРН

	1.4. Контрольная точка  Выплата выкупной цены в отношении изъятого нежилого помещения согласно заключенного соглашения об изъятии
	до 25.12.2030
	Департамент по управлению муниципальным имуществом и землепользованию Холмского муниципального округа Сахалинской области
	Платежное поручение





Раздел 6. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение прав собственников нежилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде» в 2026 году

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень 
показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам 

	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I 
квартал
	II 
квартал
	III
квартал
	IV 
квартал
	

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	
	7

	1.
	Цель муниципальной программы: Увеличение объемов расселения аварийного жилищного фонда

	1.1
	Количество нежилых помещений, расположенных в аварийном жилом фонде, в отношении которых выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ
	МО
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0



Раздел 7. Поквартальный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта
в 2026 году

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	I квартал 
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача комплекса процессных мероприятий:
« Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными »

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Выплачена выкупная цена за изымаемое нежилое помещение в соответствии со ст. 32 ЖК РФ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации 
Холмского муниципального округа 
Сахалинской области
от 23.06.2026 № 747

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к муниципальной программе «Обеспечение 
населения Холмского муниципального округа Сахалинской области
 качественным жильем», утвержденной 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Холмский городской округ"
                      от 02.11.2024 № 1857

Реестр многоквартирных жилых домов признанных аварийными и подлежащими сносу

	№
	Адрес дома
	Сведения о признании  дома аварийным и дальнейшее использование
	Планируемая дата завершения расселения

	
	
	Дата признания
	Номер документа
	

	1
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Адмирала Макарова, д. 11
	29.03.2023
	546
	31.12.2030

	2
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Адмирала Макарова, д. 15 , к. а
	29.03.2023
	545
	31.12.2030

	3
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Александра Матросова, д. 10
	10.11.2020
	1330
	31.12.2025

	4
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Александра Матросова, д. 4
	10.11.2020
	1330
	31.12.2025

	5
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Александра Матросова, д. 8
	10.11.2020
	1330
	31.12.2025

	6
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Александра Матросова, д. 8 Е
	17.01.2024
	55
	30.12.2030

	7
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Александра Матросова, д. 8, к. г
	08.10.2024
	1612
	30.12.2030

	8
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Весенняя, д. 17А
	28.12.2024
	2302
	31.12.2030

	9
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Волкова, д. 20
	15.12.2020
	160
	31.12.2025

	10
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Горная, д. 14
	05.04.2024
	561
	30.12.2030

	11
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Дальневосточная, д. 11
	29.03.2023
	547
	31.12.2030

	12
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Дальневосточная, д. 16
	31.10.2022
	1847
	31.12.2030

	13
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Крузенштерна, д. 2
	10.08.2018
	292
	31.12.2025

	14
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Московская, д. 11
	29.03.2023
	548
	31.12.2030

	15
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Плотинная, д. 27, к. а
	27.02.2018
	57
	31.12.2025

	16
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Победы, д. 15
	03.10.2024
	1585
	31.12.2030

	17
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Пушкина, д. 11
	14.10.2019
	1553
	31.12.2025

	18
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 109
	10.11.2020
	1331
	31.12.2025

	19
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 119
	27.09.2023
	2013
	31.12.2030

	20
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 121
	29.11.2019
	1814
	31.12.2025

	21
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 122
	22.07.2021
	1097
	31.12.2025

	22
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 125
	10.08.2018
	296
	31.12.2025

	23
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 136 Б
	14.10.2019
	1555
	31.12.2025

	24
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 19
	01.12.2023
	2524
	31.12.2030

	25
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 21
	10.11.2020
	1331
	31.12.2025

	26
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 7
	31.01.2020
	100
	31.12.2025

	27
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 72.
	10.11.2020
	1361
	31.12.2025

	28
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 74
	10.11.2020
	1331
	31.12.2025

	29
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 9
	31.01.2020
	101
	31.12.2025

	30
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Чехова, д. 103
	16.05.2023
	919
	31.12.2030

	31
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Шевченко, д. 4
	06.04.2018
	127
	31.12.2025

	32
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Школьная, д. 2
	28.12.2024
	2295
	31.12.2025

	33
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Южная, д. 19
	10.08.2018
	295
	31.12.2025

	34
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Галичи, д. 2, к. А
	06.04.2018
	134
	31.12.2025

	35
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Галичи, д. 8
	06.04.2018
	134
	31.12.2025

	36
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Калинина, д. 1
	25.11.2024
	1997
	30.12.2030

	37
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Калинина, д. 3
	28.12.2024
	2307
	30.12.2030

	38
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Полевая, д. 4
	10.11.2020
	1136
	31.12.2025

	39
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Полевая, д. 5
	10.11.2020
	1336
	31.12.2025

	40
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Речная, д. 2
	28.12.2024
	2306
	30.12.2030

	41
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Слепиковского, д. 2
	25.02.2022
	310
	31.12.2030

	42
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Слепиковского, д. 6
	06.04.2018
	135
	31.12.2025

	43
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Слепиковского, д. 8
	06.04.2018
	135
	31.12.2025

	44
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Холмская, д. 21
	30.09.2021
	1413
	31.12.2025

	45
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Холмская, д. 39
	29.11.2019
	1810
	31.12.2025

	46
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Центральная, д. 5
	20.08.2021
	1231
	31.12.2025

	47
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Центральная, д. 8
	31.01.2020
	113
	31.12.2025

	48
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Чехова, д. 15
	06.04.2018
	129
	31.12.2025

	49
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Чехова, д. 4
	31.01.2020
	114
	31.12.2025

	50
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Костромское, ул. Чехова, д. 6
	14.10.2019
	1551
	31.12.2025

	51
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Новосибирское, д. 100
	25.11.2024
	1999
	31.12.2030

	52
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Новосибирское, д. 124
	25.02.2022
	303
	31.12.2025

	53
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Новосибирское, д. 13А
	25.02.2022
	304
	31.12.2025

	54
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Новосибирское, д. 36
	25.02.2022
	305
	31.12.2025

	55
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Новосибирское, д. 92
	25.02.2022
	306
	31.12.2025

	56
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Павино, ул. Широкая, д. 5
	28.12.2024
	2304
	31.12.2030

	57
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. Вокзальная, д. 1
	06.04.2018
	117
	31.12.2025

	58
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 1
	28.12.2024
	2319
	30.12.2030

	59
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 10
	06.04.2018
	136
	31.12.2025

	60
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 12
	28.12.2024
	2312
	30.12.2030

	61
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 14
	28.12.2024
	2318
	30.12.2030

	62
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 16
	28.12.2024
	2311
	30.12.2030

	63
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 17
	28.12.2024
	2320
	30.12.2030

	64
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 19
	22.02.2024
	285
	30.12.2030

	65
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 8
	06.04.2018
	136
	31.12.2025

	66
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. ДОС, д. 9
	28.12.2024
	2313
	30.12.2030

	67
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. Привокзальная, д. 3
	28.12.2024
	2317
	30.12.2030

	68
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. Центральная, д. 25
	01.07.2024
	1100
	30.12.2030

	69
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. Центральная, д. 27
	28.12.2024
	2314
	30.12.2030

	70
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. Центральная, д. 29
	28.12.2024
	2315
	30.12.2030

	71
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пионеры, ул. Школьная, д. 6
	28.12.2024
	2316
	30.12.2030

	72
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Аллейка, д. 13
	31.01.2020
	92
	31.12.2025

	73
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Аллейка, д. 18
	06.04.2018
	133
	31.12.2025

	74
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Аллейка, д. 7
	31.01.2020
	94
	31.12.2025

	75
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Зеленая, д. 8
	06.04.2018
	114
	31.12.2025

	76
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Клубная, д. 2
	31.01.2020
	93
	31.12.2025

	77
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Нагорная, д. 3
	31.01.2020
	94
	31.12.2025

	78
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Нагорная, д. 3А
	29.11.2019
	1797
	31.12.2025

	79
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 10 а
	31.01.2020
	95
	31.12.2025

	80
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 12
	29.11.2019
	1793
	31.12.2025

	81
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 14
	29.11.2019
	1795
	31.12.2025

	82
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 17
	31.01.2020
	96
	31.12.2025

	83
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 49
	29.11.2019
	1791
	31.12.2025

	84
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 53
	29.11.2019
	1796
	31.12.2025

	85
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 55
	29.11.2019
	1799
	31.12.2025

	86
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 57
	29.11.2019
	1798
	31.12.2025

	87
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Речная, д. 8
	29.11.2019
	1801
	31.12.2025

	88
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Рыбацкая, д. 15а
	31.01.2020
	97
	31.12.2025

	89
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Спортивная, д. 3
	06.04.2018
	131
	31.12.2025

	90
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Спортивная, д. 7
	06.04.2018
	131
	31.12.2025

	91
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Центральная, д. 14
	06.04.2018
	126
	31.12.2025

	92
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Центральная, д. 15
	29.11.2019
	1804
	31.12.2025

	93
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Центральная, д. 17
	17.08.2018
	333
	31.12.2025

	94
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Центральная, д. 18
	31.01.2020
	98
	31.12.2025

	95
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Центральная, д. 8
	06.04.2018
	124
	31.12.2025

	96
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Школьная, д. 25
	20.08.2021
	1229
	31.12.2025

	97
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Правда, ул. Школьная, д. д 12
	06.04.2018
	115
	31.12.2025

	98
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 26
	28.12.2024
	2296
	30.12.2030

	99
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 32
	06.10.2023
	2067
	31.12.2030

	100
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 33
	06.10.2023
	2068
	31.12.2030

	101
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 33, к. а
	27.09.2023
	2014
	31.12.2030

	102
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 34
	06.10.2023
	2066
	31.12.2030

	103
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 35
	06.10.2023
	2069
	31.12.2030

	104
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 42
	09.11.2022
	1904
	31.12.2030

	105
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 43
	28.12.2024
	2303
	30.12.2030

	106
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Пятиречье, ул. Новая, д. 44
	01.07.2024
	1099
	31.12.2030

	107
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чапланово, ул. Железнодорожная, д. 11
	31.10.2022
	1850
	31.12.2030

	108
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чапланово, ул. Железнодорожная, д. 28
	28.12.2024
	2310
	30.12.2030

	109
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чапланово, ул. Советская, д. 20
	31.10.2022
	1851
	31.12.2030

	110
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чапланово, ул. Советская, д. 24
	01.11.2022
	1863
	31.12.2030

	111
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чапланово, ул. Школьная, д. 5
	28.12.2024
	2309
	30.12.2030

	112
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Амурская, д. 12
	10.11.2020
	1343
	31.12.2025

	113
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Амурская, д. 8
	10.11.2020
	1343
	31.12.2025

	114
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Горная, д. 3а
	10.08.2018
	316
	31.12.2025

	115
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Дзержинского, д. 34
	10.11.2020
	1339
	31.12.2025

	116
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Заречная, д. 14, к. а
	10.11.2020
	1358
	31.12.2025

	117
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Куйбышева, д. 13А
	10.11.2020
	1342
	31.12.2025

	118
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Куйбышева, д. 13Б
	29.11.2019
	1808
	31.12.2025

	119
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Куйбышева, д. 18
	10.11.2020
	1342
	31.12.2025

	120
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Ленина, д. 21
	29.11.2019
	1805
	31.12.2025

	121
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Ленина, д. 49
	10.11.2020
	1356
	31.12.2025

	122
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Парковая, д. 34
	25.11.2024
	2003
	31.12.2030

	123
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Первомайская, д. 4
	21.12.2023
	2807
	31.12.2030

	124
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Речная, д. 26
	25.11.2024
	2000
	31.12.2030

	125
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Сахалинская, д. 16
	10.11.2020
	1338
	31.12.2025

	126
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Сахалинская, д. 28
	10.11.2020
	1338
	31.12.2025

	127
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Сахалинская, д. 44
	10.11.2020
	1338
	31.12.2025

	128
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Северная, д. 5
	29.11.2019
	1807
	31.12.2025

	129
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Северная, д. 7
	31.01.2020
	104
	31.12.2025

	130
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Северная, д. 9
	18.09.2018
	369
	31.12.2025

	131
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Фабричная, д. 16
	31.01.2020
	107
	31.12.2025

	132
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Фабричная, д. 28
	10.11.2020
	1359
	31.12.2025

	133
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Фабричная, д. 36
	29.11.2019
	1806
	31.12.2025

	134
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Фабричная, д. 6
	25.02.2022
	307
	31.12.2025

	135
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Фабричная, д. 8
	31.01.2020
	105
	31.12.2025

	136
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Чапаева, д. 37
	25.11.2024
	2004
	30.12.2030

	137
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Школьная, д. 3
	31.01.2020
	109
	31.12.2025

	138
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Чехов, ул. Школьная, д. 8
	10.11.2020
	1357
	31.12.2025

	139
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 21
	07.09.2023
	1858
	31.12.2030

	140
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 25
	25.11.2024
	2002
	30.12.2030

	141
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 33
	25.11.2024
	1998
	30.12.2030

	142
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 35
	31.05.2024
	919
	30.12.2030

	143
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 39
	31.10.2022
	1849
	31.12.2030

	144
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 39А
	28.12.2024
	2308
	30.12.2030

	145
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 48
	05.04.2024
	562
	30.12.2030

	146
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 52
	25.11.2024
	2005
	30.12.2030

	147
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 54
	31.10.2022
	1848
	31.12.2030

	148
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Зеленая, д. 56
	07.09.2023
	1859
	31.12.2030

	149
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Колхозная, д. 103А
	06.04.2018
	123
	31.12.2025

	150
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Приморская, д. 1, к. а
	28.12.2024
	2321
	30.12.2030

	151
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Приморская, д. 3
	28.12.2024
	2305
	30.12.2030

	152
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 10
	25.11.2024
	2001
	30.12.2030

	153
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 14
	25.02.2022
	312
	31.12.2030

	154
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 26
	25.02.2022
	313
	31.12.2030

	155
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 36
	10.08.2018
	304
	31.12.2025

	156
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 38
	06.03.2023
	384
	31.12.2030

	157
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 40
	07.09.2023
	1857
	31.12.2030

	158
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Холмская, д. 6
	26.04.2024
	701
	30.12.2030

	159
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Центральная, д. 90
	26.06.2023
	1244
	31.12.2030

	160
	обл. Сахалинская, р-н. Холмский, с. Яблочное, ул. Школьная, д. 7
	14.11.2023
	2393
	31.12.2030

	161
	обл. Сахалинская, р-н Холмский, г. Холмск, ул. Ливадных, д. 6
	30.06.2025
	872
	31.12.2032

	162
	обл. Сахалинская, р-н Холмский, с. Пионеры, ул. Школьная, д. 18
	30.06.2025
	872
	31.12.2032

	163
	обл. Сахалинская, р-н Холмский, с. Костромское, ул. Холмская, д. 2 В
	30.06.2025
	872
	31.12.2032

	164
	обл. Сахалинская, р-н Холмский, с. Костромское, Спортивная,  д. 6 Б
	30.06.2025
	872
	31.12.2032

	165
	обл. Сахалинская, р-н Холмский, с. Яблочное ул. Кирпичная д.46
	17.07.2025
	925
	31.12.2032

	166
	обл. Сахалинская, р-н Холмский, г. Холмск, ул.  Молодежная д.13
	10.11.2025
	1435
	31.12.2032

	167
	обл. Сахалинская, р-н Холмский, г. Холмск, ул. Первомайская д. 4
	10.11.2025
	1436
	31.12.2032

	168
	обл. Сахалинская, р-н Холмский, г. Холмс, ул. Дальняя д.13
	24.11.2025
	1504
	31.12.2032

	169
	обл. Сахалинская, р-н Холмский, с. Костромское, ул. ДОС д. 6
	15.01.2026 
	20
	31.12.2032

	170
	обл. Сахалинская, р-н Холмский, с. Чапланово, ул. Школьная, д. 15
	29.01.2026
	76
	31.12.2032
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